دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی معاونت بهداشت معاونت بهداشت

شبکه بهداشت ودرمان ورامین برنامه عملیاتی سال 1405

مقدمه

موقعيت جغرافيائي:

شهرستان وَرامین یکی از شهرستان‌های استان تهران است. مرکز آن شهر ورامین است که در ۴۰کیلومتری جنوب شرقی تهران و در حاشیه شمال غربی کویر مرکزی و در طول جغرافیایی ۵۱ درجه ، ۴۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۰دقیقه در ارتفاع تقریبی ۱۰۰۰ متر از سطح دریا دردامنه جنوبی ارتفاعات البرز وبرروی آبرفت رودخانه جاجرود واقع گردیده است،واقع شده است .

.شهرستان ورامین با مساحت حدود 2431 کیلومتر مربع وسعت ۲۸-۵۱ تا ۴-۵۲ طول شرقی و ۵۳-۳۴  تا ۲۸-۳۵ عرض شمالی قرارگرفته است شهرستان ورامین از شمال شرق به شهرستان‌های پیشوا و پاکدشت، از شمال غرب به شهرستان قرچک، از غرب به شهرستان ری، از جنوب به استان قم و از جنوب شرق و شرق به استان سمنان محدود شده‌است.

طی سه دهه گذشته سیمای شهرستان ورامین به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیر ساختهای موجود دچار تغییر قابل ملاحظه ای گردیده است شهرستانی که روزگاری به عنوان جلگه ورامین با مزرع و باغات سرسبز چشم انداز زیبایی را به نمایش می گذاشت امروزه درگیر توسعه ناهمگون گردیده. تبعات و آثار سوء این توسعه ناهمگون به صور مختلف بالاخص تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ایجاد زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز و استقرار پراکنده واحدهایآلاینده و مزاحم و در نهایت تحمل بار آلودگی به محیط زیست منطقه به وضوح قابل مشاهده می باشد.

وضعیت اقتصادی ورامین :

تا اوايل دهة شصت، نقش غالب اقتصادي اين شهر كشاورزي بود، ولي به تدريج بخش هاي خدماتي و صنعتي نيز رشد كرد.. نقش رو به افول و در حال تضعيف كشاورزي و باغداري، توسعة صنايع تبديلي كشاورزي، روند رو به رشد پرورش ماكيان وكشت هاي گلخان هاي و گياهان تزييني، وجود صنايع و كارگا ههاي درون شهري و ارتباط روزانه شاغلان بخش صنعت در سطح منطقه و توسعة سكونت و ساخت و ساز در ورامين و مركزيت اداري سياسي آن در سطح شهرستان، نيازهاي رو به گسترش خدمات آموزشي، بهداشتي، بازرگاني و مالي، اداري و اجتماعي  فرهنگي سبب گسترش عملكردهاي خدماتي به نسبت ساير بخش ها و زيربخشهاي اقتصادي شهر گرديده است

در مجموع شهر ورامين در حال حاضر عملكردي مختلط بر بنيا نهاي خدماتي،كارگاهي و كشاورزي دارد و به عنوان شهر بزرگ حوزه(سطح يك)مطرح شده است.

در کل سطح شهرستان نیز اساس محور اقتصادی را میتوان هنوز فعالیتهای کشاورزی و دامپروری دانست .

بیشترین سطح زیر کشت به دو محصول عمده گندم و جو اختصاصی دارد. از دیگر محصولات اصلی کشاورزی شهرستان می توان از ذرت علوفه ای ، یونجه، خیار، گوجه فرنگی، کلم، کاهو، بادنجان و... را نام برد.

ویژگی های فرهنگی ورامین :

در طول تاریخ گروه‌های قومیتی مختلفی و مهاجران زیادی یا دلیل‌های سیاسی یاخود  به منطقه ورامین کوچیده‌اند. این مردمان

گروه بسیاری از مهاجرین اتباع افغانستانی علی الخصوص غیر قانونی  در ورامین وروستا های آن ساکن هستند

آثار باستانی ورامین :

.اكثربناهاي تاريخي ورامين متعلق به دوره مغول است ، ‌چون همانطوري‌كه قبلا ذكر شد در زمان حكومت ايلخانان بود

بناها و آثار تاريخي ورامين عبارت ا‌ست از: مسجد جامع - برج علاء‌الدين - امام‌زاده يحيي -  قلعه نارين - مقبره سيد شاه‌حسين - مقبره سيد فتح‌الله - کاروانسرا یا قصر بهرام- بقعه امامزاده کوکب الدین : بقعه امام‌زاده حسین رضا امامزاده بی بی سکینه کاروانسرای دیرگچین

کاروان سرای عین الرشید - و تعداد زيادي قلعه‌هاي كوچك و بزرگ و امام‌زاده‌هاي گمنام در گوشه و كنار ورامين… که در اینجا به چند مورد آن اشاره ای کوتاه خواهد شد

مفاخر ورامین :

قطب الدین رازی ورامینی از مفاخر علمی ایران و از منطق دانان ، عبدالملک بن محمد بن عبدالملک ورامینی از فضلا ، استاد معصوم از موسیقی دانان ، قاضی محمد ورامینی از شاعران دوره ی صفویه ، محمد بن شاه بن القاسم حسینی ، عزالدین رازی شاعرتسنیعه ، قاضی عطا الله ورامینی از شاعران زمان شاه تهماسب و قاضی عبدالله ورامینی

امکانات فرهنگی هنری :

شهر ورامين به لحاظ امكانات و فضاهاي فرهنگي از محروميت قابل توجهي برخوردار است و حتي دسترسي برخي از محلّه ها به برخي از اين فضاها دشوار است. تنها فضاي فرهنگي موجود در تمام محلّه ها مسجد است كه دسترسي به آن نيز براي بيشترساكنان به راحتي انجام مي شود.

شرايط ويژه بومي :

با توجه به اينكه پيشه تعدادي از مردم منطقه دامداري مي باشد، به طبع آن مشكلاتي در اين خصوص از جمله خريد يا نگهداري دام زنده ومصرف محصولات محلی پاستوریزه نشده وشيوع بيماري تب مالت،نگهداري سگ وحيوان گزيدگي ايجادمي گردد.

همچنين تعدادي از دامداران براي نگهداري دامها مجبور به كوچ كردن به مناطق ييلاق(لار) و قشلاق مي باشند ، كه اين مهاجرتها و عدم وجود امكانات زيست محيطي مناسب در مناطق مربوطه نيز مشكلات بهداشتي راايجاد مي نمايد.

وجود جمعيت مهاجر و فرهنگهاي مختلف منجر به بروز ناهنجاريهاي اجتماعي وافزايش مشكلات اجتماعي ازقبيل انواع بزهكاري شيوع اعتياد ومصرف قليانگرديده است.

وجودمهاجرین افاغنه با و بدون مجوز در منطقه بدليل نداشتن پوشش بيمه درماني و مشكلات اقتصادي و مهاجرتهاي مكرر باعث ايجاد مشكلات و پيامدهاي بهداشتي و بروز بيماريهايي نظير سل و مالاريا ومشكلات زايمان درمنزل و...در منطقه گرديده است.

شایعترین علت مرگ ومیر در شهرستان بیماریهای قلبی عروقی می باشد.

عادات شايع مردم در منطقه :

خرید و نگهداری دام زنده  استعمال دخانیات  وجود مراکز توزیع قلیان و قهوه خانه های سنتی  فروش سبزی و میوه در کنار خیاباننگهداری سگهای واکسینه نشده در منازل و سطح روستا-سرمه کشیدن در چشم نوزادان-زدن خمیر روی بندناف نوزادان-و دادن روغن حیوانی و خاکشیر به نوزاد جهت پاک نمودن روده نوزادان-ندادان آغوز به نوزادان.انجام  زایمان در منزل در جمعیت اتباع باتوجه به فرهنگ بومی و سنتیمصرف روغن جامد و روغن حیوانی-مصرف نمک دریا و مصرف بی رویه نمک نوشابه و فست فود مصرف کم غذاهای دریایی، استفاده زیاد از دخانیات، تعداد بالای ازدواج های فامیلیبيماري‌هاي شايع در منطقه : فشارخون، دیابت، کم کاری تیروئید و..

.

| منبع | مقدار | عنوان |
| --- | --- | --- |
| - برنامه ساما ندهي سکونتگاههای غيررسمي و اقدامات توا نمندسازي اجتما عهاي آن ها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين-گزارش مرحله اول: بررسي گستره فقر شهري و شناسايي محلّه هاي فقيرنشين (سكونت گاه هاي غيررسمي)-ویرایش دوم –شهریور 1391 | 2431کیلومتر مربع - | وسعت شهرستان |
| بر اساس سامانه یکپارچه بهداشت (سیب ) | 345192 | جمعیت کل شهرستان |
| مرکزملی آمار ایران سرشماری نفوس ومسکن 95 | 915 کیلومتر | ارتفاع از سطح دریا |
| مرکزملی آمار ایران | 2 شهر | تعداد شهر |
| مرکزملی آمار ایران | 2بخش | تعداد بخش |
| مرکزملی آمار ایران | 4 دهستان | تعداد دهستان |
| مرکزملی آمار ایران | 156 روستا (95 روستا دارای سکنه- 61رروستا فاقد سکنه) | تعدادروستا |
| مسجد جامع ورامین -برج آرامگاه علاءالدین -امامزاده یحیی -امامزاده شاه حسین -آرامگاه امامزاده حسین رضا -امامزاده بی بی سکینه -امامزاده کوکب‌الدین -آرامگاه سید فتح الله - امامزاده زید ابوالحسن الحسینی- کارونسراهای قصر بهرام – دیر گچین – عین الرشید- قلعه سرخ حصار |  | آثار تاریخی ورامین |
| قطب‌الدين رازي وراميني از مفاخر علمي ايران و از منطق دانان-عبدالملک بن محمد بن عبدالملک وراميني از فضلا -استاد معصوم از موسيقي دانان -قاضي محمد وراميني از شاعران دوره صفوي-محمد بن شاه بن القاسم حسيني -عزالدين رازي شاعر-قاضي عطاالله وراميني از شاعران زمان شاه تهماسب -قاضي عبدالله وراميني-ژوليده نيشابوري و...... |  | مشاهیرادب و هنر |
| تصفیه‌خانه قند ورامین-کارخانه روغن‌کشی ورامین کارخانجات چرمشهر -ایستگاه راه‌آهن ورامین پایانه مسافربری که غیر فعال است |  | صنایع و ارتباطات |
| قالی وسفالگری ورامین-آثار باستانی |  | فرهنگ و هنر |
| استادیوم ورزشی تختی – گلعباسی - باشگاه فوتبال کاوه شهرداری ورامین - باشگاه والیبال شهرداری ورامین -- زمین فوتبال جوادآباد-احمد آباد- باغخواص |  | ورزش |
| 21 مورد پارک -،15 مورد مسجد واماکن متبرکه - سینما قدس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-دانشگاه پیام نور واحد ورامین-دانشکده مجتمع عالی سلامت – فرهنگسرا های ولی عصر و رازی- 154 مورد مسجد واماکن متبرکه |  | امکانات تفریحی وآموزشی |
| دارای شبکه آبرسانی در کل شهرستان می باشد وفاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است شبکه گاز رسانی – برق – خطوط تلفن - |  | زیر ساخت ها |

نقشه منطقه تحت پوشش

SWOT

نقاط قوت:

- وجود امکانات بهداشتی درمانی شهرستان : وجود دو بیمارستان در شهرستان -11 مرکز خدمات جامع سلامت –19 پایگاه سلامت ( شهری ؛ برون سپاری , حاشیه و روستایی- فعالیت  5 پایگاه سلامت در مناطق حاشیه شهری

- ) -20خانه بهداشت – 1 مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری – 1 مرکز  سلامت روانی اجتماعی ( سراج ) -1 مرکز آموزش بهورزی در سطح شهرستان  -وجود 1 سانتر معاینات طب کار فعال در شبکه بهداشت و درمان ورامین

- وجود یک دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی در سطح شهرستان

- بومی بودن نیروهای بهورزی شاغل در خانه های بهداشت

- جذب روانپزشک جهت مرکز سراج

- بهره گیری از مناسبت های ملی و بهداشتی برای اجرای برنامه های آموزشی و ارتقای آگاهی عمومی

- اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده و بیمه روستای در سطح شهرستان و نظام ارجاع در شهرستان

- الکترونیک شدن ارائه خدمات به مردم در قالب برنامه سامانه سیب

- برخورداری از نیروی انسانی متنوع  307 نفردر قالب رسمی،پیمانی(165 نفر)،طرحی (33 نفر)،قراردادی(52 نفر)،شرکتی(37 نفر) و بیمه روستایی (20نفر)جهت ارائه خدمات در سطح ستاد و محیط

- بازنگری و تسهیل شرایط عضویت داوطلبان سلامت و جذب داوطلب سلامت

نقاط ضعف:

- وجود بافت های فرسوده واحد ها و استیجاری بودن برخی واحد های تابعه : تعداد 9 واحد نیاز به تخریب و 2 واحد نیاز به بهسازی دارد و 5 پایگاه سلامت  استیجاری دارای شرایط مطلوب واستاندارد فضای فیزیکی نیستند

- دسترسی ناکافی برخی مناطق شهرستان به خدمات بهداشتی به دلیل کمبود مراکز خدمات جامع سلامت ( 3 مرکز)و پایگاه های سلامت (3 پایگاه )بر اساس طرح گسترش

- نامناسب بودن  فضای آموزشی مناسب  مرکز آموزش بهورزی

- متناسب نبودن نیروهای حوزه بهداشت نسبت به تعداد نیروهای مورد نیاز

- توقف فعالیت مجتمع عالی سلامت در سطح شهرستان

- پایین بودن پوشش برنامه داوطلب سلامت

- دسترسی نامناسب  استخراج اطلاعات  از سامانه سیب در بسیاری از  شاخص ها اعم از افراد با مشکل باروری -شاخص مشاوره فرزند آوری از سامانه سیب مراقبین سلامت و ماماها -  عدم وجود آیتم مراقبت و ارجاع به پزشک جهت زوجین نابارور-  برخی گزارش گیری های فصلی یا سالانه  بسیار دیر هنگام قابل استخراج است

- پایین بودن درصد مشاوره فرزندآوری در مراکز خدمات جامع سلامت به دلیل عدم مراجعه حضوری مراجعین برای دریافت مشاوره فرزند آوری

- متناسب نبودن فضای فیزیکی مرکز بیلی (اتاق اختلال تکاملی کودکان 1تا 42ماهه)

- مراجعه ناکافی جوانان نوجوانان میانسالان و سالمندان  به مراکز خدمات جامع سلامت

تهدید:

- وجود اتباع قانونی وغیر قانونی و مهاجر پذیری شهرستان :

- ناهماهنگی در تقسیمات جغرافیایی و خدماتی شهرستان و عدم تناسب توزیع امکانات با الگوی دسترسی جمعیت

- (برخی ازوستاها و مناطق تحت پوشش شهرستان ورامین  اعم از محمدآباد عربها و روستاهای تابعه ی آن دسترسی بهتری به شهرستان پیشوا دارند ( فاصله کمتر از 10 کیلومتری به پیشوا )

- وجود 14 منطقه حاشیه نشین شهرستان ورامین که علاوه بر بافت غیررسمی و فرسوده بوده و 5 محله آن بافت جرم خیز نیز  می باشند ,.

- .تراکم نامناسب جمعیت در بخشهای از مرکز شهر ورامین

- ساخت و ساز نا مناسب و عدم رعایت فواصل اماکن مسکونی نسبت به بافت شهر  که در صورت بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه باعث عدم دسترسی کافی جهت خدمت رسانی و کمک رسانی میگردد

- همکاری نامناسب  سازمانهای  مردم نهاد , سازمانهای غیر دولتی و دولتی در اجرایی شدن  برخی برنامه.

- انجام زایمانهای غیر ایمن به ویژه در اتباع ؛ و پیرو آن افزایش احتمال مرگ در زنان باردار

- تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خارج از کنترل مستقیم بخش سلامت بر افزایش اختلالات روان و رفتارهای پر خطر

- کاهش  فعالیت  های داوطلبانه در سطح بهداشت منطقه به دلیل وجود مشغله های شغلی جهت تامین نیازهای معیشتی

- روند رو به رشد مضعیت نامطلوب تغذیه در شهرستان (مانند افزایش شیوع سوتغذیه در کودکان،افزایش اضافه وزن و چاقی در گروه سنی بزرگسالان)

فرصت ها :

- وجود مرکز ناباروری سطح دو و دستگاه بسیار پیشرفته ماموگرافی در بیمارستان مفتح

- تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در فرمانداری شهرستان  وراه اندازی مسجد دوستدار خانواده و جمعیت در شهرستان جهت ترویج فرهنگ ازدواج به هنگام و فرزند آوری

- پوشش بیمه ای و کاهش قابل توجه هزینه های درمان ( تا 90 درصد) در راستای حمایت از زوجین نابارور

- ظرفیت فرهنگی و مذهبی منطقه و نقش موثر روحانیون و مراجع دینی در فرهنگ سازی سلامت و جوانی جمعیت

- وجود دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان علی الخصوص دانشکده پرستاری و مامایی , وسهم بزرگ آن در تامین نیروهای آموزش دیده و بومی

- حمایت  برخی خیرین در ساخت , تامین فضای فیزیکی , تجهیز واحدهای تابعه بهداشتی  وتامین نیازهای بیماران نیازمند

- همکاری بیمارستانهای شهرستان و آزمایشگاههای بخش خصوصی در زمینه گزارش دهی بیماریها

- امکان اخذ نوبت برای بیماران مراجعه کننده در سطح 1

- همکاری موثر زندان شهرستان

- همکاری اداره آموزش و پرورش در اجرای طرح های مشارکتی و وجود سازمانهای متعدد و مرتبط با گروههای هدف برنامه های سلامت

- همکاری ادارات صنعت , معدن , محیط زیست و کار و امور اجتماعی شهرستان و  انجام بازدیدهای مشترک با واحد های مرتبط

معرفي واحد:

وضعیت نیروی انسانی

|  | پرسنل فني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جمع پرسنل فني شاغل | پرسنل اداری و پشتیبانی |  |  | جمع پرسنل پشتیبانی شاغل | جمع كل پرسنل (فني و پشتیبانی) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پزشک | دندانپزشک | ماما | مراقب سلامت-ماما | کارشناس بهداشت محیط | کارشناس بهداشت حرفه‌اي | کارشناس تغذیه | کارشناس روان | بهورز زن | بهورز مرد | تکنسین سلامت دهان |  | راننده | خدمتگزار | ساير |  |  |
| استاندارد بر اساس چارت تشکیلات | 38 | 14 | 17 | 97 | 16 | 13 | 11 | 11 | 36 | 19 | 1 | 313 | 0 | 0 | 43 | 43 | 356 |
| تعداد موجود | 18 | 6 | 11 | 51 | 13 | 8 | 4 | 11 | 30 | 13 | 5 | 190 | 0 | 10 | 11 | 21 | 211 |
| کسری | 20 | 8 | 6 | 46 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 22 | 145 |

توضیحات :

و ضعیت نیروی انسانی واحدهای ستاد ی بر اساس استاندارد چارت تشکیلات  شبکه بهداشت و درمان شهرستان

| وضعیت | فنی ستاد | غیرفنی ستاد | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- |
| استاندارد | 69 | 34 | 103 |
| تعداد | 57 | 41 | 98 |
| کسری | 12 | 0 | 5 |

وضعیت نیروی انسانی

|  | پرسنل فني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جمع پرسنل فني شاغل | پرسنل اداری و پشتیبانی |  |  | جمع پرسنل پشتیبانی شاغل | جمع كل پرسنل (فني و پشتیبانی) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پزشک | دندانپزشک | ماما | مراقبت سلامت | کارشناس بهداشت محیط | کارشناس بهداشت حرفه‌اي | کارشناس تغذیه | کارشناس روان | بهورز زن | بهورز مرد | تکنسین سلامت دهان |  | راننده | خدمتگزار | **ساير |  |  |
| استاندارد براساس پزشک خانواده روستایی | 16 | 3 | 15 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 19 | 5 | 140 | 7 | 0 | 2 | 9 | 115 |
| استاندارد براساس پزشک خانواده شهری | 88 | 13 | 7 | 178 | 13 | 10 | 13 | 13 | - | - | 7 | 342 | 7 | 0 | 14 | 21 | 363 |
| تعداد موجود | 18 | 6 | 11 | 51 | 13 | 8 | 4 | 11 | 30 | 13 | 5 | 190* | 0 | 10 | 11 | 21 | 211 |
| کسری | 86 | 10 | 11 | 161 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 312 | 14 | - | 5 | 9 | 287 |

*توضیحات : در جمع پرسنل فنی ؛ سایر نیروهای فنی موجود در واحدهای تابعه ( اعم از پرستار ،بهیار و.. ) که در جدول گنجانده نشده است ،  درصورتی که استاندارد پزشک خانواده نیروی پرستار بهیار و ...... موجود است

اطلاعات جمعیتی و گروه های هدف بر اساس سامانه سیب:

| جمعیت تحت پوشش(كل) |  |  |  |  | جمعیت شهری |  |  |  | جمعیت روستائی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعیت | مرد | زن | جمع | خانوار | مرد | زن | جمع | خانوار | مرد | زن | جمع | خانوار |
| ایرانی بر اساس سامانه سیب | 111394 | 115138 | 226532 | 76702 | 92521 | 96479 | 189000 | 63450 | 18871 | 18661 | 37532 | 13252 |
| غیرایرانی بر اساس سامانه سیب | 61042 | 62476 | 123518 | 30813 | 42270 | 43661 | 85931 | 20495 | 18773 | 18814 | 37587 | 10318 |
| کل بر اساس سامانه سیب | 172436 | 177614 | 350050 | 107515 | 134791 | 140140 | 274931 | 83945 | 37644 | 37475 | 75119 | 23570 |
| *کل بر اساس مرکز آمار | 161427 | 157999 | 97552 | 319426 | = | = | 81112 | 25847 | = | = | 16440 | 161427 |

*برآورد مرکز آمار در سال 1405 اعلام نشده است و برمبنای سال 1404 می باشد

| زیر یکسال | کودکان 1-5 سال | نوجوانان 5-18سال | جوانان 18-29 سال | میانسالان 30-59 سال | سالمندان 60 سال به بالا | مادران باردار | بیماران فشارخونی | بیماران دیابتی | بیماران روان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3080 | 18142 | 80755 | 64550 | 149878 | 33772 | 1736 | 18233 | 12810 | 3356 |

*جدول جمعیتی فوق  گروههای سنی ماردباردار و بیماران  باتوجه به جمعیت گروه های هدف هر برنامه  از سامانه سیب توسط مسئول برنامه استخراج شده است

تعداد واحدها

| عنوان | تعداد واحد های بهداشتی تحت پوشش |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مركز خدمات جامع سلامت شهري | مركز خدمات جامع سلامت روستايي | مراكز شبانه روزي | پایگاه دولتي | پایگاه برون سپار | خانه بهداشت |
| تعداد موجود | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 20 |
| تعداد طبق طرح گسترش | 9 | 4 | 1 | 24 | 8 | 20 |
| کسری | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| تعداد واحدهاي هدف برنامه‌هاي بهداشتي تحت پوشش |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدارس تحت پوشش | امکنه تحت پوشش | کارگاه تحت پوشش | اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی | کارگران تحت پوشش | سانتر معاينات كارگري | خانه مشاركت | مراكز سراج |
| 297 | 1563 | 2861 | 2829 | 11694 | 1 | 1 | 1 |

جدول جمعيت دانش آموزي بر حسب مقاطع تحصيلي

| ابتدايي |  |  | متوسطه اول |  |  | متوسطه دوم |  |  | جمع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌‌ها | تعدادمدارس | جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌‌ها | تعداد مدارس | جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌ها | تعدادمدارس | جمعيت دانش آموزان | تعداد مدارس |
| 4069 | 29942 | 155 | 4730 | 13915 | 83 | 3433 | 11043 | 59 | 54900 | 297 |

پتانسيل بخش خصوصي:

| تعداد مطب هاي بخش خصوصي |  |  |  |  |  |  |  |  | بيمارستان | تخت بیمارستانی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌پزشك عمومي | متخصص | دندانپزشكي | مامايي | داروخانه | درمانگاه | آزمايشگاه‌ها | تصویربرداری | سونوگرافی |  |  |
| 62 | 95 | 55 | 23 | 59 | 18 | 18 | 4 | 7 | 2 | 378 |

برنامه های توسعه ای :

| توضیحات | نوع واحد | نام مرکز | نام شهرستان |
| --- | --- | --- | --- |
| 30%پیشرفت پروژه به دلیل کمبود بودجه خیر سلامت متوقف شده است | مرکز خدمات جامع سلامت | امراباد | ورامین |
| غیر فعال - فاقد ملک | مرکز خدمات جامع سلامت شهری | ولی عصر | ورامین |
| غیر فعال - فاقد ملک | مرکز خدمات جامع سلامت شهری | مفتح | ورامین |

*با توجه به عدم وجود زیرساختهای لازم از جمله فضای فیزیکی مناسب , عدم وجود بودجه کافی جهت تامین ملک و تجهیزات مورد نیاز , امکان راه اندازی واحدهای مورد نیاز بر اساس طرح گسترش در سال 1404 وجود ندارد(باتوجه به هماهنگی  گروه گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه )

بهبود و استاندارد سازی :

| توضیحات | وضعیت ساختمان | مالکیت | سال ساخت | نوع واحد | نام مرکز | نام شهرستان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تخریب و بازسازی | استقرار موقت | 1386 | مرکز سلامت روستایی | ریحان آباد (عبدل آباد) | ورامین |
| پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1391 | پایگاه سلامت شهری | خیرآباد 1 | ورامین |
| فضای پایگاه در حال حاضر در ساختمان مرکز جایگذاری شده است . | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1392 | پایگاه سلامت شهری | خیرآباد 2 | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | توحید | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1398 | پایگاه سلامت شهری | 15خرداد | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استقرار موقت | 1378 | پایگاه سلامت شهری | اشرفی اصفهانی | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1370 | پایگاه سلامت شهری | شهید عربی | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | شهید چمران | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1370 | پایگاه سلامت شهری | شهید مدرس | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1392 | پایگاه سلامت شهری | مادر و کودک | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1395 | پایگاه سلامت شهری | شهید مفتح | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | مهدیه | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | امرآباد 1 | ورامین |
| نیاز به تخریب و بازسازی دارد | تخریب و بازسازی | دولتی | 1372 | پایگاه سلامت شهری | امرآباد 2 | ورامین |
|  | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | امرآباد 3 | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1360 | پایگاه سلامت شهری | شهرک رضی | ورامین |
| این پایگاه در حال حاضر برونسپار است | فاقد ساختمان دولتی | استیجاری | 1371 | پایگاه سلامت شهری | شهید بنا خوانساری | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1393 | خانه بهداشت | سعدآباد املاک | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1394 | خانه بهداشت | علی آباد فرسوده | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1381 | خانه بهداشت | جعفر آباد | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1382 | خانه بهداشت | موسی آباد بختیاری | ورامین |
|  | تخریب و بازسازی | واگذاری | 1383 | خانه بهداشت | رستم آباد | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1382 | خانه بهداشت | حصارقاضی | ورامین |
|  | تخریب و بازسازی | واگذاری | 1370 | خانه بهداشت | حصارحسن بیک | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | واگذاری | 1382 | خانه بهداشت | سلمان آباد | ورامین |
|  | تخریب و بازسازی | دولتی | 1343 | مرکز مشاوره بیماری های رفتاری | مرکز مشاوره بیماری های رفتاری | ورامین |
|  | نیاز به تعمیر | دولتی | 1343 | مرکز آموزش بهورزی | شبکه قدیم (ساختمان شماره 4) | ورامین |
|  | تخریب و بازسازی | دولتی | 1343 | مرکز سلامت شهری | امام حسین (ع) | ورامین |

مداخلات برنامه های توسعه ای

عنوان شاخص: راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری (شهید مفتح)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نیازسنجی جمعیت و خدمات سلامت مورد نیاز | کارشناس گسترش/مسئول گسترش | جمعیت ساکن تحت پوشش | 01/06/1405 | 10/06/1405 | واحد گسترش |  |
| 2 | رایزنی و مکاتبه با دانشگاه جهت تامین بودجه در راستای تامین ملک مورد نیاز | مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت | سئولین اجرایی | 15/06/1405 | 30/08/1405 | ستاد شبکه بهداشت شهرستان |  |
| 3 | مکاتبه با معاونت بهداشتی دانشگاه مبنی بر اخذ مجوز راه اندازی | مسئول گسترش | مسئولین اجرایی | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | ستاد شبکه بهداشت شهرستان |  |
| 4 | در صورت اعلام مجوز از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه مکاتبه جهت تامین تجهیزات و نیروی انسانی | مسئول گسترش | مسئولین اجرایی | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | " |  |
| 5 | در صورت تامین نیرو . بودجه خرید تجهیزات | مسئول گسترش/رئیس امور عمومی و کارشناس حقوقی | مسئولین اجرایی | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | " |  |
| 6 | در صورت امکان تامین ملک مکاتبه با معاونت و ارائه گزارش کار و پیگیری تغییر ساختار در سامانه سیب و ایجاد دسترسی های لازم | راهبر سامانه سیب | کارکنان واحد گسترش | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | " |  |
| 7 | در صورت تامین بودجه خرید تجهیزات پزشکی بهداشتی و اداری مورد نیاز | واحدگسترش/کارپردازی/ امور مالی و اداری | کارکنان اداری مالی | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | " |  |
| 8 | اماده سازی فیزیکی مرکز و تجهیزات | واحد گسترش | کارکنان واحد گسترش | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | مکان منتخب |  |
| 9 | اطلاع رسانی عمومی و مکاتبه با واحدهای تابعه و ستادی | روابط عمومی /گسترش | کل جمعیت تحت پوشش | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | منطقه منتخب |  |
| 10 | افتتاح رسمی و آغاز ارائه خدمات در صورت اجرایی شدن تمامی فعالیت های فوق | روابط عمومی/گسترش | کل جمعیت تحت پوشش | وابسته به اخذ مجوزهای فانونی | _ | منطقه منتخب |  |

مداخلات برنامه بهبود و استاندارد سازی

بهبود استاندارد واحدهای دولتی دارای امتیاز کمتر از 70 درصد براساس چک لیست های استانداردسازی واحد گسترش شبکه و هماهنگی با گروه گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه (مراکز خدمات جامع سلامت باغخواص ؛پایگاه سلامت قشلاق امرآباد ، خانه بهداشت های حسین آباد  ،جعفرآباد ، موسی آباد بختیاری ، حصارقاضی ،حصارحسین بیک،سلمان آباد )

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | انجام پایش براساس چک لیست های استاندارد و تایید امتیاز نهایی واحدهای تابعه | کارشناس واحد گسترش | کارکنان واحد | 06/01/1405 | 31/06/1405 | واحدهای تابعه |  |
| 2 | برآورد هزینه های بهبوداستاندارد | واحد گسترش/امور اداری | واحدهای تابعه | 31/06/1405 | 15/08/1405 | واحد گسترش |  |
| 3 | اولویت بندی واحدهای تابعه بر اساس نیاز به بهسازی | مسئول و کارشناس واحد گسترش | واحدهای تابعه | 31/06/1405 | 15/08/1405 | واحد گسترش |  |
| 4 | اعلام اولویت های بهسازی به مدیریت شبکه | مسئول گسترش | واحدهای تابعه | 15/08/1405 | 30/08/1405 | واحد گسترش |  |
| 5 | مکاتبه با معاونت بهداشتی دانشگاه و درخواست تخصیص بودجه جهت آغاز بهسازی واحدهای دارای اولویت | مسئول گسترش | واحدهای تابعه | 30/08/1405 | 15/09/1405 | واحد گسترش |  |
| 6 | در صورت تامین بودجه آغاز بهسازی واحدهای تابعه بر حسب نیاز | مسئول گسترش /امور اداری | واحدهای تابعه | 30/11/1405 | تا پایان پروژه | واحدهای تابعه |  |

برنامه های نیازمند ارتقا بر اساس عملکرد سال 1404

| شاخص هایی که میزان پیشرفت آنها نسبت به هدف تعیین شده، 5% و یا بیشتر کاهش دارند |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان برنامه | عنوان شاخص | میزان سال 1403 | میزان سال 1404 | حد انتظار | درصد پیشرفت |
| آموزش سلامت | پوشش خانوارهای دارای داوطلب سلامت | 18.32 | 18.45 | 25 | 90.8 |
| برنامه ریزی آمار پایش و تحلیل عملکرد | درصد بازدید مدیر شبکه | 2.08 | 18.36 | 100 | 18.36 |
| برنامه ریزی آمار پایش و تحلیل عملکرد | درصد بازدید رئیس مرکز بهداشت | 62.5 | 34.69 | 100 | 34.69 |
| برنامه ریزی آمار پایش و تحلیل عملکرد | درصد مراکز که مسئولین آنها برد سرپرست مرکز را به روز رسانی کرده و صحیح تکمیل نموده اند. | 70 | 86 | 100 | 86 |
| برنامه ریزی آمار پایش و تحلیل عملکرد | درصد مراکز که مسئولین آنها تحلیل‌آمار مراجعین را انجام داده‌اند | 80 | 82 | 100 | 82 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش | 20.72 | 21.55 | 35 | 61.57 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | بیماریابی فشارخون بالا | 7.42 | 7.54 | 27.9 | 27.02 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک | 18.68 | 24.04 | 70 | 34.34 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز | 29.63 | 23.95 | 85 | 28.17 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | بیماریابی دیابت | 7.11 | 7.46 | 16.25 | 45.90 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک | 17.18 | 14.30 | 70 | 20.42 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز | 24.57 | 23.34 | 85 | 27.45 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ | 14.66 | 14.29 | 35 | 40.57 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | درصد موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند | 16.5 | 19.3 | 40 | 48.37 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | پوشش غربالگری سرطان پستان | 20.71 | 23 | 35 | 65.71 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر | درصد غربالگری سرطان دهانه رحم | 26.43 | 27.21 | 35 | 77.74 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر | میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت در سال قبل | 79 | 83 | <90 | 92 |
| پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر | کشف طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا | 20 | 13.3 | 100 | 13.3 |
| تغذیه | درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال | 31.5 | 28.2 | 30 | 94 |
| تغذیه | درصد مراقبت تغذیه ای نوجوانان 5 تا 18 سال چاق | 24.4 | 18 | 30 | 60 |
| تغذیه | درصد مراقبت تغذیه ای افراد بالای 18 سال چاق | 10 | 7.8 | 30 | 26 |
| تغذیه | درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان مبتلا به سوء تغذیه | 21.6 | 23.9 | 30 | 79.6 |
| تغذیه | درصد مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی | 13.4 | 9.2 | 30 | 30.6 |
| تغذیه | درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون | 7.9 | 6 | 30 | 20 |
| تغذیه | درصد بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی | 54.6 | 57.7 | 53.6 | 92.8 |
| جوانی جمعیت | درصد مشاوره فرزندآوری | 36.5 | 37.3 | 43.8 | 85.1 |
| جوانی جمعیت | میزان باروری کلی | 0.81 | اعلام نشده | 2.5 |  |
| سلامت خانواده | پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک | 37.4 | 60.2 | 100 | 60.2 |
| سلامت خانواده | پوشش مراقبت کامل سالمندان توسط غیرپزشک | 26.3 | 26.3 | 44 | 59.77 |
| سلامت خانواده | پوشش اجرای برنامه تکریم سالمندان |  | 36.9 | 100 | 36.9 |
| سلامت خانواده | درصد میانسالانی که خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند. | 26.7 | 25.9 | 28.7 | 90.2 |
| سلامت خانواده | درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند. | 33 | 29 | 35 | 82.8 |
| سلامت خانواده | پوشش ASQ کودکان | 44.3 | 47.1 | 80 | 58.9 |
| سلامت خانواده | پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک | 49.6 | 50.2 | 80 | 62.75 |
| سلامت خانواده | درصد شناسایی مادر باردار | 61.6 | 55.77 | 100 | 55.77 |
| سلامت خانواده | پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان | 32.48 | 32.69 | 50 | 65.38 |
| سلامت خانواده | پوشش مراقبت پیش از بارداری( فعلا قابل استخراج نیست) | 34.8 |  | 60 |  |
| سلامت دهان ودندان | درصد ارائه خدمات دهان و دندان مادران باردار | 22.3 | 18 | 50 | 36 |
| سلامت دهان ودندان | درصد تحوبل مسواک انگشتی به کودکان زیر 2سال | 90.27 | 79 | 90 | 88 |
| سلامت دهان ودندان | درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کودکان زیر 14 سال | 81 | 76 | 100 | 76 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | پوشش غربالگری اولیه سلامت روان | 81.66 | 85.85 | 100 | 85.85 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی | 59.30 | 67.14 | 100 | 67.14 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | درصدغربال مثبت سلامت روان | 4.33 | 5.48 | 12 | 45.66 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | درصد غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد | 2.96 | 6.25 | 7 | 89.28 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | درصد غربال مثبت سلامت اجتماعی | 0.41 | 0.66 | 3.5 | 18.85 |
| سلامت روان ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | درصد غربال تکمیلی اعتیاد | 30.07 | 15.98 | 40 | 39.95 |
| سلامت کار | پوشش کارگاه های بهسازی شده | 12.82 | 9.6 | 13 | 74 |
| سلامت کار | درصد کارگاههاي داراي تشکيلات بهداشت حرفه اي | 97.56 | 90.5 | 100 | 90.5 |
| سلامت محیط | در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در شهر | 86.2 | 73.3 | 82 | 89.4 |
| سلامت محیط | در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در روستا | 65.2 | 76.2 | 80 | 95.25 |
| سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان | 68.5 | 55.9 | 100 | 55.9 |
| سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | پوشش معاینات پزشکی گروه سنی جوانان (29-18 سال) | 9.7 | 6.2 | 13 | 6.2 |
| گسترش | درصد نیروهای طرحی جذب شده | 95 | 83 | 100 | 83 |
| گسترش | درصد واحدهای فعال ارائه دهنده خدمات براساس طرح مصوب گسترش | 91 | 91 | 100 | 91 |
| گسترش | درصد فضای فیزیکی استاندارد شده | 66 | 81 | 100 | 81 |
| گسترش | درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی | 91 | 79 | 100 | 79 |
| مدیریت بحران و بلایا | پوشش برنامه آموزش خانواردر برابر بلایا | 31.08 | 28.5 | 35.5 | 71.8 |
| مدیریت بحران و بلایا | پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا | 33.6 | 30.7 | 36.6 | 83.9 |

مداخلات برنامه های نیاز مند به ارتقا براساس عملکرد 1403

نام برنامه : داوطلب سلامت _ ( آموزش و ارتقای سلامت )

عنوان شاخص: افزایش پوشش خانوارهای دارای داوطلب سلامت از 18.45 به 25 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استفاده از رسانه‌های محلی و مجازی برای معرفی برنامه داوطلب سلامت، تشریح اهداف، مزایا و شرح وظایف داوطلبان | کارشناسان ستادی واحد آموزش و رابطین آموزشی | عموم مردم | 1/2/1405 | 29/12/1405 | فضای مجازی |  |
| 2 | تشکیل گروه‌های مجازی یا حضوری برای داوطلبان جهت تبادل تجربیات، رفع مشکلات، و ایجاد حس تعلق سازمانی و همبستگی | رابطین آموزشی | داوطلبان سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | واحدهای تابعه |  |
| 3 | تقدیر از داوطلبان برتر از طریق اعطای لوح سپاس، یا جوایز نمادین در مراسم روز جهانی داوطلب سلامت | کارشناسان ستادواحد آموزش | داوطلبان سلامت برتر | 14/9/1405 | 14/9/1405 | ستاد شبکه |  |
| 4 | ارائه آموزش‌های هدفمند و متناسب با نیازهای داوطلبان و جامعه (مانند خودمراقبتی در بحران های نظامی، سلامت روان، فرزند پروری و...) برای افزایش مهارت و انگیزه آن‌ها | رابطین آموزشی | داوطلبان سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | واحدهای تابعه |  |
| 5 | جمع‌آوری بازخورد از داوطلبان درباره چالش‌ها، پیشنهادات و انتظاراتشان، و استفاده از این اطلاعات برای بهبود مستمر برنامه و افزایش رضایت‌مندی آن‌ها | کارشناسان ستادی واحد آموزش و رابطین آموزشی | داوطلبان سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | واحدهای تابعه |  |
| 6 | اختصاص ضریب تشویقی در کارانه رابطین آموزشی بابت جذب داوطلب سلامت | مسئول واحد آموزش | رابطین آموزشی | انتهای هر ماه زمان نوشتن کارانه | انتهای هر ماه زمان نوشتن کارانه | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : برنامه ریزی ، پایش _ (برنامه ریزی آمار ، پایش و تحلیل عملکرد )

عنوان شاخص: افزایش درصد بازدید مدیر شبکه از 18.36 به 100  درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه بازدید فصلی مدیر شبکه وپیگیری انجام بازدید ها | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مدیر شبکه و معاون بهداشتی | 1/2/1405 | 29/9/1405 | ستادشبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت پایش های خیمه ای واحد های ستادی از واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | واحدهای ستادی- مدیر ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 29/9/1405 | ستادشبکه |  |
| 3 | تشکیل جلسات گزارش دهی و جمع بندی مشکلات واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مسئولین ستادی- مدیر ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 1/7/1405 | ستادشبکه |  |
| 4 | تکمیل چک لیست بازدید مربوط به مراکز جهت تسریع و تسهیل بازدید آنها توسط مدیر و معاون | کارشناس مسئولین ستادی | مسئولین مراکز- مدیر ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 1/12/1405 | ستادشبکه |  |

نام برنامه : برنامه ریزی ، پایش _ (برنامه ریزی آمار ، پایش و تحلیل عملکرد )

عنوان شاخص:  افزایش درصد بازدید معاون بهداشتی از 34.69 به 100 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه بازدید فصلی معاون بهداشتی شبکه وپیگیری انجام بازدید ها | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | معاون بهداشتی | 1/2/1405 | 29/9/1405 | ستادشبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت پایش های خیمه ای واحد های ستادی از واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | واحدهای ستادی- ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 29/9/1405 | ستادشبکه |  |
| 3 | تشکیل جلسات گزارش دهی و جمع بندی مشکلات واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مسئولین ستادی- م ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 1/7/1405 | ستادشبکه |  |
| 4 | تکمیل چک لیست بازدید مربوط به مراکز جهت تسریع و تسهیل بازدید آنها توسط مدیر و معاون | کارشناس مسئولین ستادی | مسئولین مراکز- ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 1/12/1405 | ستادشبکه |  |
| 5 | برگزاری جلسه هم اندیشی با ممئولین واحد ها جهت برنامه ریزی بازدید مراکز | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مسئولین ستادی- ومعاون بهداشتی | 1/2/1405 | 1/3/1405 | ستادشبکه |  |

نام برنامه : آمار _ (برنامه ریزی آمار ، پایش و تحلیل عملکرد )

عنوان شاخص:  افزایش درصد بروزرسانی صحیح  وتکمیل برد سرپرست مرکز از 86 به 100 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش توجیهی دقیق تمامی مسئولین و نیروهای جدیدالورود | مسئول وکارشناس واحد آمار | نیروهای جدیدالورود | 1/2/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | دستورجلسه کمیته شورای کارشناسی حساس سازی کارشناس مسئولین واحد ها درجلسات شورای کارشناسی جهت توجه هر واحد به اطلاعات مربوطه به خود درروی برد | کارشناس واحد آمار | کارشناس مسئولین واحد های ستادی | 1/3/1405 | 31/4/1405 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
| 3 | حساس سازی مسئولین مراکز حدمات جامع سلامت درجلسات مسئولین مراکز جهت توجه اطلاعات برد | کارشناس واحد آمار | کارشناس مسئولین واحد های ستادی | 1/2/1405 | 31/3/1405 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
| 4 | انجام پایش مجازی و ترسیم نمودار های مقایسه ای مراکز | کارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 1/2/1405 | 31/6/1405 | ستادشبکه |  |
| 5 | ارسال مجدد اطلاعات برد سرپرست مرکز به تمامی مسئولین مراکز با نامه اتوماسیون پس از به روز رسانی معاونت | کارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 1/2/1405 | 3/4/1405 | ستادشبکه |  |
| 6 | بارگزاری و به روز رسانی اطلاعات برد سرپرست مرکز روی سایت شبکه بهداشت | کارشناس واحد آمار | روابط عمومی | 1/3/1405 | 31/4/1405 | ستادشبکه |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص:  افزایش درصد مراکزی که مسئولین آنها تحلیل آمار مراجعین را انجام داده اند از 82 به 100 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آنالیز بازدید های کل سال 1404 وارسال به مراکز جامع سلامت 1404 | مسئول وکارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز | 1/2/1405 | 15/2/1405 | ستادشبکه |  |
| 2 | دریافت فیدبک آنالیز بازدید درخصوص مداخلات انجام شده مسئول مرکز | مسئول وکارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز | 15/2/1405 | 15/3/1405 | ستادشبکه |  |
| 3 | ارسال مجدد نامه در خصوص تکمیل تحلیل و مداخله فرم مراجعین روی برد سرپرست مرکز | کارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز | 1/3/1405 | 15/3/1405 | ستادشبکه |  |
| 4 | آموزش توجیهی دقیق تمامی مسئولین و نیروهای جدیدالورود | مسئول وکارشناس واحد آمار | نیروهای جدیدالورود | 1/2/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 5 | انجام دقیق و مرتب بازدید ها و پایش ها | مسئول وکارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 1/2/1405 | 29/12/1405 | واحدهای محیطی |  |
| 6 | حساس سازی از طرق مکاتبه وآموزش درپایش ها | مسئول وکارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز خدمات جاع سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
| 7 | تاکید واطلاع رسانی در جلسات مسئولین مراکز و توجیهی بدوخدمت | مسئول واحد آمار برنامه ریزی | مسئولین مراکز خدمات جاع سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
| 8 | بررسی تکمیل فرم آمار وتحلیل مراجعین تدوین شده درسال 1404 | مسئول وکارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز خدمات جاع سلامت و مراقبین سلامت و بهورزان | 1/2/1405 | 29/12/1405 | واحدهای محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص: افزایش پوشش  خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش  از 21.55 به 35 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با آزمایشگاه های بخش خصوصی جهت انجام نمونه گیری در واحدهای محیطی | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | آزمایشگاه های بخش خصوصی | 01/01/1405 | 29/12/1405 | واحدهای محیطی تحت پوشش |  |
| 2 | پیگیری انجام بر فراخوان افراد 30-40 سال فاقد عامل خطر جهت انجام خطرسنجی | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | نظارت بر ثبت نتایج آزمایشات FBS و کلسترول مراجعین بالای 30 سال توسط مراقبین سلامت و بهورزان | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص :  افزایش بیماریابی  فشارخون  بالا از 7.54 به 27.9 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش درصد خطر سنجی افراد بالای 30 سال و در نتیجه افزایش بیماریابی فشارخون | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | غربالگری فشارخون در واحدهای برون بخش در مناسبت های بهداشتی اعلام شده | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | واحدهای بهداشتی | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | تاکید بر بیماریابی و رسیدن به شاخص حد انتظار در جلسات توجیهی پرسنل جدیدالورود | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص : افزایش پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک از 24.04  به 70 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال گزارش عملکرد پزشکان به صورت فصلی | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | پایش پزشکان شاغل در مراکز با چک لیست | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | ملاک قرار دادن نمره عملکرد پزشکان، بر اساس مراقبت فشارخون و دیابت در فصل مورد نظر | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص :  افزایش پوشش  مراقبت  بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز از 23.95 به 85 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار می باشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مسئولین مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص : افزایش بیماریابی دیابت از  7.46 به 16.25  درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش درصد خطر سنجی افراد بالای 30 سال و در نتیجه افزایش بیماریابی دیابت | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | غربالگری دیابت در واحدهای برون بخش در مناسبت های بهداشتی اعلام شده | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | واحدهای بهداشتی | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | تاکید بر بیماریابی و رسیدن به شاخص حد انتظار در جلسات توجیهی پرسنل جدیدالورود | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص :  افزایش پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک 14.3  به 70  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار میباشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مسئولین مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص :  افزایش پوشش  مراقبت  بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز از 23.34 به 85 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار میباشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | مائده فریدنیا کارشناس برنامه | مسئولین مراکز | 01/01/1405 | 29/12/1405 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص : افزایش پوشش  غربالگری سرطان روده بزرگ از 14.29 به 35 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص :  افزایش درصد  موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند از 19.3 به 40 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص : افزایش  پوشش  غربالگری سرطان پستان از 23 به 35 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |

نام برنامه : ایراپن – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی غیرواگیر

عنوان شاخص:  افزایش پوشش غربالگری سرطان رحم از 27.21 تا 35 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | راشین دماوندی کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز تحت پوشش |  |

نام برنامه : مبارزه با سل  – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی واگیر

عنوان شاخص: میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت از 83  به بالای 90 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نظارت مستقیم بردرمان بیماران مسلول توسط مراقبین سلامت و بهورزان | مراقبین سلامت بهورزان | بیماران مسلول | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | افزایش تعداد پایش ها از برنامه سل در مراکز | کارشناس و پزشک سل شهرستان | کارشناس بیماریها و پزشک مراکز | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | تدوین کارگاه آموزشی سل | کارشناس و پزشک سل شهرستان | مراقبین سلامت و پزشکان | 1/7/1405 | 30/7/1405 | ستاد شبکه بهداشت |  |

نام برنامه : بیماری های منتقله آب و غذا  – پیشگیری و مراقبت از بیماری ها ی واگیر

عنوان شاخص:  افزایش کشف طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا از 13.3  به 100 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی و بیمارستان ها و حساس سازی موضوع | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1405 | 1/12/1405 | شبکه بهداشت |  |
| 2 | فعالیتها و هماهنگی‌های درون و برون بخش(آزمایشگاه ها و مطب های بخش خصوصی) | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1405 | 1/6/1405 | شبکه بهداشت |  |
| 3 | بازدید و پایش بیمارستان های تحت پوشش در خصوص طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1405 | 1/12/1405 | شبکه بهداشت |  |
| 4 | آموزش مجازی و ارسال محتواهای آموزشی مرتبط در گروه های مجازی شهرستان | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1405 | 1/6/1405 | شبکه بهداشت |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص:  افزایش درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال از 28.2  به 30 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج شاخص و رتبه بندی مراکز/پایگاه/خانه ها به صورت فصلی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | فراخوان جهت افرادی که در سه سال گذشته خدمت مورد نظر را دریاف نکرده اند در مراکزی که شاخص به حد انتظار نرسیده است | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/2/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | پیش بینی کارگاه و جلسه آموزشی در خصوص حساس سازی شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 30/10/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص: افزایش درصد مراقبت تغذیه ای نوجوانان 5 تا 18 سال چاق از 18 به 30 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج شاخص و رتبه بندی مراکز/پایگاه/خانه ها به صورت فصلی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | پیش بینی کارگاه و جلسه آموزشی در خصوص حساس سازی شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 30/10/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | حضور کارشناسان تغذیه در مدارس و انجام مراقبت حضوری جهت نوجوان مبتلا به چاقی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/7/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 4 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | گسترش | 15/1/1405 | 30/7/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 5 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 21/2/1405 | 21/2/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص:  افزایش درصد مراقبت تغذیه ای افراد بالای 18 سال چاق از 7.8 به 30 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج شاخص و رتبه بندی مراکز/پایگاه/خانه ها به صورت فصلی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | پیش بینی کارگاه و جلسه آموزشی در خصوص حساس سازی شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 30/10/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | گسترش | 15/1/1405 | 30/7/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 4 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 21/2/1405 | 21/2/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 5 | هماهنگی جهت برگزاری میز خدمت در ادارات و ثبت مراقبت جهت افراد چاق بالای 18 سال | کارشناس برنامه بهبود تغذیه/معاون بهداشتی | افراد چاق بالای 18 سال | 1/3/1405 | 29/12/1405 | ادارت سطح شهرستان |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص: افزایش درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان مبتلا به سوء تغذیه از 23.9 به 30 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج شاخص و رتبه بندی مراکز/پایگاه/خانه ها به صورت فصلی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | پیش بینی کارگاه و جلسه آموزشی در خصوص حساس سازی شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 30/10/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | حضور کارشناسان تغذیه در مدارس و انجام مراقبت حضوری جهت نوجوان مبتلا به چاقی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/7/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 4 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | گسترش | 15/1/1405 | 30/7/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |

.

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص:  افزایش درصد مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی  از 9.2 به 30 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با واحد گسترش در خصوص حضور کارشناس تغذیه در پایگاه ها و خانه ها جهت مراقبت بیماران مبتلا به دیابت | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | کارشناسان تغذیه/مراقبین سلامت | 1/3/1405 | 31/3/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 15/1/1405 | 30/7/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 21/2/1405 | 21/2/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 4 | هماهنگی جهت برگزاری میز خدمت در ادارات و ثبت مراقبت جهت بیماران مبتلا به دیابت | کارشناس برنامه بهبود تغذیه/معاون بهداشتی | بیماران مبتلا به دیابت | 1/3/1405 | 29/12/1405 | ادارت سطح شهرستان |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص:  افزایش درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون از 6 به 30 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با واحد گسترش در خصوص حضور کارشناس تغذیه در پایگاه ها و خانه ها جهت مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | کارشناسان تغذیه/مراقبین سلامت | 1/3/1405 | 31/3/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 15/1/1405 | 30/7/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 21/2/1405 | 21/2/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 4 | هماهنگی جهت برگزاری میز خدمت در ادارات و ثبت مراقبت جهت بیماران مبتلا به فشارخون | کارشناس برنامه بهبود تغذیه/معاون بهداشتی | بیماران مبتلا به فشارخون | 1/3/1405 | 29/12/1405 | ادارت سطح شهرستان |  |

نام برنامه : تغذیه

عنوان شاخص:  کاهش  درصد بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی  از 57.7 به 53.6 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس سازی در مورد شاخص و استفاده از ظرفیت ادارات در خانه مشارکت و کارگروه سلامت | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | ادارات شهرستان | 1/2/1405 | 29/12/1405 | خانه مشارکت کارگروه سلامت |  |
| 2 | استخراج شاخص و رتبه بندی مراکز/پایگاه/خانه ها به صورت فصلی | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 29/12/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | پیش بینی کارگاه و جلسه آموزشی در خصوص حساس سازی شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | مراقبین سلامت /بهورزان | 1/3/1405 | 30/10/1405 | شبکه بهداشت ورامین |  |

نام برنامه :جوانی جمعیت

عنوان شاخص :  افزایش درصد مشاوره فرزند آوری از 37.3 به 43.8 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس‌سازی مراقبین سلامت شاغل درباره انجام صحیح مشاوره فرزندآوری و به‌روزرسانی مهارت‌های اجرایی و برگزاری کارگاههای آموزشی جهت پرسنل جدیدالورود به صورت برگزاری کارگاه مشاوره فرزند آوری در طول سال | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت | 1/7/1405 | 29/8/1405 | سطوح محیطی |  |
| 2 | رنکینگ شاخص مشاوره ه تفکیک مراکز و پایگاهها و خانه ها و ارسال با نامه به سطوح محیطی جهت انجام مداخله به صورت فصلی | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت | 1/4/1405 | 29/12/1405 | سطوح محیطی |  |
| 3 | حساس سازی مسئولین مراکز در جلسات مسئولین مراکز و تاکید بر نظارت بر عملکرد پرسنل تحت پوشش در خصوص چگونگی انجام مشاوره فرزند آوری | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | سطوح محیطی |  |
| 4 | انجام پایش های توجیهی سطوح محیطی جهت ارتقا شاخص و انجام راستی آزمایی در خصوص چگونگی انجام مشاوره فرزند آوری به صورت فصلی | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت | 1/2/1405 | 29/12/1405 | سطوح محیطی |  |

نام برنامه :جوانی جمعیت

عنوان شاخص :  افزایش میزان باروری کلی به 2.5  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل ستاد هماهنگی جلسات جوانی جمعیت به صورت ماهانه و ارسال صورتجلسات به صورت فصلی به معاونت بهداشتی | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | اعضای کمیته | 31/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | بررسی وضعیت جمعیتی و شاخص های جمعیتی شهرستان و تعیین شاخص های بحرانی | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | 20/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | خرد کردن تعداد موالید مطلوب بر اساس وزن جمعیتی تا سطح پایگاه و خانه بهداشت | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | زمان ابلاغ از سوی معاونت | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 4 | تنظیم برنامه عملیاتی برای بهبود شاخص های جمعیتی و رسیدن به هدف گذاری مطلوب موالید | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | 5/2/1405 | 29/12/145 | ستاد |  |
| 5 | رصد و پایش مراکز پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رسیدن به اهداف مطلوب خود به صورت شش ماهه | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | سطوح محیطی | 1/2/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 6 | برگزاری جلسات هماهنگی با گروههای مردم نهاد مثل فرمانداری و سازمان تبلیغات و سپاه جهت دسترسی به ارتقای شاخص ازدواج | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | فرمانداری- ادارات | 30/2/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 7 | ابلاغ برنامه به مراکز خدمات جامع سلامت و واحدهای تحت پوشش وتعیین رابطین جمعیتی در مراکز جهت تسهیل در روند اجرای برنامه | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | سطوح محیطی | 23/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |

نام برنامه : سالمندان - سلامت خانواده

عنوان شاخص:  افزایش پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک از 60.2 به 100 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش مجدد پزشکان مراکز در خصوص خدمات سالمندان و ثبت خدمات | کارشناس ستاد | پزشکان | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بررسی عملکرد پزشکان به صورت فصلی و گزارش آن به پزشکان مراکز در خصوص ثبت خدمات سالمندان( به ویژه ثبت کد مراقبت فشار خون اولیه) | کارشناس ستاد | پزشکان | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | پایش از مراکز و بررسی خدمات پزشکان جهت سالمندان مراقبت شده | کارشناس ستاد | پزشکان | 01/02/1405 | 30/06/1405 | مراکز |  |
| 4 | حضور پزشک به صورت سیاری در یک پایگاه پایلوت پیرو فراخوان سالمندان توسط مراقبین سلامت آن پایگاه | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 30/06/1405 | مراکز |  |

نام برنامه : سالمندان - سلامت خانواده

عنوان شاخص: افزایش پوشش مراقبت  کامل سالمندان توسط غیرپزشک از 26.3 به 44 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی پراکندگی خدمت در سطوح محیطی در پایش ها | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | اعلام وضعیت موجود به واحدهای مشکل دار پیرو نتایج حاصله از بررسی فوق | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به پرسنل واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند جهت طراحی مداخله متناسب با شرایط منطقه ی خود | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 30/06/1405 | مراکز |  |
| 4 | بررسی نهایی در پایان فصل و رنکینگ شاخص و ارسال به واحد ها به منظور اطلاع از موثر بودن یا نبودن مداخله انجام شده | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 30/06/1405 | مراکز |  |

نام برنامه : سالمندان - سلامت خانواده

عنوان شاخص:  افزایش پوشش اجرای برنامه تکریم سالمندان  از 36.9 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با واحد سلامت نوجوانان و جوانان ستاد در خصوص اجرای این برنامه در مدارس | کارشناس ستاد | واحد سلامت مدارس | 01/06/1405 | 10/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری جلسه هماهنگی با رابط آموزش و پرورش جهت اجرای این برنامه در مدارس | کارشناس ستاد | رابطین سلامت آموزش و پرورش | 15/06/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | جلسه توجیهی با مراقبین سلامت در خصوص اجرای این برنامه در مدارس تحت پوشش | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/07/1405 | 15/07/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : میانسالان - سلامت خانواده

عنوان شاخص: افزایش درصد میانسالانی که  خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند از 25.9 به 28.7 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و بررسی وضعیت موجودو ارسال نتایج به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بررسی تعداد میانسالانی که خدمت دریافت نکرده اند به تفکیک مراکز | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل دار جهت پیگیری میانسالان جدید و افرادی که خدمات را در سه سال اخیر دریافت نکرده اند. | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : میانسالان - سلامت خانواده

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند از 29 به 35 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و بررسی وضعیت موجودو ارسال نتایج به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بررسی تعداد میانسالانی که خدمت دریافت نکرده اند به تفکیک مراکز | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل دار جهت پیگیری میانسالان جدید و افرادی که خدمات را در سه سال اخیر دریافت نکرده اند. | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1405 | 30/06/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : کودکان - سلامت خانواده

عنوان شاخص:  افزایش پوشش ASQ کودکان از 47.1 به 80 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری آزمون مجازی از دستورالمعل جدید تکامل | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بازديد برنامه طبق چك ليست استاندارد از سطوح محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | برگزاری کارگاه کلاس و حساس سازی مراقبین و بهورزان | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : کودکان - سلامت خانواده

عنوان شاخص: افزایش پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک از 50.2 به 80 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس سازی پرسنل با برگزاري جلسات كارشناسي | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بازديد برنامه طبق چك ليست استاندارد از سطوح محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | آموزش پزشکان و حساس سازی آنها | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : مادر باردار - سلامت خانواده

عنوان شاخص:  افزایش شناسایی مادر باردار  از 57.77 به  100 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج آمار به تفکیک واحدها | کارشناس ستادی | مادر باردار | 10/2/1405 | 10/2/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | مقایسه و تحلیل وضعیت موجود | کارشناس ستادی | مادر باردار | 10/2/1405 | 10/2/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | اعلام شرایط دو مرکز و پایگاه با جمعیت بالا و شاخص بسیار نامطلوب در جلسه مسئولین مراکز | کارشناس ستادی | مادر باردار | 27/2/1405 | 27/2/1405 | ستاد شبکه |  |
| 4 | جلسه مجزا با مسئولین بهداشت خانواده در واحدهای پیشگفت | کارشناس ستادی | مادر باردار | 16/3/1405 | 16/3/1405 | ستاد شبکه |  |
| 5 | بارش افکار با مسئولین بهداشت خانواده هر دو مرکز | کارشناس ستادی و مسئولین پایگاه ها | مادر باردار | 16/3/1405 | 16/3/1405 | ستاد شبکه |  |
| 6 | اعلام بازه زمانی جهت اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده در این راستا در واحدهای مذکور | کارشناس ستادی | مادر باردار | 17/3/1405 | 31/4/1405 | ستاد شبکه |  |
| 7 | بررسی مجدد نتایج و اعلام به مسئولین بهداشت خانواده | کارشناس ستادی | مادر باردار | 1/5/1405 | 3/5/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : مادر باردار - سلامت خانواده

عنوان شاخص:  افزایش  پوشش مراقبت پیش از بارداریاز ( هنوز قابلیت گزارش گیری سال 1404 از سامانه محقق نشده ) به 60 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |

نام برنامه : مادر باردار - سلامت خانواده

عنوان شاخص: افزایش  پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان از 32.69 به 50 در سال 1405

| ردیف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | جلسه با مسئول مرکز امام حسین جهت استخراج آمار مادران تحت پوشش مرکز و پایگاه های غیرضمیمه | کارشناس ستادی و مسئول مرکز | مادران باردار | 17/3/1405 | 17/3/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | جلسه درون بخشی مسئول مرکز و مربی کلاس جهت هماهنگی برای چگونگی پیگیری مادران | مسئول مرکز و مربی | مادر باردار | 18/3/1405 | 18/3/1405 | مرکز امام حسین |  |
| 3 | تماس تلفنی با مادران بالای 20 هفته جهت ترغیب به شرکت در کلاس | مربی | مادر باردار | 19/3/1405 | 31/3/1405 | کلاس آمادگی زایمان |  |
| 4 | پایش از کلاس و بررسی نتایج تماس های تلفنی | کارشناس ستاد | مادر باردار | 6/4/1405 | 10/4/1405 | کلاس آمادگی زایمان |  |

نام برنامه : سلامت دهان ودندان

عنوان شاخص:  افزایش درصد ارائه خدمات به مادران باردار از 18 به 50 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری آموزش مراقبین بهورزان و مراقبین سلامت دهان و دندان در راستای ارجاع مادران باردار | کارشناس مسئول دهان و دندان و دندانپزشکان | بهورزان ومراقبین سلامت | 1/2/1405 | 1/7/1405 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | هماهنگی با مسئول واحد بهداشت خانواده در جهت ارجاع مادران باردار به واحد دهان و دندان مراکز | واحد دهان و دندان و بهداشت خانواده | بهورزان ومراقبین سلامت | 1/2/1405 | 1/7/1405 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | هماهنگی با مسئول کلاس های امادگی زایمان جهت ارجاع مادران باردار جهت حضور آموزش یار دهان ودندان و توجیه برنامه | کارشناس مسئول دهان و دندان و مسئول بهداشت خانواده | مادران باردار | 1/2/1405 | 1/7/1405 | کلاس آمادگی زایمان |  |

نام برنامه : سلامت دهان ودندان

عنوان شاخص: افزایش درصد تحویل مسواک انگشتی به کودکان زیر 2 سال از 79 به 90 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نظارت بر آموزش وتبلیغ کیفیت مناسب مسواک انگشتی های تحویل شده در واحد های محیطی | کارشناس مسئول دهان و دندان | مراقب سلامت و بهورز | 1/2/1405 | 1/7/1405 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | نظارت بر برنامه اجرای فراخوان جهت حضور بار مراجعات گروه هدف در واحد های محیطی | کارشناس مسئول دهان و دندان | مراقب سلامت و بهورز | 1/2/1405 | 1/7/1405 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | نظارت برخرید مسواک انگشتی با کیفیت | کارشناس مسئول دهان و دندان | کار پردازی | 1/2/1405 | 1/7/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : سلامت دهان ودندان

عنوان شاخص: درصد ارائه خدمت به کودکان زیر 14 سال از 76 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی خدمات رایگان گروه هدف زیر 7 سال از طریق فضای مجازی و مراقبین سلامت و بهورزان | کارشناس مسئول دهان و دندان | دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان و مراقبین سلامت و بهورزان | 1/7/1405 | 29/12/1405 | واحد های محیطی و ستاد شبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت استقرارکلینیک سیار دندانپزشکی در مدارس | کارشناس مسئول دهان و دندان | آموزش و پروش | 1/7/1405 | 29/12/1405 | مدارس شهرستان |  |
| 3 | برنامه ریزی و هماهنگی نیروی انسانی جهت استقرارکلینیک سیار دندانپزشکی در مدارس | کارشناس مسئول دهان و دندان | دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان و مراقبین سلامت و بهورزان | 1/7/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص:  افزایش پوشش غربالگری اولیه سلامت روان  از 85.85 به 100 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش عملی و کیس محور در خصوص نحوء صحیح غربالگری از طریق تکنیک ایفای نقش در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقبین سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 4 | برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی برنامه های واحد سلامت روان بر اساس شاخص های عملیاتی | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص: افزایش پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی از 67.14 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش عملی و کیس محور در خصوص نحوء صحیح غربالگری از طریق تکنیک ایفای نقش در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 4 | برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی برنامه های واحد سلامت روان بر اساس شاخص های عملیاتی | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص: افزایش شاخص غربال مثبت سلامت روان 5.48 به 12 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص : افزایش غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد از 6.25 به 7 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص :  افزایش غربال مثبت سلامت اجتماعی  از 0.66 به 3.5 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 30/6/1405 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/6/1405 | 30/6/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 30/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

نام برنامه : سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

عنوان شاخص:  افزایش  غربال تکمیلی اعتیاد از 15.98 به 40 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه نظارتی بر عملکرد کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان در خصوص روند پیگیری موارد غربال مثبت اعتیاد جهت مراجعه به کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | برگزاری جلسات باز آموزی جهت توانمند سازی کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان با موضوع اقناع سازی بیماران مثبت شناسایی شده جهت دریافت خدمات درمانی و مراجعه به کارشناس سلامت روان و رفتار | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 3 | مداخله مستقیم کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص جلب مشارکت موارد مثبت که عدم همکاری جهت دریافت خدمات درمانی دارند | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |

نام برنامه : سلامت کار

عنوان شاخص:  افزایش پوشش کارگاه های بهسازی شده از 9.6 به 13 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل جلسات آموزشی -هماهنگی با کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز | کارشناس مسئول | کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 2 | آموزش کارفرمایان درخصوص اهمیت کنترل عوامل زیان آور در جهت کاهش بیماریهای ناشی از کار | کارشناسان مراکز | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 3 | آ موزش شاغلین در خصوص استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان آخرین راهکار کنترل و کاهش مواجهه با عوامل زیان آور | کارشناسان مراکز | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری به منظور کنترل و بهسازی عوامل زیان آور در کارگاههای مشمول و کاهش تعداد شاغلین در معرض | کارشناسان مراکز و صنایع و کارفرمایان | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 5 | ارزیابی دقیق عوامل زیان آور توسط کارشناسان مراکز بر اساس فرم مصوب در کارگاههای مشمول و اصلاح نتایج در صورت لزوم | کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز | کارگاههای تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 6 | معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی در صورت عدم همکاری در رفع نواقص | کارشناسان مراکز | کارگاهها و شاغلین | 1/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاهها و صنایع |  |

نام برنامه : سلامت کار

عنوان شاخص: افزایش درصد کارگاههاي داراي تشکيلات بهداشت  حرفه اي از 90.5 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بازرسی از کارگاهها و کارخانجات منطقه تحت پوشش | کارشناسان مراکز | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 2 | شناسایی واحدهای مشمول تشکیلات و مکاتبه جهت استقرار ایستگاه بهگر وخانه بهداشت | کارشناسان مراکز و کارشناس مسئول | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 3 | آموزش کارفرمایان درخصوص معرفی بهگر و تشکیل کمیته حفاظت فنی | کارشناسان مراکز | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |
| 4 | معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی در صورت عدم همکاری در رفع نواقص | کارشناسان مراکز | شاغلین تحت پوشش | 01/02/1405 | 15/12/1405 | کارگاههای تحت پوشش |  |

نام برنامه : سلامت محیط

عنوان شاخص: در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني  از نظر شيميايي در شهر از 73.3 به 82 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بازدید از سامانه های آبرسانی شهری وروستایی | کارشناسان بهداشت محیط مراکز | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 2 | نمونه برداری از آب شرب مناطق شهری وروستایی | کارشناسان بهداشت محیط مراکز | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 3 | ارسال نمونه ها به آزمایشگاه آب | کارشناس برنامه آب و فاضلاب | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | آزمایشگاه معاونت |  |
| 4 | مکاتبه با اداره آب وفاضلاب و فرمانداری در خصوص موارد نامطلوب | کارشناس مسئول و کارشناس برنامه آب و فاضلاب و | مدیرت آب وفاضلاب | 1/1/1405 | 29/12/1405 | آزمایشگاه معاونت |  |
| 5 | طرح موضوع درجلسات کارگروه امنیت وسلامت مواد غذایی شهرستان | مدیر شبکه | اعضا کارگروه | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 6 | انجام نمونه برداری مشترک با شرکت آب وفاضلاب | کارشناس برنامه آب و فاضلاب | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 8 | معرفی به مراجع قضایی در صورت عدم رفع مشکل | مدیر شبکه وکارشناس مسئول | مدیریت آب وفاضلاب | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |

نام برنامه : سلامت محیط

عنوان شاخص: در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني  از نظر شيميايي درروستا از 76.2 به 80 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بازدید از سامانه های آبرسانی شهری وروستایی | کارشناسان بهداشت محیط مراکز | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 2 | نمونه برداری از آب شرب مناطق شهری وروستایی | کارشناسان بهداشت محیط مراکز | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 3 | ارسال نمونه ها به آزمایشگاه آب | کارشناس برنامه آب و فاضلاب | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | آزمایشگاه معاونت |  |
| 4 | مکاتبه با اداره آب وفاضلاب و فرمانداری در خصوص موارد نامطلوب | کارشناس مسئول و کارشناس برنامه آب و فاضلاب و | مدیرت آب وفاضلاب | 1/1/1405 | 29/12/1405 | آزمایشگاه معاونت |  |
| 5 | طرح موضوع درجلسات کارگروه امنیت وسلامت مواد غذایی شهرستان | مدیر شبکه | اعضا کارگروه | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 6 | انجام نمونه برداری مشترک با شرکت آب وفاضلاب | کارشناس برنامه آب و فاضلاب | مناطق شهری وروستایی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |
| 8 | معرفی به مراجع قضایی در صورت عدم رفع مشکل | مدیر شبکه وکارشناس مسئول | مدیریت آب وفاضلاب | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ورامین |  |

نام برنامه : نوجوانان - سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

عنوان شاخص:  افزایش پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان از 55.9 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی نتایج مراقبت فصلی دانش آموزان توسط پزشک به صورت فصلی براساس سامانه سیب | واحد نوجوانان | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | ارسال نتایج غربالگری به صورت فصلی به مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | مکاتبه با مراکز در خصوص ارائه برنامه مداخلاتی | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 4 | تشکیل جلسه با مسئولین مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 5 | تشکیل جلسه با روسای آموزش وپرورش | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | آموزش و پرورش |  |
| 6 | مکاتبه با آموزش و پرورش جهت ارجاع دانش آموزان به مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 7 | مراقبت دانش آموزان توسط پزشکان روستائی در مدارس | پزشکان | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مدارس |  |
| 8 | بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز |  |
| 9 | دریافت فیدبک بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |

نام برنامه :  جوانان - سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

عنوان شاخص:  افزایش پوشش  مراقبت جوانان  معاینه شده توسط پزشک  از 6.2 به 13 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با پزشکان مسئول مرکز جهت تکمیل بسته های خدمتی برای کلیه جوانان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مراقبین سلامت | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | هماهنگی جهت ارجاع سربازان به پزشک مرکزامام حسین (ع) | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مسئول مرکز- کارشناس مسئول واحد بیماریها | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 4 | هماهنگی جهت ارزیابی و ارجاع دانش آموزان سال آخر دبیرستان به پزشک | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مراقبین سلامت و بهورزان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : نیروی انسانی - گسترش

عنوان شاخص: افزایش درصد نیروهای طرحی جذب شده از 83 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ثبت درخواست نیرو در سامانه رشد (با همکاری واحد کارگزینی ) | مسئول کارگزینی | نیروی طرحی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری کارشناس نیروی انسانی گسترش از معاونت بهداشتی | کارشناس نیروی انسانی گسترش | نیروی طرحی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | پیگیری و هماهنگی واحد کارگزینی از نیروی انسانی دانشگاه | مسئول کارگزینی | نیروی طرحی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 4 | پیگیری اعلام نیازهای انجام شده از معاونت بهداشتی دانشگاه | کارشناس نیروی انسانی گسترش | نیروی طرحی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : گسترش - گسترش

عنوان شاخص:  افزایش درصد واحدهای فعال ارائه دهنده خدمات براساس طرح مصوب گسترش  از 91 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی و تعامل با خیرین سلامت درراستای تهیه یا ساخت مراکز و پایگاههای غیر فعال | مسئول و کارشناس واحد گسترش | خیرین سلامت | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | هماهنگی و پیگیری از واحد عمرانی دانشگاه جهت ساخت پروژه های دارای اولویت ساخت | مسئول و کارشناس واحد گسترش | مسئول و کارشناس واحد عمرانی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | مکاتبه و هماهنگی با معاونت بهداشتی درراستای تامین بودجه | مسئول و کارشناس واحد گسترش | کارشناس گسترش معاونت یهداشتی | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : گسترش - گسترش

عنوان شاخص:  افزایش درصد فضای فیزیکی استاندارد شده  از 81 به 100 در سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری و هماهنگی از امور اداری پشتیبانی در راستای انجام بهسازی های اولویت دار تعیین شده براساس اعتبارات تخصیص یافته از معاونت بهداشتی دانشگاه | مسئول و کارشناس گسترش | مسئول و کارشناس واحد اموراداری | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری جلب مشارکت های مردمی و محلی در راستای بهبود استاندارد فضای فیزیکی واحد های تابعه علی الخصوص خانه های بهداشت | مسئول و کارشناس گسترش | خیرین سلامت | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | پیگیری رفع نواقص فضای فیزیکی واحد های تابعه دارای اولویت بهسازی در روستاها بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده | مسئول و کارشناس گسترش | مسئول و کارشناس گسترش | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه : گسترش

عنوان شاخص: افزایش درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی از 79 به 100 در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با واحد اموراداری و مالی جهت تامین بودجه درراستای اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئو.ل مالی شبکه | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 2 | هماهنگی و تهیه پیش فاکتور از شرکت های مجاز جهت اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئو.ل مالی شبکه | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |
| 3 | دریافت گواهی های کنترل کیفی و ثبت در سامانه یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئو.ل مالی شبکه | 05/01/1405 | 30/12/1405 | ستاد شبکه |  |

نام برنامه مدیریت بحران و بلایا

عنوان شاخص: افزایش پوشش آموزش خانوار در برابر بلایا 28.5 به 35.5 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | تاجیک مسئول برنامه | مراقبین سلامت بهورزان | 1/1/1405 | 31/6/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | رابطین بلایا مراکز | مراقبین سلامت بهورزان | 1/1/1405 | 31/6/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | برگزاری جلسه در پایان 6 ماه اول با همکاران و بررسی دلایل عدم تحقق دستیابی به شاخص ها | تاجیک مسئول برنامه | مسئولین پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه/ پایگاه های برونسپار | 1/7/1405 | 1/7/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 4 | برگزاری جلسه در پایان 6 ماه دوم با همکاران و بررسی دلایل عدم تحقق دستیابی به شاخص ها | تاجیک مسئول برنامه | مسئولین پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه/ پایگاه های برونسپار | 1/12/1405 | 1/12/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

نام برنامه مدیریت بحران و بلایا

عنوان شاخص: افزایش پوشش ارزیابی خانوار در برابر بلایا 30.7  به 36.6 درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | تاجیک مسئول برنامه | مراقبین سلامت بهورزان | 1/1/1405 | 31/6/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | رابطین بلایا مراکز | مراقبین سلامت بهورزان | 1/1/1405 | 31/6/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | برگزاری جلسه در پایان 6 ماه اول با همکاران و بررسی دلایل عدم تحقق دستیابی به شاخص ها | تاجیک مسئول برنامه | مسئولین پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه/ پایگاه های برونسپار | 1/7/1405 | 1/7/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 4 | برگزاری جلسه در پایان 6 ماه دوم با همکاران و بررسی دلایل عدم تحقق دستیابی به شاخص ها | تاجیک مسئول برنامه | مسئولین پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه/ پایگاه های برونسپار | 1/12/1405 | 1/12/1405 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |