دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی معاونت بهداشت

شبکه بهداشت و درمان ورامین مرکز خدمات جامع سلامت شهرک مدرس شناسنامه برنامه عملیاتی در سال 1405

مقدمه:

نقشه منطقه تحت پوشش شهری :

معرفي واحد:

| جمعیت | تعداد واحد های بهداشتی تحت پوشش |  | تعداد واحد های فعال مرکز | تعداد مدارس تحت پوشش | تعداد امکنه تحت پوشش | تعداد کارگاه تحت پوشش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پایگاه | خانه بهداشت |  |  |  |  |

وضعیت نیروی انسانی

|  | پرسنل فني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جمع پرسنل فني شاغل | پرسنل اداری و پشتیبانی |  |  |  | جمع كل پرسنل(فني و پشتیبانی) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پزشک | دندانپزشک | تکنسین سلامت دهان | ماما | مراقبت سلامت | بهورز زن | بهورز مرد | کارشناس تغذیه | کارشناس روان | کارشناس بهداشت محیط | کارشناس بهداشت |  | پذیرش | راننده | راننده | خدمتگزار |  |
| استاندارد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| روز کاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کسری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

اطلاعات جمعیتی و گروه های هدف :

|  | گروه هدف تحت پوشش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زیر یکسال | کودکان 1-5 سال | نوجوانان 5-18سال | جوانان 18-29 | میانسالان 30-59 | سالمندان 60 سال به بالا | بیماران دیابتی | بیماران فشارخونی | مادران باردار | بیماران روان | دانشجویان | زنان 10-54 ساله همسردار ایرانی |
| مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پایگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خانه بهداشت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- تعداد کارگاه های تحت پوشش

- تعداد کارگران تحت پوشش

- تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

- تعداد اماکن عمومی تحت پوشش

- تعداد اخطاریه های صادر شده

- سایر اطلاعات

| جمعیت کل |  |  |  | جمعیت شهری |  |  |  | جمعیت روستائی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | مرد | زن | خانوار | جمع | مرد | زن | خانوار | جمع | مرد | زن | خانوار |
| ایرانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| غیرایرانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول جمعيت دانش آموزي بر حسب مقاطع تحصيلي

| ابتدايي |  |  | متوسطه اول |  |  | متوسطه دوم |  |  | جمع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌‌ها | تعداد مدارس | جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌‌ها | تعداد مدارس | جمعيت پايه اول | جمعيت كل پايه‌‌ها | تعداد مدارس | جمعيت دانش آموزان | تعداد مدارس |

آموزش سلامت

- هدف کلی:

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت

- اهداف اختصاصی:

- افزایش پوشش خانوارهای تحت پوشش داوطلب سلامت از 15.67% به25%  در  پایان سال 1405

برنامه  آمار برنامه ریزی و تحلیل عملکرد :

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- ثبت مرگ های حادث شده سال 1405درکل جمعیت تحت پوشش به میزان  5 در1000 نفر جمعیت تحت پوشش ( حداقل 102)در سال 1405

- افزایش تعداد جلسات ماهانه فنی(بررسی شاخص ها و پیگیری مصوبات و.. )  مسئول مرکزبا نیروهای تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت به میزان 12 در سال 1405

- انجام پایش فصلی از کلیه واحد های تحت پوشش به میزان حداقل 8بازدید توسط مسئول مرکز در سال 1405

برنامه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر :

- هدف کلی 1:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت

- اهداف اختصاصی:

- افزایش غربالگری کلورکتال از 11% به  35 % درسال 1405

- افزایش مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون توسط پزشک از 14.3% به 30% در سال 1405

- افزایش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط پزشک از 17.3% به 30% در سال 1405

- افزایش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط مراقب سلامت/بهورز از 23 % به 50% در سال 1405

- افزایش مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون توسط مراقب سلامت/بهورز از 20.7% به 50% در سال 1405

برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر :

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- افزایش بیماریابی HIV در زنان باردار  از  98.68 در سال 1404 به 100%  در سال 1405

- افزایش بیماریابی سل   از 38  نفر در سال 1404 به  135  نفر در سال 1405

- حفظ وضعیت  نمونه گیری التور 52 مورد در سال1405

- افزایش کشف و گزارش طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا  از صفر به 1 مورد در سال 1405

- افزایش گزارش موارد عوارض واکسن از 2 مورد در سال 1404 به تعداد بالای 4 مورد  در سال 1405

- حفظ  پوشش واکسن BCG (بالای 95%.) در سال 1405

- حفظ  پوشش واکسن پولیو 3 (بالای 95%.) در سال 1405

- حفظ  پوشش واکسن MMR2. (بالای 95%.)  در سال 1405

برنامه تغذیه

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- افزایش درصد پوشش غربالگری اولیه تغذیه بالای 18 سال از 20.6%  به 30% در  سال 1405

- افزایش درصد  پوشش مراقبت تغذیه ای در بیماران دیابتی از 8.9% به 30%  در سال 1405

- افزایش درصد پوشش مراقبت تغذیه ای در بیماران فشارخونی از 7.5% به 30% در سال 1405

برنامه جوانی جمعیت

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- افزایش درصد مشاوره فرزندآوری   از 42.1 درصد  در سال 1404  به 50.5 درصد در سال 1405 در مرکز خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

- شناسایی موارد  مشکوک به ناباروری در زوجین ارزیابی شده به میزان 2 درصد ارتقا در سال 1405 در مرکز خدمات جامع سلامت  شهرک مدرس

- کاهش میزان سزارین از 59 درصد در سال 1404 به 54 درصد در سال 1405در مرکز خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

- افزایش تعداد موالید از 110  در سال 1404  به 121 در سال 1405 در مرکز  خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

برنامه سلامت خانواده

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- افزایش پوشش غربالگری تکامل کودکان  از 41.5 درصد به 80 درصد در سال1405

- افزایش پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک از 58.1درصد به 80 درصد در سال 1405

- افزایش پوشش مراقبت نوزادان 3 تا 5 روزگی از 31.8 به 80 درصد در سال 1405

- پوشش مراقبت پیش از بارداری به میزان 40 درصد در سال 1405

- افزایش درصد شناسایی مادران باردار از48.3 درصد به 100 درصد در سال 1405

- افزایش پوشش غربالگری سرطان پستان از 74.7%به 100% جمعیت هدف(30درصد جمعیت میانسالان) در سال1405

- افزایش پوشش خدمت یائسگی از 86.2% به 100% جمعیت هدف (30درصد گروه سنی یائسه)

- افزایش پوشش شاخص شیوه زندگی سالم از 67.2%به 100% جمعیت هدف(30درصد جمعیت میانسالان) در سال1405

- افزایش پوشش شاخص مراقبت کامل سالمندان از 59%به 100% جمعیت هدف(30 درصد سالمندان شهری) در سال1405

افزایش پوشش مراقبت پزشک سالمندان از 53.9%به 100%جمعیت هدف(15% سالمندان شهری) در سال1405

برنامه سلامت دهان ودندان

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت های بهداشتی

- اهداف اختصاصی:

- افزایش خدمات به گروه هدف  زیر 14 سال   از 76% سال 1404 به 100%در سال 1405

- افزایش پوشش خدمات دهان  دندان به مادران باردار   از 18% در سال 1404 به 50% در سال 1405

- افزایش تحویل مسواک انگشتی به کودکان 6 ماهه ایرانی     از 79% در سال 1404 به 90 %  در سال 1405

برنامه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

هدف کلی:

افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت

اهداف اختصاصی:

- افزایش 20 درصدی  شاخص غربالگری اولیه سلامت روان  به نسبت سال1404در سال 1405

- افزایش 30 درصدی  شاخص غربالگری اولیه اجتماعی به نسبت سال 1404در سال 1405

- افزایش 15 درصدی  شاخص غربالگری اولیه اعتیاد به نسبت سال 1404در سال 1405

- افزایش 50 درصدی شاخص غربال مثبت سلامت روان ، شاخص غربال مثبت در حوزه اعتیاد ،الکل و دخانیات نسبت سال 1404در سال 1405

- افزایش 50 درصدی شاخص غربال مثبت همسر آزاری و کودک آزاری مثبت نسبت سال1404در سال 1405

برنامه سلامت کار

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت

- اهداف اختصاصی

- پوشش بازرسی کارگاه‌ها به میزان 100 درصد   در سال 1405

- پوشش بازرسی  شاغلین به میزان 100 درصد  درسال 1405

- افزایش تعداد معاینات شاغلین زیر بیست نفر از 29.27 درصد  به 55 درصد در سال 1405

- افزایش پوشش معاینات  شاغلین بالای بیست نفر  از 98.42 درصد به  100 درصد  در سال 1405

- افزایش 5 درصد تعداد بهسازی عوامل زیان آور در سال 1405

برنامه سلامت محیط

- هدف کلی:

دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن

- اهداف اختصاصی:

- افزایش پوشش کلرسنجی آب   از 50 درصد در سال 1404   به  100 درصد   در سال 1405

- افزایش  پوشش بازدید از مرکزتهیه وتوزیع مواد غذایی واما کن عمومی ز 83.3 درصد در سال 1404 به 100 درصد   در سال 1405

برنامه سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها ، خدمات و سواد سلامت

- اهداف اختصاصی:

- افزایش پوشش مراقبت مقدماتی جوان از 24.5 درصد به 30 درصد در سال1405

- افزایش پوشش مراقبت پزشکی جوان از 2.8 درصد درصد به 30 درصد در سال1405

برنامه مدیریت خطر و بلایا

- هدف کلی:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها ، خدمات و سواد سلامت

- اهداف اختصاصی:

- افزایش پوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در بلایا  از%21.1 به  30% در سال 1405

- افزایش آموزش خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا از   20% به   30% در سال 1405

- افزایش آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا از   21 % به   25% در سال 1405

برنامه  آموزش سلامت

هداف اختصاصی: 1. افزایش پوشش خانوارهای تحت پوشش داوطلب سلامت از 15.67% به25%  در  پایان سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه  برنامه ریزی آمار و تحلیل عملکرد

هدف اختصاصی1:  ثبت مرگ های حادث شده1405 در جمعیت تحت پوشش به میزان  5 در1000 نفر جمعیت تحت پوشش (102نفر )

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 2:  افزایش تعداد جلسات ماهانه فنی(بررسی شاخص ها و پیگیری مصوبات و.. )  مسئول مرکزبا نیروهای تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت به میزان 12  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 3 :  انجام پایش فنی  فصلی از کلیه واحد های تحت پوشش به میزان حداقل8 بازدید  فنی توسط مسئول مرکز در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

- هدف کلی 1:

ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت

هدف اختصاصی 1-1 :  افزایش غربالگری کلورکتال از  11 % به 35  % درسال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی2-1 : افزایش مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون توسط پزشک از 14.3% به 30% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی3-1 : افزایش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط پزشک از 17.3% به 30% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی4-1  : افزایش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط مراقب سلامت/بهورز از 23 % به 50% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 5-1 : افزایش مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون توسط مراقب سلامت/بهورز از 20.7% به 50% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 1 : افزایش بیماریابی HIV در زنان باردار  از  98.68 در سال 1404 به 100%  در سال 1405

هدف اختصاصی2: افزایش بیماریابی سل   از 38  نفر در سال 1404 به  135  نفر در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی3 : حفظ وضعیت  نمونه گیری التور 52 مورد در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی4:  افزایش کشف و گزارش طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا  از صفر به 1 مورد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 5 : افزایش گزارش موارد عوارض واکسن از 2 مورد در سال 1404 به تعداد بالای 4 مورد  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی6 :  حفظ  پوشش واکسن BCG (بالای 95%.) در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی7 : حفظ  پوشش واکسن پولیو 3 (بالای 95%.) در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی8 : حفظ  پوشش واکسن MMR2. (بالای 95%.)  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   بهبود تغذیه جامعه

عنوان هدف اختصاصی 1 : افزایش درصد پوشش غربالگری اولیه تغذیه بالای 18 سال از 20.6%  به 30% در  سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی2: افزایش درصد  پوشش مراقبت تغذیه ای در بیماران دیابتی از 8.9% به 30%  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 3: افزایش درصد پوشش مراقبت تغذیه ای در بیماران فشارخونی از 7.5% به 30% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   جوانی جمعیت

هدف اختصاصی 1 : افزایش درصد مشاوره فرزندآوری   از 42.1 درصد  در سال 1404  به 50.5 درصد در سال 1405 در مرکز خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی2: شناسایی موارد  مشکوک به ناباروری در زوجین ارزیابی شده به میزان 2 درصد ارتقا در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- هدف اختصاصی 3 کاهش میزان سزارین از 59 درصد در سال 1404 به 54 درصد در سال 1405در مرکز خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 4: افزایش تعداد موالید از 110  در سال 1404  به 121 در سال 1405 در مرکز  خدمات جامع سلامت شهرک مدرس

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه سلامت خانواده

عنوان هدف اختصاصی1 : افزایش پوشش غربالگری تکامل در کودکان  از 41.5 درصد به 80 درصد در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی2: افزایش پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک از 58.1درصد به 80 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی3 : افزایش پوشش مراقبت 3 تا 5 روزگی از 31.8 درصد به 80درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 4  : پوشش مراقبت پیش از بارداری به میزان 40 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 5 : افزایش درصد شناسایی مادران باردار از48.3 درصد به 100 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی6: افزایش پوشش غربالگری سرطان پستان از 74.7%به 100% جمعیت هدف(30درصد جمعیت میانسالان) در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاص7: افزایش پوشش خدمت یائسگی از 86.2% به 100% جمعیت هدف (30درصد گروه سنی یائسه)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی8: افزایش پوشش شاخص شیوه زندگی سالم از 67.2%به 100% جمعیت هدف(30درصد جمعیت میانسالان) در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی9: افزایش پوشش شاخص مراقبت کامل سالمندان از 59%به 100% جمعیت هدف(30 درصد سالمندان شهری) در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی10: افزایش پوشش مراقبت پزشک سالمندان از 53.9%به 100%جمعیت هدف(15% سالمندان شهری) در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   سلامت دهان ودندان

هدف اختصاصی 1: -افزایش خدمات به گروه هدف  زیر 14 سال   از 76% سال 1404 به 100%در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 2: افزایش پوشش خدمات دهان  دندان به مادران باردار   از 18% در سال 1404 به 50% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 3:افزایش تحویل مسواک انگشتی به کودکان 6 ماهه ایرانی     از 79% در سال 1404 به 90 %  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

هدف اختصاصی 1 : افزایش 20 درصدی  شاخص غربالگری اولیه سلامت روان  به نسبت سال1404در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 2: افزایش 30 درصدی  شاخص غربالگری اولیه اجتماعی به نسبت سال 1404در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 3: افزایش 15 درصدی  شاخص غربالگری اولیه اعتیاد به نسبت سال 1404در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی 4: افزایش 50 درصدی شاخص غربال مثبت سلامت روان ، شاخص غربال مثبت در حوزه اعتیاد ،الکل و دخانیات نسبت سال 1404در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی  5. افزایش 50 درصدی شاخص غربال مثبت همسر آزاری و کودک آزاری مثبت نسبت سال1404در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   سلامت کار

هدف اختصاصی شماره 1: پوشش بازرسی کارگاه‌ها به میزان 100 درصد   درسال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی شماره2: حفظ پوشش بازرسی  شاغلین به میزان 100 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

اهدف اختصاصی شماره 3: افزایش تعداد معاینات شاغلین زیر بیست نفر از   29.27درصد  به 55 درصد در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

اختصاصی شماره 4  : افزایش پوشش معاینات  شاغلین بالای بیست نفر از 98.42 درصد  به 100 درصد  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی شماره5:  افزایش 5 درصد تعداد بهسازی عوامل زیان آور در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   سلامت محیط

عنوان هدف اختصاصی 1 : افزایش پوشش کلرسنجی آب   از  50 درصددر سال 1404   به  100 درصد   در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

عنوان هدف اختصاصی 1 : افزایش  پوشش بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی از 83.3 درصد در سال  1404 به 100 درصد  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

عنوان هدف اختصاصی 1 : افزایش پوشش مراقبت مقدماتی جوان از 24.5 درصد به 30 درصد در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

عنوان هدف اختصاصی 2: افزایش پوشش مراقبت پزشکی جوان از 2.8 درصد درصد به 30 درصد در سال1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

- گام‌هاي برنامه   DART

عنوان هدف اختصاصی 1 : : افزایش پوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در بلایا  از%21  به  30% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاصی2: افزایش پوشش برنامه آموزش خانوار در بلایا از20%  به    30%  در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

هدف اختصاص3 : افزایش آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا از   21% به   25% در سال 1405

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | زمان اجرا |  | مكان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |

گانت فعالیت ها :

| ردیف | فعالیت | زمان اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |