دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاونت بهداشت

گزارش عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

کل سال 1403

| ردیف | نام گروه | صفحه |
| --- | --- | --- |
| 1 | آزمایشگاه | 3-8 |
| 2 | آموزش و ارتقای سلامت | 9-16 |
| 3 | برنامه ریزی، آمار، پايش و تحليل عملكرد | 17-30 |
| 4 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر | 31-74 |
| 5 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های واگیر | 75-106 |
| 6 | تغذیه و امور داروئی | 107-122 |
| 7 | جوانی جمعیت | 123-134 |
| 8 | سلامت جمعیت و خانواده | 135-171 |
| 9 | سلامت دهان و دندان | 172-179 |
| 10 | سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | 180-199 |
| 11 | سلامت کار | 199-205 |
| 12 | سلامت محیط | 206-213 |
| 13 | سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس | 214-232 |
| 14 | گسترش شبکه‌ها | 233-275 |
| 15 | مدیریت خطر و بلایا | 276-285 |

نام  واحد : آزمایشگاه

کل سال 1403

نام برنامه :  آزمایشگاه

الف )جامعه آماری :

- تعداد آزمایشگاههای تحت پوشش : 2 (آزمایشگاه ستاد و یک آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی جواد آباد )

- آمار جمعیتی ثبت نام شده از تاریخ 1/8/1394 لغایت 30/12/1403: 343602 نفر

- منبع استخراج و استعلام آمار جمعیت : سامانه سیب – واحد گسترش

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| بازدید از آزمایشگاههای زیر مجموعه با استفاده از چک لیست استاندارد عمومی | 200 | 4 | 2 | 200 | 4 | 2 | 100 | 200 | چک لیست های بازدید | بالاتر از انتظار: تعدادیک آزمایشگاههای بهداشتی سطح 1در هر فصل یک بار بازدید و مجموعا 4 بار در سال بازدید شده است . |
| درصد اعلام نتایج دید مستقیم سل تا 48 ساعته پس از از دریافت نمونه | 89 | 1550 | 1732 | 90 | 1650 | 1500 | 85 | 105 | دفتر سل و فرم جوابدهی | بالاتر از حدانتظار : 1-با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین آزمایشگاه و واحد بیماریها و مراکز ارسال کننده تا حدود 90درصد موارد در 48 ساعت نتیجه آزمایش به بیمار داده می شود . 2-اضافه کردن نیرو در بخش سل |
| کسب نتایج مناسب در بازبینی سل و مالاریا – بالای 85 درصد صحت تشخیص | 100 | 700 | 700 | 100 | 825 | 825 | 85 | 117 | نتایج کراس چک از آزمایشگاه مرکزی | بالاتر از حدانتظار : با قرار دادن نیروی با تجربه و زبده در آزمایشگاه سل و مالاریا و فراهم کردن امکانات لازم و استاندارد ،سبب شد تا تمامی لام هایی که جهت بازبینی ارسال شده بود همچون سنوات گذشته 100 درصد تایید شود. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

با توجه به شرح وظایف تعریف شده برای آزمایشگاه های بهداشتی در سطح 1و سطح 2تمامی تلاشها صورت گرفت تا آزمایشگاه ستاد و آزمایشگاه زیر مجموعه بتواند با امکانات و تجهیزات موجود خدمت رسانی در موارد زیر را به شکل مطلوب و استاندارد ارائه نماید.

- انجام آزمایشات پیش از ازدواج. در سال 1402 برای 3990 متقاضی و در سال 1403 برای3846 متقاضی در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- انجام آزمایشات عدم اعتیاد و نیز آزمایشات مربوط به جواز کسب در سال 1402 برای 2158نفر و در سال 1403برای2045نفر در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- انجام آزمایشات تشخیص سل در سال 1402 برای 913بیمار و در سال 1403 برای 1059 بیمار در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- انجام آزمایش تشخیص لیشمانیا (سالک)در سال 1402برای 67 بیمار و در سال 1403 برای 58یمار در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- انجام آزمایش تشخیص مالاریا در سال 1402برای 726 بیمار و در سال 1403 برای 1091 بیمار در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- انجام آزمایشات تشخیص بیماریهای گوارشی منتقله از آب و غذا (التور)که در  سال 1402 تعداد 1015بیمار و در سال 1403تعداد 911بیمار به آزمایشگاه ستاد مراجعه و مورد بررسی قرار گرفته اند .

- انجام آزمایشات مربوط به کارت بهداشتی در سال 1402 برای 981و در سال 1403 برای 812متقاضی در آزمایشگاه ستاد انجام شده است .

- آزمایشگاه محیط )تحت پوشش آزمایشگاه ستاد،( مستقر در مرکز بهداشتی درمانی جواد آباد امکان خدمات آزمایشگاهی در سطح 1 را برای مراجعین فراهم نموده است . این خدمات که شامل آزمایشات روتین می باشد سال 1402برای2150بیمار و سال 1403 برای1289 بیمار ارائه خدمت نموده است

ه) دستاوردها:

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی تشخیص سل جهت دشت ورامین با راه اندازی بخش جین اکسپرت از ابتدای خرداد ماه سال 1403 به مجموعه آزمایشگاه شهرستان ورامین : که باعث  تسریع در روند تشخیص ودرمان  کلیه  بیماران تحت پوشش وهمچنین شهرستانهای هم جوار ( قرچک ، پاکدشت ، پیشوا ) نیز شده است و همچنین  کاهش هزینه ،زمان و نیروی انسانی در ارسال نمونه های تشخیص بیماران مقاوم به ریفامپین  به تهران

- تسریع در روند بیماریابی به میزان 30 درصد  و درمان  مبتلایان تب مالت در مناطق پرخطر، دارای دامداری های متعدد که اتباع مختلف کار می کرده ومرتب درحال جابجایی می باشند از طریق  نمونه گیری در محل با اعزام نیرو  و تشخیص سریع در محل آزمایشگاه تحت پوشش

- تهیه تجهیزات جدید و جایگزین کردن آنها با تجهیزات قدیمی و فرسوده مانند فور  و میکسر

- تجهیز بخش سل آزمایشگاه به یک دستگاه هود لامینار کلاس 2 اهدایی از سوی سازمان بهداشت جهانی  با پیگیری های مکرر و همکاری کارشناس مسئول امور آزمایشگاه های معاونت محترم بهداشتی

چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کاهش مراجعین به آزمایشگاه مرکز جوادآباد به دلیل عدم انجام تمامی تست های روتین | تجهیز آزمایشگاه مرکز با دستگاه های اتوآنالایزر ، سل کانتر و الایزا ریدر از طریق تخصیص بودجه |

نام  واحد : آموزش وارتقا سلامت

سال 1403

نام برنامه : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

الف )جامعه آماری

منبع:سامانه سیب و فرم مستندات آموزشی سال1403

- تعداد کل خانوارهای تحت پوشش :  101297

- تعداد خانوارهای آموزش دیده سفیر سلامت :  31281

- تعداد کل سازمان‌هاي تحت پوشش :  80

- تعداد سازمان‌هاي حامي سلامت : 49

- تعداد کل شورا ها و دهیاری های تحت پوشش :   41

- تعداد شوراها و دهیاری های حامي سلامت : 27

- تعداد گروه خودیار : 204

- تعداد  سفیر دانشجو : 230

- تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش :  57136

- تعداد سفیران سلامت دانش آموزان  :  16878

- تعداد رابطین سلامت محله : 928

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش خودمراقبتي فردی | 24.28 | 23759 | 97833 | 30.88 | 31281 | 101297 | 25 | 123 | فرم مستندات فصلی | بالاتر از حد انتظار; -جذب فعال سفیر سلامت از طریق آگهی دادن در فضای مجازی و نصب آگهی در برد اطلاع رسانی مرکز/پایگاه/خانه بهداشت -تعامل خوب رابطین آموزشی با سفیران سلامت در خصوص اموزش مطالب بهداشتی روز و مورد نیاز انها -تاکید به اهمیت موضوع در بازدید های ستادی |
| پوشش خودمراقبتي سازمانی | 56.25 | 45 | 80 | 61.2 | 49 | 80 | 25 | 244 | فرم مستندات فصلی | بالاتر از حد انتظار: -توجیه رابطین آموزشی در خصوص لزوم اجرای صحیح خودمراقبتی سازمانی از سوی ستاد در بازدید ها و جلسات -همکاری خوب سازمانها جهت تدوین برنامه عملیاتی سازمانی و اجراء آن |
| پوشش خودمراقبتي اجتماعی | 46.8 | 22 | 47 | 65.8 | 27 | 41 | 25 | 263 | فرم مستندات فصلی | بالاتر از حد انتظار: -توجیه رابطین آموزشی در خصوص لزوم اجرای صحیح خودمراقبتی اجتماعی از سوی ستاد در بازدید ها و جلسات -همکاری خوب شوراها و دهیاری های روستاهاجهت تدوین برنامه عملیاتی واجراء آن |
| پوشش سفیر سلامت دانش آموز | 14.96 | 8228 | 54975 | 29.54 | 16878 | 57136 | 25 | 118 | فرم مستندات فصلی | بالا تر از حد انتظار: -توجیه رابطین آموزشی در خصوص لزوم اجرای صحیح برنامه سفیر دانش آموزی -از سوی ستاد در بازدید ها و جلسات همکاری مدیران مدارس جهت اجرای برنامه |
| پوشش سفیر سلامت طلبه | 100 | 50 | 50 | 100 | 187 | 187 | 10 | 1000 | فرم مستندات فصلی | بالاتر از حد انتظار: همکاری خوب ومتقابل طلاب و مراقبین سلامت- تقدیر از سفیر سلامت طلبه فعال وایجاد انگیزه |
| پوشش سفیر سلامت دانشجو | 12.38 | 39 | 315 | 27 | 230 | 850 | 10 | 270 | فرم مستندات فصلی | بالاتر از حد انتظار: -انتشار پیام های بهداشتی و اطلاع رسانی در گروه های دانشجویی شهرستان-برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین دانشگاه |
| پوشش گروه های خودیار | 100 | 85 | 85 | 200 | 204 | 102 | 200 | 100 | فرم مستندات فصلی | در حد انتظار: -توجیه رابطین آموزشی در خصوص لزوم اجرای صحیح گروه های خودیار از سوی ستاد در بازدید ها و جلسات |
| پوشش داوطلبان سلامت | 14.94 | 14620 | 97833 | 18.32 | 18560 | 101297 | 24 | 76.33 | فرم مستندات فصلی | پایین تر از حد انتظار: -درحال پیشرفت بصورت کامل هدفدار و روبه بالا -این شاخص به دلیل سبک زندگی مردم مخصوصا در شهرها که افراد ارتباط خیلی نزدیک باهم ندارند طبیعتا کم می باشد و این شاخص بصورت دانشگاهی نیز کمتر از حد انتظار است. اما به پشتوانه تلاشهای مراقبین سلامت و پایشهای مکرر ستاد و در اولویت بودن ارتقاء این شاخص رو به بهبود است-از دلایل پیشرفت قابل ملاحضه در فصل اخیر میتوان به برگزاری جشن روز داوطلب و ایجاد انگیزه میان داوطلبان نیز اشاره کرد. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های سلامت شهرستان

- نظارت بر نيازسنجي هاي انجام شده درمراكز و واحدهای تابعه و رفع نقائص موجود.

- تهیه وگردآوری مطالب آموزشی مرتبط با جدول ایام بهداشتی و بارگزاری در گروه های مجازی شهرستان

- برنامه ريزي و مشارکت در طراحي و اجرای بسيج هاي اطلاع رساني به عموم مردم درمناسبت هاي خاص بهداشتي

- بازدید از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست مربوطه

- برگزاری جلسات خانه مشارکت های مردم شهرستان و پیگیری مصوبات جلسه و هماهنگی با فرمانداری ، شهرداری و دیگر ادارات جهت امور مرتبط با برنامه های خانه مشارکت

- آموزش دستورالعمل ها و توانمند سازي و انتقال مهارت های آموزشی به کارشناسان آموزش سلامت فعلی و جدیدالورود در واحدهای تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی برنامهRCCE  ،پیشبرد فعالیت های مرتبط با برنامه RCCE  طبق دستور  گروه آموزش سلامت معاونت دانشگاه

- برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای تابعه در خصوص  دوره کارآموزی دانشجویان

- جمع آوری فرم های ارزشیابی پایان دوره کارآموزی دانشجویان و ارسال برای امور دانشجویی معاونت بهداشت دانشگاه وتهیه و ارسال آمار امور دانشجویی

- تهیه و تنظیم آمار های مرتبط با خود مراقبتی- امور دانشجویی- خانه مشارکت های مردمی-طرح محله ارتقاء دهنده سلامت- طرح سلامت خانواده و...

ه) دستاوردها:

- شروع طرح محله ارتقا دهنده سلامت در محله "شهرک مدرس" که به صورت پایلوت در سطح شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه اجرا شده است و پیشرفت موفق طرح طبق بازدید کارشناسان معاونت

- افزایش سطح آگاهی  سفیران سلامت خانوار جذب شده از طریق تشکیل کانالها و گروهای مجازی متعدد با هدف انتقال به سایر افراد خانوار از 13%در سال 1402 به16.6% در سال1403

- افزایش جذب داوطلب سلامت اتباع در مناطق اتباع نشین شهرستان  از  129نفر درسال 1402 به 161 نفر در سال 1403 به منظور آموزش موثرتر اتباع

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| علیرغم واجد شرایط بودن افراد در بعضی مناطق روستایی ،مهاجر نشین یا اتباع نشین برای داوطلب سلامت شدن دستورالعمل ها اجازه جذب داده نمی شود | - تسهیل در شروط داوطلب شدن از قبیل حذف شرط سواد داشتن یا دسترسی به فضای مجازی در جمعیت اتباع و یا حذف شرط جمعیت تحت پوشش داشتن بعضی از داوطلبین سلامت |
| همواره عدم دسترسی به امکانات آموزشی همچون تلفن هوشمند و سواد استفاده از این فضاها نیز از محدودیت های موجود در اجرای این برنامه ها می باشد. | -انجام مداخلات از طریق وزارت بهداشت در سطح کلان و تسری آن به سطوح پایین تر به منظور تسهیل در جلب حمایت و مشارکتهای اجتماعی |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش داوطلبین سلامت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بیان اهمیت ترویج برنامه خودمراقبتی فردی و جذب سفیران سلامت خانوار جهت کلیه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت در جلسات مسئولین مراکز | کارشناسان ستادی واحد آموزش | مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت | 5/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری جلسات توجیهی در خصوص ترویج برنامه خودمراقبتی،جذب سفیران سلامت خانوار و داوطلبین سلامت برای کلیه مراقبین سلامت و رابطین و ناظرین آموزشی در جلسات دو ماهانه رابطین اموزشی | کارشناسان ستادی واحد آموزش | رابطین و ناظرین کلیه واحدهای تابعه | 5/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | بارگزاری اطلاعیه جذب داوطلب سلامت درگروه های مجازی | بهورزان و داوطلبان سلامت | عموم مردم | 5/1/1404 | 29/12/1404 | واحدهای تابعه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- علیرغم واجد شرایط بودن افراد در بعضی مناطق روستایی ،مهاجر نشین یا اتباع نشین برای داوطلب سلامت شدن  دستورالعمل ها اجازه جذب داده نمی شود

- عدم تمایل بعضی از افراد به شرکت در جلسات حضوری هفتگی

- این شاخص به دلیل سبک زندگی مردم مخصوصا در شهرها که افراد ارتباط خیلی نزدیک باهم ندارند طبیعتا کم می باشد

نام  واحد : برنامه ریزی، آمار، پايش و تحليل عملكرد

سال 1403

الف )جا معه آماری

| جمعیت شهرستان ورامین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال و منبع استخراج | کل |  |  |  | شهری |  |  |  | روستائی |  |  |  | غیر ساکن |  |  |  |
|  | جمع | مرد | زن | خانوار | جمع | مرد | زن | خانوار | جمع | مرد | زن | خانوار | جمع | مرد | زن | خانوار |
| ورامین نفوس و مسکن 95 | 283742 | 144612 | 139130 | 85516 | 230472 | 116717 | 113755 | 70684 | 53255 | 27886 | 25369 | 14822 | 15 | 9 | 6 | 10 |
| برآورد مرکز آمار ایران 1403 | 306530 |  |  |  | 246200 |  |  |  | 60330 |  |  |  |  |  |  |  |
| امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان. مراکز خدمات جامع سلامت; پایگاههای سلامت; خانه بهداشت; مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری فعال; مرکز آموزش بهورزی. شهری; روستایی; شهری روستایی; شبانه روزی; شهری دولتی ضمیمه; شهری دولتی غیر ضمیمه; شهری برون سپاری غیر ضمیمه; روستایی ضمیمه; روستایی غیر ضمیمه. 4; 4; 2; 1; 7; 8; 8; 4; 2; 20; 1; 1. 11; 29; 20; 1; 1. |

ب)شاخص ها:

| عنوان شاخص | شش ماهه اول سال 1402 |  |  | شش ماهه اول سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بازدید مدیر شبکه | 5.93 | 7 | 118 | 2.08 | 1 | 48 | 100 | 2.08 | تعداد برگه های بازدید | پایین تر از حد انتظار: – بازدید انجام می شود اما مستندات کافی در دفاتربازدید ثبت نشده |
| درصد بازدید معاون بهداشتی شبکه | 36.44 | 43 | 118 | 62.5 | 30 | 48 | 100 | 62.5 | تعداد برگه های بازدید | پایین تر از حد انتظار: - معاون بهداشتی مسئولیت های مختلف معاونت غذا ودارو مسئولیت واحد دارویی وتغذیه را نیز دارد |
| درصد ثبت موارد مرگ | 84.9 | 1002 | 1179 | 84.4 | 897 | 1062 | 80 | 84.4 | سامانه سیب سامانه ثبت مرگ | بالاتر از حد انتظار : نیروی کارشناس آماردر سال 1403 تا فصل زمستان به صورت تمام وقت در واحد وجود داشته است -این آیتم با توجه به اینکه تعدادی از ثبت های مرگ 1403 در سال 1404 به دست می رسد کامل نیست و از طرفی با توجه به نبود کامل نیرو تقریبا دوماهه آخر سال و سال 1404 نیز به مداخله جهت تامین نیرو دارد |
| درصد مراکز که مسئولین آنها برد سرپرست مرکز را به روز رسانی کرده و صحیح تکمیل نموده اند. | 86 | 506 | 588 | 70 | 7 | 10 | 100 | 70 | چک لیست بازدید | پایین تر از حد انتظار: - ثابت نبودن تعدادی از مسئولین مراکز -تعداد بیشتر مسئولین مراکز طرحی نسبت به افراد باسابقه کاری بیشتر -نظارت ناکافی سایر میئواین واحد ها بر شاخص های مربوطه برد |
| درصد مراکز که مسئولین آنها تحلیل‌آمار مراجعین را انجام داده‌اند | 82.62 | 173.5 | 210 | 80 | 8 | 10 | 100 | 80 | چک لیست بازدید | پایین تر از حد انتظار: - ثابت نبودن تعدادی از مسئولین مراکزوتعدد پزشکان طرحی نسبت به افراد باسابقه کاری بیشتر - نبود رویه متحد در تحلیل مراجعین به صورت فرم جداگانه و دور از ذهن ماندن |
| درصد همخوانی/مطابقت اطلاعات مراجعین به پزشک /دندانپزشک با سیستم پذیرش در سامانه سیب | 100 | 414 | 414 | 100 | 10 | 10 | 85 | 100 | چک لیست بازدید | بالاتر از حد انتظار : - نظارت کارشناس مسئول و کارشناس واحد برنامه ریزی آمار وتحلیل عملکرد -آموزش پزشکان و دندانپزشکان بدو ورود خدمت مسئولین مراکز نیروهای پذیرش و پیگیری در پایش های واحد - وجو برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی والزام به ثبت |

ج)نمودارها:

شاخص های عملکردی:

| عنوان شاخص | سال 1402 | سال 1403 | منبع استخراج |
| --- | --- | --- | --- |
|  | تعداد | تعداد |  |
| تعداد مرگ نوزادان | 14 | 29 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ کودکان 59-1 ماهه | 26 | 15 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ جوانان(29-18 ساله) | 42 | 36 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ میانسالان 60-29 ساله | 236 | 331 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ سالمندان ( بالای 60 سال) | 609 | 650 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی | 464 | 551 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ ناشی از سرطانها و تومورها | 132 | 134 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ ناشی از سوانح و حوادث | 65 | 73 | سامانه ثبت مرگ |
| تعداد مرگ و میر مادران باردار تا 42 روز پس از زایمان | 1 | 0 | سامانه ثبت مرگ |

نمودار ده علت اول مرگ شهرستان: * براساس تعداد ثبت شده تا پایان سال 1403 می باشد ( گواهی – پزشک قانونی – جواز دفن)  تا نیمه دوم سال 1404 امکان ارسال دارد که هنوز ثبت نشده

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- آموزش چهره به چهره به مسئولین مراکز و نیروهای جدیدالورود  و مراقبین سلامت درخصوص اهمیت مدیریتی جمعیت و جغرافیایی و   چک لیست های پایش واحد آمار و برنامه ریزی  توضیح کلیه آیتم ها، سامانه سیب  و ثبت مرگ و نحوه استخراج آمارو برنامه عملیاتی

- آموزش چهره به چهره در حین پایش در راستای دستیابی به اهداف برنامه

- برنامه ریزی جهت یایش از واحدهای تابعه و انجام پایش

- بررسی آمار ارسالی  مرگ از خانه های بهداشت  و ثبت درساماننه

- دریافت گواهی فوت ها و فرم های خطی بررسی و ثبت مرگ ها در سامانه ثبت مرگ و بررسی و رفع نواقص از طریق تماس بیمارستانها و پزشکان بخش خصوصی

- تدوین برنامه عملیاتی مراکز جامع سلامت به صورت بومی هر مرکز که این امر با جمع اوری کلیه  اهداف کلی و اختصاصی وشاخص های واحد های ستادی  مربوط به هرمرکز و تهیه پکیچ مختص به هر مرکز انجام میشود.

- تدوین پکیج آموزشی عملیاتی و مداخله مربوط به کلیه نیروهای محیطی که علاوه برمشخص شدن عملکرد هر شاخص توضیح شاخص و نحوه احصای ان مشخص میشود و ضمن اینکه نیروهای محیطی را جهت انجام پایش مستمر خود توانمند می کند میتوانند برنامه عملیاتی و مداخلهای برای ارتقا شاخص ها تدوین نمایند .

- برگزاری جلسات کارگاهی برنامه عملیاتی جهت کارشناسان ستادی مراقبین سلامت و مسئولین مراکز

- جمع آوری شاخص ها و بررسی صحت آماری  جهت تدوین و چاپ پنل معاونت بهداشتی شبکه به صورت شش ماهه وسالانه

- به روز رسانی سایت پورتال شبکه در بخش آمار و اطلاعات کلیه مراکز پایگاهها و خانه های بهداشت

- به روز رسانی سایت پورتال شبکه در بخش واحد برنامه ریزی آمار و تحلیل عملکرد و بارگذاری دستورالعمل ها اطلاعات جمعیتی عملکرد های ششماهه و سالانه ، برنامه های عملیاتی ها ، فرم های آماری و چک لیست ها ، شاخص های مدیریت سبز و سایر اطلاعات .....

- دریافت و بررسی و جمع آوری تدوین ارسال آمار ماهانه  از مراکز محیطی و ستادی

- بررسی و تدوین وارسال آمار ماهانه  - فصلی شش ماهه و سالانه  به معاونت بهداشتی

- جمع آوری بازدید های ستادی  بررسی صحت وانجام آنالیز های سه ماهه شش ماهه نه ماهه و سالانه ازبازدید های ستادی

- آموزش و جمع آوری بررسی و تدوین عملکرد شبکه بهداشت ودرمان ورامین ششماهه و سالانه وبررسی مداخلات عملکرد به صورت فصلی  و گزارش درکمیته های تخصصی شورای کارشناسی

- جمع آوری و تنظیم  آمار و گزارشات تخصصی شبکه و ارسال به فرمانداری و  سایر ارگانها

- هماهنگی ،برنامه ریزی برگزاری و تنظیم جلسات و صورتجلسات  و پیگیری  مصوبات جلسات کارشناسان مسئولین واحد های ستادی

- هماهنگی ،برنامه ریزی برگزاری و تنظیم جلسات و صورتجلسات  و پیگیری  مصوبات جلسات کمیته  شبکه بهره ور  دو باردر ماه

- هماهنگی ،برنامه ریزی  تشکیل زیر کمیته های سبز و جمع اوری اطلاعات و عملکرد ها برمصوبات

- جمع آوری و مستند سازی اطلاعات مدیریت سبز

- تهیه مطالب و پاور پوینت آموزش مدیریت سبز

- برگزاری جلسات کارگاهی ،مدیریت سبز

- برگزاری جلسات آموزشی بهره وری  ومدیریت سبز جهت مسئولین مراکز- مسئولین پایگاهها و بهورزان

- تهیه مطالب آموزشی مدیریت سبز و بارگزاری در گروه روابط عمومی شبکه و پیگیری بارگذاری در گروه های مجازی

- دریافت بازخوردها ی جلسات – پیگیری مصوبات مطروحه و گزارش به مدیریت شبکه

- بررسی و استخراج شاخص های HIM ,  کل شبکه بهداشت ودرمان ورامین

- پیگیری مکررو برگزاری جلسات بهره وری ومدیریت سبز  براساس محورهای ابلاغی و پیگیری مصوبات

- جمع اوری پیش نویس طرح های بهره وری و تصویب طرح های برتر در کمیته های بهره وری

- تنظیم و برنامه ریزی و پیگیری امور اجرایی جلسات پایش گروهی معاونت بهداشتی دانشگاه

- حضور در جلسات کارشتاسی معاونت بهداشتی دانشگاه واراِه پیشنهادات موثر در جهت پیش برد اهداف

- همکاری در ارسال آمار ، و مکاتبات واگذارشده

- شرکت در جلسات و ویدیوکنفرانس های مرتبط

- برگزاری جلسات آموزشی آمار  جهت نیروهای محیطی

- شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی معاونت بهداشتی

- آموزش تدوین طرح بهره ور به مسئولین واحدهای ستادی

- آموزش  و تدوین برنامه عملیاتی بهره وری

- آموزش نحوه احصا شاخص های بهداشتی و تدوین برنامه مداخله های به کلیه نیروهای محیطی

- حضور در جلسات کارشتاسی معاونت بهداشتی دانشگاه واراِه پیشنهادات موثر در جهت پیش برد اهداف

- پیگیری و هماهنگی جلسات ورزشی وارسال مطالب آموزشی در گروه مجازی و پیگیری  ارسال مستندات انجام کار مربی

ه) دستاوردها:

- تهیه وتدوین  پکیج آموزشی –عملیاتی مداخله ای که درآن ضمن تعاریف شاخص ها و نحوه احصا شاخص های بهداشتی  واحد های محیطی  و هر واحد از طریق فرم خلاصه برنامه عملیاتی ضمن خود ارزیابی نسبت به تدوین فعالیت های و مانتوینگ روند پیشرفت مداخلات توانمند شده ووازطرفی نظارت و تعامل واحد های محیطی و ستادی در پیش برد اهداف را بیشتر می کند

- تنظیم فرمت صورتجلسات ماهانه شورای کارشناسی مراکز جامع سلامت جهت یکسان سازی و نیز نگارش اصولی و صحیح جلسه تنظیم مصوبات فنی و نیزمشخص شدن  پیگیری های لازم قبلی

- با پیشنهاد و پیگیری مستمر مسئول واحد برنامه ریزی آمار و تحلیل عملکرد و موافقت مدیر و معاون شبکه جهت بانوان شبکه بهداشت ودرمان برنامه ورزشی با استفاده از ظرفیت فضای نماز خانه دایز گردید که انجام حرکات اصلاحی و کششی که موثر در پیشگیری از احتلالات عضلانی اسکلتی بانوان شاغل می باشد صورت می پذیرد

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| ثبت مرگ اتفاق افتاده درجمعیت تحت پوشش مراکز و پایگاههای شهری در سامانه سیب به صورت کامل انجام نمی شود و معمولا به نسبت جمعیت تحت پوشش ثبت های مرگ پایین تر از حدانتظار هست . | - لینک شدن سامانه سیب به ثبت احوال و گزارش به روزموارد فوتی در داشبورد سامانه سیب - ارسال اکسل گرازش آمار سامانه مرگ به واحدهای تحت پوشش جهت پیگیری مرگهای اتفاق افتاده در جمعیت تحت پوشش براساس آدرس و کد ملی گرفتن اطلاعات متوفی ها از مساجد برگزاری مراسم ترحیم و قبرستان های تحت پوشش - گرفتن اطلاعات متوفی ها از داوطلبان و سفیران سلامت |
| موارد فوتی هایی که در ثبت احوال ثبت شده اند در صورت بروزرسانی سامانه سیب از جمعیت حذف می شوند و امکان ثبت در سامانه سیب وجود ندارد | - لینک شدن سامانه سیب به ثبت احوال و گزارش به روزموارد فوتی در داشبورد سامانه سیب |
| در چک لیست نظارت فنی بر تحلیل شاخص های آماری زیج خانه های بهداشت و بهورزان بیشتر در واحد آمار ی می باشد | - پیشنهاد نظارت واحدهای فنی بر تحلیل شاخص های آماری خانه های بهداشت و بهورزان و حساس سازی از جانب تمامی واحد های مربوطه |
| وجود تناقضات در شاخص های عملکردی واحد ها که درهنگام تدوین عملکرد کل یا برنامه های عملیاتی | - بازبینی شاخص ها ، حد انتظارها ویکسان سازی منابع در واحدهای معاونت بهداشتی |
| حجم زیاد و تعدد فعالیت های واحد و ثبت تعداد بالای مرگ بازدید های برنامه های آمار و برنامه ریزی تدوین عملکرد ها و آنالیز ها و گزارش های تخصصی هر برنامه نیاز به یک نفر نیروی ثابت و همیشگی در واحد را می طلبد که از آذرماه 1403 وازخرداد 1404 تا سال آینده نیرو واحد دراستعلاجی می باشد | - تامین نیرو واحد |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد بازدید مدیر شبکه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه بازدید فصلی مدیر شبکه وپیگیری انجام بازدید ها | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مدیر شبکه و معاون بهداشتی | 20/1/1404 | 29/12/1404 | ستادشبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت پایش های خیمه ای واحد های ستادی از واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | واحدهای ستادی- مدیر ومعاون بهداشتی | 31/3/1404 | 29/12/1403 | ستادشبکه |  |
| 3 | تشکیل جلسات گزارش دهی و جمع بندی مشکلات واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مسئولین ستادی- مدیر ومعاون بهداشتی | 1/4/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه |  |
| 4 | تکمیل چک لیست بازدید مربوط به مراکز جهت تسریع و تسهیل بازدید آنها توسط مدیر و معاون | کارشناس مسئولین ستادی | مسئولین مراکز- مدیر ومعاون بهداشتی | 20/2/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- علیرغم تدوین و پیگیری بازدید ها توسط واحد برنامه ریزی به دلیل تعدد کارهای مدیریتی  و نیز گاها عدم ثبت در بازدید ها و نداشتن مستندات پایین میباشد اما

عنوان شاخص: درصد بازدید رئیس مرکز بهداشت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه بازدید فصلی معاون بهداشتی شبکه وپیگیری انجام بازدید ها | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | معاون بهداشتی | 20/1/1404 | 29/12/1404 | ستادشبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت پایش های خیمه ای واحد های ستادی از واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | واحدهای ستادی- ومعاون بهداشتی | 31/3/1404 | 29/12/1403 | ستادشبکه |  |
| 3 | تشکیل جلسات گزارش دهی و جمع بندی مشکلات واحد های محیطی | کارشناس مسئول برنامه ریزی ، آماروتحلیل عملکرد | مسئولین ستادی- م ومعاون بهداشتی | 1/4/1404 | 31/6/1403 | ستادشبکه |  |
| 4 | تکمیل چک لیست بازدید مربوط به مراکز جهت تسریع و تسهیل بازدید آنها توسط مدیر و معاون | کارشناس مسئولین ستادی | مسئولین مراکز- ومعاون بهداشتی | 20/2/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- علیرغم تدوین و پیگیری بازدید ها توسط واحد برنامه ریزی به دلیل تعدد کارهای مدیریتی تعداد بازدید ها پایین میباشد اما بازدیدهای معاون بهداشتی نسبت سال 1402 افزایش داشته.

عنوان شاخص: درصد مراکزی که مسئولین آنها تحلیل آمار مراجعین را انجام داده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش توجیهی دقیق تمامی مسئولین و نیروهای جدیدالورود | مسئول وکارشناس واحد آمار | نیروهای جدیدالورود | 20/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | انجام دقیق و مرتب بازدید ها و پایش ها | مسئول وکارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 10/2/1404 | 31/6/1404 | واحدهای محیطی |  |
| 3 | ارسال نامه در خصوص اطلاعات لازم روی برد سرپرست مرکز و فرم های آماری و بارگزاری روی سایت شبکه بهداشت | کارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 1/2/1404 | 31/2/1404 | ستادشبکه |  |
| 4 | حساس سازی از طرق مکاتبه – آموزش درپایش ها و اطلاع رسانی در جلسات مسئولین مراکز و توجیهی بدوخدمت | مسئول وکارشناس واحد آمار | مسئولین مراکز خدمات جاع سلامت | 10/2/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
|  | بررسی تکمیل فرم آمار وتحلیل مراجعین تدوین شده درسال 1403 جهت حساس شدن به دلیل نداشتن فرم خاص | کارشناس مسئول واحد برنامه ریزی آمار وتحلیل عملکرد | مسئولین مراکز خدمات جاع سلامت و مراقبین سلامت و بهورزان | 10/2/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه |  |
|  | بارگزاری و به روز رسانی اطلاعات برد سرپرست مرکز روی سایت شبکه بهداشت | کارشناس واحد آمار | روابط عمومی | 1/2/1404 | 31/2/1404 | ستادشبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص: درصد مراکزی که مسئولین برد سرپرست مرکز را بروزرسانی کرده و صحیح تکمیل نمودند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش توجیهی دقیق تمامی مسئولین و نیروهای جدیدالورود | مسئول وکارشناس واحد آمار | نیروهای جدیدالورود | 20/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | انجام دقیق و مرتب بازدید ها و پایش ها | مسئول وکارشناس واحد آمار | واحد های محیطی | 20/1/1404 | 29/12/1404 | واحدهای محیطی |  |
| 3 | حساس سازی کارشناس مسئولین واحد ها درجلسات شورای کارشناسی جهت توجه هر واحد به اطلاعات مربوطه به خود درروی برد | کارشناس واحد آمار | کارشناس مسئولین واحد های ستادی | 1/2/1404 | 29/12/1404 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
|  | حساس سازی مسئولین مراکز حدمات جامع سلامت درجلسات مسئولین مراکز جهت توجه اطلاعات برد | کارشناس واحد آمار | کارشناس مسئولین واحد های ستادی | 1/2/1404 | 29/12/1403 | ستادشبکه و مراکز جامع سلامت |  |
|  | بارگزاری و به روز رسانی اطلاعات برد سرپرست مرکز روی سایت شبکه بهداشت | کارشناس واحد آمار | روابط عمومی | 10/2/1404 | 31/6/1404 | ستادشبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

نام واحد :پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر

سال 3 140

واحد پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

جامعه آماری کل

منبع اطلاعاتی: سامانه سیب

- کل جمعیت تحت پوشش سامانه سیب 343602  نفر

- تعداد مراکز فعال خدمات جامع شهری تحت پوشش: 4

- تعداد مراکز فعال خدمات جامع شهری روستایی تحت پوشش: 3

- تعداد مراکز فعال خدمات جامع روستایی تحت پوشش:  4

- تعداد پایگاه های تحت پوشش: 29

- تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش: 20

برنامه تالاسمی و ژنتیک اجتماعی

- زوجین داوطلب ازدواج : 1648 زوج

- تعداد کل مادران باردار تحت پوشش برنامه تالاسمی در بازه زمانی مورد نظر: 2063 نفر

- تعداد زوج ناقل تالاسمی تحت پوشش دارای پرونده: 68 زوج

- تعداد آزمایش CBC از زوجینی که CBC زوج نرمال نبوده است:  68 آزمایش

- تعداد متولدین زنده: 3994

توضیح1: تعداد افراد جامعه آماری و اطلاعات جمعیتی بر اساس اطلاعات سال 1402 و سال 1403 در سامانه سیب محاسبه شده است.

توضیح2: تعداد متولدین زنده از سامانه سیب استخراج گردید.

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جديد تالاسمی ماژور | 0 | 0 | 4361 | 0 | 0 | 3994 | کمتر از یک در ده هزار تولد زنده | - | فرم های آماری برنامه تالاسمی و ژنتیک | در حد انتظار: - به علت نظارت دقیق و پیگیری زوجین ناقل تالاسمی مورد بروز بتا تالاسمی نداشته ایم |
| درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه تالاسمی و ژنتیک اجتماعی | 100 | 150 | 150 | 100 | 140 | 140 | 75% ≤ | 134 | سامانه آموزش کارکنان و مکاتبات اداری مربوطه | درحد انتظار: -جهت کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان ورامین ، کلاس آموزشی و یا کارگاه آموزشی و یا کلاس توجیهی در زمینه تالاسمی برگزار گردیده است. |
| پوشش 1PND (بتا تالاسمی ماژور) | 62.6 | 47 | 75 | 67.65 | 46 | 68 | 75% ≤ | 90.2 | فرم مراقبت ژنتیک | پایین تر از حد انتظار: -عدم همکاری تعدادی از زوجین مشکوک به تالاسمی عدم تمایل به فرزند آوری زوجینی که فرزند ماژور دارند و انصراف از انجام آزمایش PND -هزینه بر بودن آزمایش |
| پوشش 2PND (بتا تالاسمی ماژور) | 75 | 3 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | فرم مراقبت ژنتیک (قسمت ب) | در حد انتظار: انجام مشاوره موفق کارشناس برنامه جهت آزمایش PND2 و اهداء تسهیلات ویژه |
| *درصد نوزادان سالم متولد شده از زوجین ناقل ژن تالاسمی ماژور | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 مورد دوقلویی | 1 | 100 | 100 | فرم های آماری برنامه تالاسمی و ژنتیک | در حد انتظار: مشاوره موفق، انجام PND2 و ارجاع جهت سقط بهنگام جنین مبتلا |

ج) نمودارها

د)عملکرد برنامه‌

- پیگیری و مراقبت صد در صدی 68 زوج تحت مراقبت برنامه تالاسمی در سطح جمعیت تحت پوشش

- بروز تالاسمی ( در بازه زمانی مورد انتظار ) : مراقبت صددرصدی 2 مادر باردار( ناقل تالاسمی ) از نظر پیشگیری از بروز بیماری تالاسمی ( 1 مورد مبتلا پس از صدور دستور پزشکی قانونی سقط گردید)

- غربالگری 1648 زوج  داوطلب ازدواج از نظر ژنتیک اجتماعی توسط تیم تالاسمی و مشاوره ژنتیک در مراکز غربالگری حین ازدواج  ( تیم تالاسمی و مشاوره ژنتیک: 1 کارشناسان تالاسمی، 1 پزشک مشاور تالاسمی ( اصلی ) و 0 پزشک مشاوره ژنتیک (جایگزین) شاغل

- انجام 292 مورد مشاوره ژنتیک توسط پزشکان مشاوره ژنتیک و 0 مورد مراقبت ژنتیک پیشگیری از بروز

- شناسایی 0 زوج ناقل تالاسمی، 23 زوج مشکوک پرخطر در استراتژی یک تالاسمی (غربالگری حین ازدواج)

- Pnd1 انجام شده در3 زوج تحت مراقبت برنامه تالاسمی ( 68 زوج تحت مراقبت هستند)

- برگزاری 3 کلاس آموزشی تالاسمی و ژنتیک اجتماعی برای مراقبین سلامت

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم انجام آزمایش یائسگی توسط خانمهای با علائم یائسگی که پرونده تالاسمی دارند | پیگیری و انجام آزمایش یائسگی FSH در آزمایشگاه غربالگری تالاسمی ستاد |
| دور بودن مسافت آزمایشگاه زنتیک از مرکز بهداشت شهرستان و محل سکونت زوجین جهت انجام آزمایش ژنتیک | بستن قرار داد با یک آزمایشگاه ژنتیک در مرکز شهرستان ورامین جهت آزمایشات ژنتیک با تسهیل قراردادها ازسوی دانشگاه |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش 1PND (بتا تالاسمی  ماژور)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | فراخوان مجدد و آموزش زوجین دارای پرونده تالاسمی از طریق تماس تلفنی | مراقبین سلامت و بهورزان | زوجین دارای پرونده تالاسمی | 01/04/1404 | 31/06/1404 | مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | اعطاء تسهیلات ویژه به زوجین دارای مشکل اقتصادی | پزشک ژنتیک شبکه بهداشت | زوجین دارای پرونده تالاسمی | 01/04/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت و درمان ورامین |  |
| 3 | مشاوره حضوری زوجین جهت تشویق انجام آزمایش | کارشناس برنامه تالاسمی | زوجین متقاضی ازدواج مشکوک به تالاسمی | 01/04/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت و درمان ورامین |  |
| 4 | نظارت بر پیگیری زوجین یائسه و قطع پیگیری پرونده ایشان | کارشناس برنامه تالاسمی | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/04/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- به دلیل نزدیک بودن سن تعدادی از افراد به یائسگی و دور بودن مسافت آزمایشگاه تمایل به انجام آزمایش PND1   ندارند

برنامه منع تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت

الف )جامعه آماری

منبع اطلاعاتی: گزارش واصله از واحد بهداشت محیط

- تعداد کل واحدهای موجود مرتبط با منع تبلیغات کالای آسیب رسان:  1800 واحد

- تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده: 1 کارگاه

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت | 100 | 150 | 150 | 100 | 140 | 140 | 100 | 100 | مستندات برگزاری جلسات | درحد انتظار: - جهت کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان ورامین ، کلاس آموزشی و یا کارگاه آموزشی و یا کلاس توجیهی برگزار گردیده است. |
| درصد جلسات آموزشی و هماهنگی در برنامه ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | مستندات برگزاری جلسات | در حد انتظار: - جلسات هماهنگی با واحدهای برون بخش در فرمانداری شهرستان توسط واحد بهداشت محیط انجام می پذیرد. - جلسات آموزشی در آموزش و پرورش توسط واحد مدارس انجام می پذیرد |

ج)نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها

- تعداد 1800 اماکن بازدید شده از نظر  تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف

- تعداد 4مکاتبه اداری با  بخش های برون بخش در راستای ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف

- ارائه لیست اقلام و موادغذایی که منع تبلیغ دارند به همه واحدهای بهداشتی جهت در معرض دید قراردادن عموم مردم

برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای اسکلتی- عضلانی

الف )جامعه آماری

منبع اطلاعاتی: سامانه سیب

- جمعیت بالای 30 سال در ابتدای سال:  169455 نفر

- جمعیت بالای 20 سال در ابتدای سال:  223450 نفر

- جمعیت زنان بالای 50 سال در ابتدای سال: 30972 نفر

- تعداد  کارگاه آموزشی برگزار شده برای کارکنان: 1 کارگاه

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جمعیت آموزش دیده از نظر استئوپروز | 3.17 | 12000 | 157490 | 34.48 | 86108 | 223914 | 20% ≤ | 172.4 | مستندات برگزاری جلسات | بالاتر از حد انتظار: - پایش و نظارت مستمر کارشناس برنامه - اخذ آمار آموزش به صورت ماهانه |
| درصد کارکنان آموزش دیده از نظر استئوپروز | 100 | 150 | 150 | 100 | 140 | 140 | 75% ≤ | 133.3 | مستندات برگزاری جلسات | در حد انتظار : - برای کلیه پرسنل به صورت دوره ای کلاس و کارگاه آموزشی برگزار می گردد |

ب)شاخص‌ها

ج)نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها

- تعداد 3 جلسه گروهی (کارگاه، کلاس یا وبینار ) برگزار شده برای مراقبین سلامت و پزشکان

- تعداد 86108 نفر به صورت چهره به چهره و گروهی آموزش دیده از نظر استئوپروز

- ارسال مطالب و پمفلت های آموزشی در فضای مجازی غیر واگیر جهت مراقبین سلامت

برنامه ثبت سرطان

جامعه آماری

- تعداد موارد سرطان ثبت شده در سامانه ثبت ملی سرطان : 0

- منابع اطلاعاتی ثبت سرطان فعال: 8 منبع

- نام بیمارستان های که فعالیت ثبت سرطان را انجام می دهند:0 مورد

- نام بیمارستان  های دارای اطلاعات موارد سرطان که فعالیت یا همکاری ندارند: بیمارستان مفتح و بیمارستان 15 خرداد

- نام آزمایشگاه های که فعالیت ثبت سرطان را انجام می دهند: مهر-جرجانی- شفا- قلی زاده- آینده – پارس لب- آریاطب- سپید

- نام آزمایشگاه های دارای اطلاعات موارد سرطان که فعالیت یا همکاری ندارند: مهر و آینده

- تعداد سایر منابع اطلاعاتی دارای اطلاعات موارد سرطان که فعالیت ثبت سرطان را انجام می دهند: واحدبرنامه ریزی آمار و تحلیل عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین که موارد مرگ در اثر سرطان را نیز ثبت می کند

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بازدید و نظارت برنامه ثبت سرطان | 160 | 8 | 5 | 160 | 12 | 5 | 100 | 240 | گزارش بازدید یا چک لیست های تکمیل شده | بالاتر از حد انتظار: 6مرکز پاتولوژی وجود دارد و 12 بازدید از تمام پاتولوژی ها انجام شده است |

ج) نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها

- انجام تعداد 12 بازدید و نظارت از منابع اطلاعاتی ثبت سرطان

- برگزاری تعداد 12 جلسات آموزشی و هماهنگی در راستای بهبود ثبت داده های سرطان در سامانه ثبت سرطان

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| نداشتن دسترسی کلیه مراکز پاتولوژی و رادیولوژی و ... به سایت سیمای سرطان | اجرای برنامه سیمای سرطان و ثبت به روز موارد سرطان در مراکز پاتولوژی از طریق مداخله و هماهنگی با معاونت درمان |

برنامه غربالگری نوزادان و متابولیک ارثی و غربالگری شنوایی نوزادان

الف) جامعه آماری

- تعداد متولدین زنده : 3936 نفر

- تعداد نوزادان غربالگری شده : 3575 نفر

- تعداد بیمار تحت مراقبت هیپوتیروئیدی : 37 نفر

- تعداد بیمار تحت مراقبت PKU: 8 نفر

- تعداد بیمار تحت مراقبت متابولیک ارثی: 6 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش غربالگری نوزادان | 106.7 | 1873 | 1754 | 97 | 2092 | 2153 | 90%≤ | 107.7 | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی و سامانه سیب (فقط متولدین زنده ایرانی) | در حد انتظار: به دلیل مراجعه بسیاری از نوزادان از شهرستان های همجوار به شهرستان ورامین، پوشش غربالگری نوزادان ورامین معمولا بالا می باشد. |
| درصد انجام غربالگری به هنگام نوزادان | 85.5 | 2136 | 2498 | 86.9 | 1818 | 2092 | 85%≤ | 102.2 | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی (فقط نوزادان ایرانی) | در حد انتظار: - تاکید بر آموزش به مادران باردار در سه ماهه اول و آخر بارداری و نظارت کارشناس ستادی بر امر آموزش در واحدهای محیطی - طراحی پمفلت و پوستر آموزشی و توزیع بین واحدهای بهداشتی و همچنین متخصصین زنان و ماماهای بخش خصوصی |
| درصد نمونه نامناسب غربالگری نوزادان | 0.55 | 23 | 4148 | 0.7 | 26 | 3575 | 1%> | 142.8 | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی | در حد انتظار: آموزش مداوم نیروهای نمونه گیر و نظارت روزانه کارشناس برنامه بر نمونه های ارسالی از مراکز، منجر به کاهش درصد نمونه های نامناسب شده است. با توجه به اینکه پایین بودن شاخص مناسب است حدانتظار تقسیم بر شاخص شده است |
| پوشش غربالگری شنوایی نوزادان | 50.5 | 1642 | 3247 | 46.7 | 1840 | 3936 | 90%≤ | 51.8 | آمار شنوایی و سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: به دلیل اینکه بسیاری از زایمانها در بیمارستان های تهران انجام می شود، غربالگری شنوایی آن نوزادان نیز در بدو تولد صورت می پذیرد که جزء آمار غربالگری مراکز تهران به حساب می آید. |
| پوشش غربالگری بیماری های متابولیک ارثی | 94.4 | 3065 | 3247 | 93.6 | 3683 | 3936 | 80% | 117 | فرم شماره 4 متابولیک ارثی و سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: حتی الامقدور سعی می شود با انجام مشاوره و ارائه تسهیلات، تمامی نوزادان مراجعه کننده غربالگری متابولیک را انجام دهند. |
| درصد ثبت نتایج هیپوتیروئیدی در سامانه سیب | 94 | 3905 | 4148 | 97 | 2848 | 2933 | 65%≤ | 149 | سامانه سیب (9 ماهه در نظر گرفته شده است) | در حد انتظار: ملزم نمودن تمامی مراقبین سلامت و بهورزان به ثبت نتایج در سامانه سیب و بررسی این مورد در تمامی پایش های انجام شده توسط کارشناسان واحد |
| درصد ثبت نتایج فنیل کتونوری در سامانه سیب | 92.4 | 3833 | 4148 | 92.4 | 2712 | 2933 | 65%≤ | 142 | سامانه سیب (9 ماهه در نظر گرفته شده است) | در حد انتظار: ملزم نمودن تمامی مراقبین سلامت و بهورزان به ثبت نتایج در سامانه سیب و بررسی این مورد در تمامی پایش های انجام شده توسط کارشناسان واحد |

ج)نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها

- انجام غربالگری هیپوتیروئیدی، PKU و G6PD در 3537 نوزاد

- شناسایی و درمان زودرس 7 بیمار مبتلا به هیپوتیروئیدی

- بررسی 3683 نوزاد از نظر ابتلا به 53 بیماری متابولیک ارثی

- بررسی 1840 نوزاد از نظر سلامت گوش و شنوایی

- برگزاری جلسات آموزشی دو ماهه برای مراقبین سلامت درخصوص برنامه غربالگری نوزادان

ه) دستاوردها

و)چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم دسترسی به تعدادی از مادران باردار جهت آموزش غربالگری نوزادان به علت مراجعه به بخش خصوصی در نتیجه کاهش شاخص غربالگری بهنگام | ابلاغ و پیگیری دستورالعمل غربال نوزادن درتمامی بیمارستانهای دولتی و بخش خصوصی از طریق درمان به جهت لزوم انجام غربالگری |
| منبع آمار غربال شنوایی سنجی تنها بر مبنای آمار بهزیستی محاسبه میشود | آمار غربالگری شنوایی انجام شده به جای استخراج از مراجعین بهزیستی، بهتر است از سامانه سیب ( که شامل کلیه مراجعین غربال شده بهزیستی، بخش های خصوصی و دولتی، بیمارستانها و...... می باشد ) استخراج گردد. |

جدول مداخلات

عنوان شاخص : پوشش غربالگری شنوایی نوزادان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه برای مراقبین سلامت و بهورزان و تاکید بر آموزش به والدین در خصوص مراجعه به کارشناس شنوایی شناس معرفی شده از بهزیستی به جای مراجعه به به مراکز خصوصی | کارشناس برنامه غربالگری نوزادان | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | درون بخش |  |
| 2 | افزایش روزهای کاری کارشناس شنوایی سنج در مراکز تحت پوشش | کارشناس برنامه غربالگری نوزادان | کارشناس شنوایی سنج | 01/04/1404 | 25/12/1404 | برون بخش |  |
| 3 | نظارت بر پیگیری تمام مراجعین غربالگری پاشنه پا توسط کارشناس شنوایی سنج برون بخش و فراخوان آنها جهت غربالگری شنوایی | کارشناس برنامه غربالگری نوزادان | کارشناس شنوایی سنج | 01/04/1404 | 25/12/1404 | برون بخش |  |
| 4 | پیگیری عقد قرداد جدید با کارشناس شنوایی سنج از طریق دانشگاه | کارشناس برنامه غربالگری نوزادان | امور حقوقی دانشگاه | 01/04/1404 | 31/06/1404 | شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- با توجه به مشکلات بوجود آمده در عقد قرارداد با کارشناس شنوایی شناس، غربالگری شنوایی مدتی راکد بوده است.

- بسیاری از مردم اعتماد به سیستم بهداشت دولتی و بهزیستی ندارند و ترجیح می دهند به مراکز خصوصی مراجعه نمایند.

برنامه ایراپن

الف )جامعه آماری

منبع اطلاعاتی: سامانه سیب  ابتدای سال 1403

- جمعیت بالای 30 سال در ابتدای سال:  176005 نفر

- جمعیت بالای 25 سال در ابتدای سال:  201360 نفر

- جمعیت بالای 18 سال در ابتدای سال:239053 نفر

- جمعیت 50 تا 69 سال در ابتدای سال: 48897 نفر

- تعداد زنان 30 تا 69 سال در ابتدای سال: 79376 نفر

- تعداد زنان 30 تا 59 سال در ابتدای سال: 70250 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش | 17.3 | 27332 | 157490 | 20 | 34350 | 171694 | 35 | 57.1 | تعداد افراد بالای 30سال سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - افزایش جمعیت بالای 30 سال - هزینه بر بودن خرید کیت و درنتیجه محدودیت در خرید تعداد استاندارد - عدم توجه مراقبین سلامت به مراقبت خطرسنجی و عدم توجیه مراجعین جهت انجام آزمایش |
| بیماریابی فشارخون بالا | 21.7 | 12666 | 58339 | 25.1 | 16800 | 66695 | 27.9 | 90 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: بسیاری از بیماران به بخش خصوصی و درمانگاه تامین اجتماعی مراجعه می نمایند. |
| پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک | 14.9 | 1891 | 12666 | 15.4 | 1816 | 11760 | 70 | 22 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -کمبود پزشک درمراکز جامع سلامت - ثابت نبودن پزشکان در یک مرکزبه علت کمبود نیرو - بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند. |
| پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز | 29.4 | 3731 | 12666 | 29.6 | 4245 | 14395 | 85 | 34.8 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند. |
| بیماریابی دیابت | 26 | 7525 | 28841 | 28.5 | 9319 | 32620 | 16.2 | 175.9 | سامانه سیب | بالا تر از حد انتظار: اجرای پویش ملی سلامت و افزایش شناسایی بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک | 16.6 | 1419 | 8536 | 14.7 | 1215 | 8256 | 70 | 21 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: کمبود پزشک درمراکز جامع سلامت -ثابت نبودن پزشکان در یک مرکزبه علت کمبود نیرو - بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند. |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز | 23.4 | 2001 | 8536 | 27.2 | 2870 | 10531 | 85 | 32 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند. |
| درصد HbA1c ثبت شده در سامانه سیب | 145.5 | 2066 | 1419 | 133.6 | 1624 | 1215 | 20 | 167 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: - رایگان کردن این آزمایش برای افراد دیابتی، - ملزم نمودن تمام واحدها برای فراخوان تمام دیابتی های تحت پوشش جهت انجام این آزمایش |
| درصد HbA1c مطلوب | 33.8 | 699 | 2066 | 43 | 699 | 1624 | 50 | 86 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: سبک زندگی ناسالم بیماران و عدم توجه به آموزش پزشکان و مراقبین سلامت |
| پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ | 13.8 | 6779 | 48897 | 14.66 | 7167 | 48897 | 35 | 41.89 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - بسیاری از افراد گروه هدف مردان شاغلی که می باشند که در زمان فعالیت مراکز نمی توانند مراجعه نمایند - تعداد بسیاری از افراد غربالگری می گردند اما به دلیل داشتن علائم و سوابق در سامانه ثبت نمی گردند - انجام تست مشمئز کننده است و برای همه افراد قابل قبول نیست |
| درصد موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند | 20.27 | 15 | 74 | 16.5 | 16 | 97 | 40 | 41.25 | سامانه سیب و فرمت ارسالی از سطح 2 | پائین تر از حد انتظار : - بسیاری از مراجعین به دلیل ترس، مسافت زیاد تا بیمارستان طالقانی، پروسه طولانی و هزینه بربودن خدمات در بیمارستان و .. تمایل به انجام غربالگری ندارند. |
| پوشش غربالگری سرطان پستان | 19.06 | 15122 | 79376 | 20.71 | 16438 | 79376 | 35 | 59.18 | سامانه سیب و اکسل گزارش ماهانه | پائین تر از حد انتظار: - عدم همکاری مراجعین - جا به جایی مداوم نیروها - تعدد کاری بالا در واحدها |
| درصد غربالگری سرطان دهانه رحم | 22.97 | 16131 | 70250 | 26.43 | 18561 | 70250 | 35 | 75.52 | سامانه سیب و اکسل گزارش ماهانه | پائین تر از حد انتظار: - عدم همکاری مراجعین، هزینه بر بودن آزمایش پاپ اسمیر - جا به جایی مداوم نیروها - تعدد کاری بالا در واحدها و در نتیجه عدم انجام کامل مراقبت ها |

ج)نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها

- برگزاری جلسه آموزشی برای پزشکان و مراقبین سلامت

- جمع بندی و ارسال آمار  مناسبت های بهداشتی به معاونت

- پایش تمام واحدهای محیطی در شش ماه اول توسط همه همکاران واحد بیماریهای غیرواگیر

- برگزاری جلسات درون بخش برای اجرای هرچه بهتر مناسبت های بهداشتی توسط واحد بیماریهای غیرواگیر

- خرید 3000 کیت کلسترول جهت دستگاه لیپیدپرو و 7000 نوار قند خون جهت بیماران دیابتی

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| افزایش کاذب افراد 30 سال به بالا ثبت نام شده در سامانه سیب و تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص ها | رفع مشکل خروج این افراد از سامانه سیب |
| مراجعه بسیاری از بیماران دیابت و فشارخون به بخش خصوصی که منجر به افت شاخص های مراقبتی می شوند | افزایش جلب بیماران از طریق اضافه نمودن سایر خدمات به این بیماران نظیر دارو آزمایش و.. |
| عدم امکان انجام خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی برای جمعیت تحت پوشش به دلیل نداشتن تجهیزات لازم مانند دستگاه لیپید پرو و کیت دستگاه ذکر شده در بسیاری از مراکز | تخصیص دستگاه لیپید پرو برای تمامی مراکز بهداشتی و خریداری کیت کلسترول در تمام ماه های سال |
| دور بودن مسافت بیمارستان طالقانی با شهرستان ورامین جهت کولونوسکوپی و اقدامات درمانی | تجهیز شدن بیمارستان مفتح جهت کلونوسکوپی و پولیپکتومی و اقدامات درمانی |
| مشکلات سامانه سیب جهت استخراج دقیق آمار و گزارشات و در نتیجه زمانبر بودن تهیه و ارسال آمار | برطرف شدن مشکلات سامانه سیب از طریق دانشگاه |
| دور بودن بیمارستان مهدیه و شهدای تجریش جهت اقدامات درمانی برست و سرویکس | تجهیز شدن بیمارستان مفتح |

جدول مداخلات

عنوان شاخص:   پوشش  خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری خرید دستگاه لیپیدپرو | کارشناس برنامه ایراپن | حسابداری | 01/04/1404 | 31/06/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | پیگیری خرید کیت سنجش کلسترول برای دستگاه های لیپیدپرو موجود | کارشناس برنامه ایراپن | کارپردازی | 01/04/1404 | 31/06/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

دلیل عدم تحقق مداخله:

- عدم تخصیص اعتبار لازم جهت خرید دستگاه لیپیدپرو و کیت کلسترول  به مقدار لازم از سوی واحد حسابداری

عنوان شاخص : بیماریابی  فشارخون  بالا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش درصد خطر سنجی افراد بالای 30 سال و در نتیجه افزایش بیماریابی فشارخون | کارشناس برنامه ایراپن | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/04/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | غربالگری فشارخون در واحدهای برون بخش در مناسبت های بهداشتی اعلام شده | کارشناس برنامه ایراپن | واحدهای بهداشتی | 01/04/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | تاکید بر بیماریابی و رسیدن به شاخص حد انتظار در جلسات توجیهی پرسنل جدیدالورود | کارشناس برنامه ایراپن | پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان | 01/04/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

دلیل عدم تحقق:

- بسیاری از افراد گروه هدف مردان شاغلی که می باشند  که در زمان فعالیت مراکز نمی توانند مراجعه نمایند

عنوان شاخص :پوشش مراقبت بیمار  فشارخون توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال گزارش عملکرد پزشکان به صورت فصلی | کارشناس برنامه ایراپن | پزشکان مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | پایش پزشکان شاغل در مراکز با چک لیست ارسالی از سوی معاونت بهداشت | کارشناس برنامه ایراپن | پزشکان مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | ملاک قرار دادن نمره عملکرد پزشکان بر اساس مراقبت فشارخون و دیابت در فصل مورد نظر | کارشناس برنامه ایراپن | پزشکان مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

دلیل عدم تحقق مداخله:

- کمبود پزشک  درمراکز جامع سلامت

- ثابت نبودن پزشکان در یک مرکزبه علت کمبود نیرو

- بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند

عنوان شاخص : پوشش  مراقبت  بیماران فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | کارشناس برنامه ایراپن | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | کارشناس برنامه ایراپن | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار می باشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | کارشناس برنامه ایراپن | مسئولین مراکز | 01/04/1404 | 31/06/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- تمام مداخلات فوق صورت گرفته است اما به دلیل همکاری نکردن بیماران با واحدهای بهداشتی علی الخصوص پایگاه های برون سپار که تقریبا نیمی از جمعیت بیماران شبکه را شامل میشوند این شاخص به حد انتظار مطلوب نخواهد رسید

عنوان شاخص : پوشش مراقبت بیماران دیابتی توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار میباشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مسئولین مراکز | 01/04/1404 | 31/06/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

دلیل عدم تحقق:

- کمبود پزشک  درمراکز جامع سلامت

- ثابت نبودن پزشکان در یک مرکزبه علت کمبود نیرو

- بسیاری از بیماران فقط به بخش خصوصی مراجعه می نمایند

عنوان شاخص : پوشش  مراقبت  بیماران دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی جهت پایش از تمامی واحدهای تحت پوشش به صورت هر 3 ماه یکبار | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 2 | ارسال گزارش عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان به صورت ماهانه | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |
| 3 | جلسه با مسئولین مراکزی که بسیار پایین تر از حد انتظار میباشند و برطرف نمودن موانع و مشکلات | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | مسئولین مراکز | 01/04/1404 | 31/06/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

دلیل عدم تحقق:

- تمام مداخلات فوق صورت گرفته است اما به دلیل همکاری نکردن بیماران با واحدهای بهداشتی علی الخصوص پایگاه های برون سپار که تقریبا نیمی از جمعیت بیماران شبکه را شامل میشوند این شاخص به حد انتظار مطلوب نخواهد رسید

عنوان شاخص : درصد HbA1c مطلوب

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس سازی پزشکان جهت ارجاع بیماران دیابتی برای انجام آزمایش A1C هر سه ماه یکبار | حمیدرضا تاجیک کارشناس برنامه | پزشکان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی گروهی اثربخش جهت بیماران دیابتی برای اصلاح سبک زندگی | مراقبین سلامت و بهورزان | بیماران دیابتی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | تمامی واحدهای بهداشتی محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص : پوشش  غربالگری سرطان کولورکتال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/04/1404 | 31/06/1404 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- شاخص نسبت به سال گذشته ارتقاء داشته است .مداخلات انجام شده و تحقق یافتن اهداف زمان بر است و همچنین مداخلات طرحهای اجرائی همزمان ، مانع از تحقق اهداف می گردد.

عنوان شاخص : درصد  موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/04/1404 | 31/06/1404 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

شاخص نسبت به سال گذشته ارتقاء داشته است .مداخلات انجام شده و تحقق یافتن اهداف زمان بر است و همچنین مداخلات طرحهای اجرائی همزمان ، مانع از تحقق اهداف می گردد.

عنوان شاخص : پوشش  غربالگری سرطان پستان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/04/1404 | 31/06/1404 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

شاخص نسبت به سال گذشته ارتقاء داشته است .مداخلات انجام شده و تحقق یافتن اهداف زمان بر است  و همچنین مداخلات طرحهای اجرائی همزمان ، مانع از تحقق اهداف می گردد.

.

عنوان شاخص: پوشش  غربالگری سرطان رحم

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش در سطح شهرستان ورامین | مراقبین سلامت | معلمان و اولیا | 01/04/1404 | 31/06/1404 | مدارس شهرستان |  |
| 2 | برگزاری جلسات آموزشی برون بخش درسطح شهرستان | مراقبین سلامت | بسیجیان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | بسیج و مساجد شهرستان |  |
| 3 | نظارت بیشتر و پایش و ارسال عملکرد مراکز به ایشان | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |
| 4 | پیگیری جذب رابطین سلامت در واحد های تحت پوشش | کارشناس برنامه سرطانها | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

شاخص نسبت به سال گذشته ارتقاء داشته است. مداخلات انجام شده و تحقق یافتن اهداف زمان بر است و همچنین مداخلات طرحهای اجرائی همزمان، مانع از تحقق اهداف می گردد.

نام واحد : پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر

سال 1403

نام واحد: پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر

نام برنامه : سل

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان :      306530 نفر

*جمعیت ها براساس برآورد جمعیت سال 1403 ارسالی از معاونت بهداشتی دانشگاه

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حدانتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| میزان بروز سل ریوی اسمیر خلط مثبت | 14.1 | 43 | 303597 | 21 | 64 | 306530 | 6 به ازای هر صد هزار نفر 20( ) | 105 | سامانه اختصاصی ثبت داده های سل | بیشتر از حد انتظار : با توجه به تعداد جمعیت اتباع افغانستانی، اجرای پروژه ی چند کشوری غربالگری سل در اتباع افغانستانی گلوبال فاند در شهرستان، میزان بروز سل در شهرستان ورامین بیشتر از شاخص کل کشوری است و در سال 1403 به علت افزایش بیماریابی افزایش یافته است. |
| میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت در سال قبل | 79 | 58 | 74 | 79 | 61 | 77 | <90 | 87.8 | سامانه ثبت داده های سل | پایین تر از حد انتظار : -رد مرز کردن اتباع افغانستانی و افزایش انتقال بیماران به افغانستان - افزایش موارد شکست درمان و موارد فوتی - موارد غیبت از درمان و کمبود تمکین بیماران به درمان به علت عوارض دارویی |
| میزان انجام تست تشخیص HIVبرای بیماران مسلول | 97.4 | 75 | 77 | 100 | 91 | 91 | 100 | 100 | سامانه ثبت داده های سل | درحد انتظار |

ج)نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعداد نمونه اخذشده ازمواردمشکوک به سل در سال 1403:  855 مورد

- تعدادنمونه اخذ شده ازبیماران مبتلا به سل جهت پایش درمان در سال 1403: 205 مورد

- تعدادنمونه ارسالی جهت انجام کشت وآنتی بیوگرام و جین اکسپرت در سال 1403: 93 مورد

- تعدادبیماران جدیدثبت شده درسامانه ثبت وآنالیزداده های بیماران مبتلابه سل در سال 1403: 91 مورد

- درصدبیماریابی سل (نمونه های اخذشده ازموارد مشکوک سل به حدانتظار)در سال 1403:  95  درصد

- اجرای طرح غربال گلوبال فاند سل و غربالگری 13000 نفر اتباع بالای 12 سال در سال 1403

ه) دستاوردها:

- اجرای پروژه چند کشوری غربالگری بیماری سل در اتباع افغانستانی

- حفظ پوشش مراقبت بیماری سل در طی سال های اخیر و افزایش کشف و بیماریابی

- اتقاع شاخص انجام آزمایش اچ آی وی جهت کلیه ی بیماران مبتلا به سل

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| همکاری نامطلوب بیماران مبتلا به سل در خصوص اجرای برنامه داتس | - پرداخت حق اجرای داتس به فرد ناظر بر درمان بیمار مبتلا به سل ریوی - توجیه بیماران و فرد ناظر از نزدیکان بیمار جهت ادامه درمان و تمکین به درمان تا انتهای دوره بیماری قبل از شروع درمان به ویژه در رابطه با بیماران بستری در بیمارستان. - ملزم کردن کلیه واحدهای تابعه درمانی برای ارائه مستندات دال بر تشخیص قطعی سل با اعمال نفوذ وزارت بهداشت و دانشگاههای تابعه در نظر گرفتن خدمات ویژه ( کمک هزینه تهیه ارزاق ) جهت بیماران مبتلا به سل کم بضاعت، معتاد، HIV+ و غیره |
| دسترسی نامطلوب به متخصصان عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ومشکلات جهت دریافت نوبت و دریافت خدمات بستری در بیمارستان مسیح دانشوری (کمبود تخت خالی، کمبود نوبت ، بعد مسافت و غیره) | - افزایش تخت خالی جهت بیماران نیازمند بستری - افزایش تعداد متخصصان عفونی فوکال پوینت کشوری و ویزیت بیماران در شبکه های منتخب به صورت سیار |
| عدم تشخیص به موقع بیماری سل در مراحل اولیه بیماری به دلیل: - مراجعه دیر هنگام بیماران به مراکز بهداشتی درمانی - توجه پرسنل بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی به سایر بیماری های تنفسی مانند بیماری کرونا و عدم توجه کافی به بیماری سل | - توجه بیشتر به آموزش عموم مردم با آموزش از طریق رسانه ملی، آموزش مجازی و چهره به چهره، بهبود محل برگزاری جلسات آموزشی، تهیه رسانه و وسایل کمک آموزشی، نظارت بر انجام و کیفیت برگزاری جلسات آموزشی، - آموزش پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص غربالگری و تشخیص به موقع سل در مراجعین علامتدار |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نظارت مستقیم بردرمان بیماران مسلول توسط مراقبین سلامت و بهورزان | مراقبین سلامت بهورزان | بیماران مسلول | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | افزایش تعداد پایش ها از برنامه سل در مراکز | کارشناس و پزشک سل شهرستان | کارشناس بیماریها و پزشک مراکز | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | تدوین کارگاه آموزشی سل | کارشناس و پزشک سل شهرستان | مراقبین سلامت و پزشکان | 1/7/1404 | 30/7/1404 | ستاد شبکه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : واکسیناسیون

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان:                    306530 نفر

- .جمعیت متولدین شهرستان:          2119 نفر (6 ماهه اول 1403)

- جمعیت زیر 1 سال:                        2281 نفر(6 ماهه اول 1403)

- .جمعیت 1 تا 2 سال:                       2510 نفر(6 ماهه اول 1403)

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

سایر جمعیت ها  سامانه سیب میباشد.

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | پیش بینی سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش واکسن پولیو نوبت سوم در کودکان | 104 | 4624 | 4464 | 107 | 4236 | 3972 | بالای 95 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار : پیگیری و نظارت مستمر برواحد های محیطی |
| پوشش واکسن ب ث ژ | 100 | 4470 | 4464 | 99 | 3928 | 3972 | بالای 95 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار : پیگیری و نظارت مستمر برواحد های محیطی . |
| پوشش واکسن MMRنوبت دوم | 107 | 5075 | 4762 | 106 | 4722 | 4464 | بالای 95 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار : پیگیری و نظارت مستمر برواحد های محیطی |

ج)نمودار

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پایش مستمر از تمامی واحدهای ارائه دهنده خدمات واکسیناسیون در سطح شهرستان

- محاسبه فصلی پوشش واکسن به تفکیک مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت

- ثبت آمار های مربوطه در پورتال وزارت بهداشت بصورت ماهانه

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مهاجرت افراد به خصوص جمعیت های غیر ایرانی به خارج از شهرستان که تاثیر منفی روی پوشش واکسیناسیون دارد. | دسترسی کاربران سامانه سیب یا حداقل مسئول سامانه سیب شهرستان جهت خروج مهاجران از سامانه و یکدست کردن جمعیت |

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان:                    306530 نفر

- جمعیت متولدین شهرستان:          2119 نفر (6 ماهه اول 1403)

- .جمعیت زیر 1 سال:                       2281 نفر(6 ماهه اول 1403)

- .جمعیت زیر 15 سال :                      65879   نفر

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

سایر جمعیت ها  سامانه سیب میباشد.

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حدانتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| بیماریابی موارد سندرم سرخجه مادرزادی | 35 | - | - | 7 | - | - | 1 | 700 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | بالاتر از حد انتظار : با توجه به حساس سازی انجام شده بیماریابی بیشتر از حد انتظار انجام شده است.(شاخص 2 در 10 هزار تولد زنده) |
| بیماریابی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولر | 21 | - | - | 19 | - | - | 12 | 158 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | بالاتر از حد انتظار: شاخص بالاتر ازحد انتظار می باشد با توجه به حساس سازی انجام شده به علت ورود جدید اتباع افغانستانی بیماریابی بیشتر از حد انتظار انجام شده است.(شاخص 4 در 100 هزار جمعیت) |
| بیماریابی موارد فلج شل حاد | . | - | - | 2 | - | - | 1.32 | 151 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | بالاتر از حد انتظار : با توجه به حساس سازی انجام شده بیماریابی بیشتر از حد انتظار انجام شده است (شاخص 2 در 100 هزار جمعیت زیر 15 سال می باشد که با توجه به جمعیت 65879 نفری حد انتظار سالانه برابر 1.32 میشود) |
| عوارض واکسن | 61 | 54 | 87 | 102.43 | 84 | 82 | 82 | 124.92 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | بالاتر از حد انتظار : با برگزاری جلسات آموزشی و افزایش تعداد پایش ها و حساس سازی این شاخص بالاتر از حد انتظار است.(2%جمعیت زیر یکسال) |

ج)نمودار

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پایش مستمر از مراکز پایگاهها و خانه های بهداشت

- پیگیری ، گزارش ، نمونه گیری وثبت در پورتال موارد مشکوک به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

- اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل بیماری ها و مراقبین سلامت

- اجرای طرح های مرتبط با بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مانند طرح خانه به خانه فلج اطفال

- افزایش میزان گزارش دهی عوارض واکسیناسیون از 21  مورد به 55 مورد در شش ماهه اول سال 1403 در نتیجه بازدید مستمر و آموزش و بازآموزی پرسنل توسط کارشناس برنامه

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مهاجرتهای بی رویه جمعیت های پر خطر(افغان و...) | لزوم ارجاع اتباع به مراکز بهداشت در حین تکمیل فرایند اخذ مدارک هویتی از طریق مراکز مربوطه نظیر دفاتر کفالت |

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : اچ آی وی ،هپاتیت های ویروسی ،بیماری های آمیزشی

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان: 306530 نفر

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

ب)شاخص ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حدانتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جدید شناسایی شده اچ ای وی | 35 | - | _ | 34 | - | - | - | - | نرم افزار HIV | با توجه به اینکه شاخص بیماریابی HIV تعریف شده نیست، تعداد بیماران شناسایی شده در ورامین و سایر شهرستان های مجاور در حد سال قبل یا کمتر از آن قابل قبول است. |
| تست HIV زنان باردار | 101 | 2713 | 2682 | 96.48 | 2719 | 2818 | 100 | 96.48 | سامانه سیب و فرم mis بیمارستان | پایین تر از حد انتظار: با توجه به هزینه بالای آزمایش الایزا بسیاری از مادران اتباع تمایل به انجام آزمایش ندارند. برخی از مادران پس از تشکیل پرونده،آزمایش را انجام داده و باعث افت شاخص می گردد. |

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- مراقبت و درمان بیماران اچ آی وی مثبت ورامین و شهرستان های همجوار (پاکدشت،پیشوا،قرچک)

- اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل بیماری ها و مراقبین سلامت

- پایش مستمر از مراکز / پایگاهها و خانه های بهداشت ونظارت برثبت جواب آزمایشات اچ ای وی در سامانه سیب

- جمع آوری و ثبت دقیق آمارهای مربوطه از سطوح محیطی و بیمارستان ها

ه) دستاوردها:

- حفظ تولد نوزادان سالم از مادران اچ آی وی مثبت ،طی دوسال    28  مادر باردار HIV مثبت داشتیم که تمامی نوزادان سالم به دنیا آمدند.

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مشکلات نظارتی با بیمارستانها در خصوص برنامه ثبت و گزارش بیماری های واگیر | تشکیل کمیته مشترک بهداشت و درمان در خصوص تدوین چارچوب پایش بیمارستانی |
| عدم دسترسی و نظارت بر عملکرد و گزارشدهی بخش خصوصی در برنامه(مطب ها و.....) | تقویت تعامل معاونت های بهداشت و درمان از طریق جلسات و بازدید های مشترک |
| تعدد برنامه های محوله به کارشناسان برنامه در سطح مراکز | تامین نیرو |

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : بیماری های تنفسی (کرونا،آنفولانزا)

الف )جامعه آماری

1.جمعیت کل شهرستان:   306530 نفر

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حدانتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد موارد مثبت کرونا در بیماران بستری مشکوک | 4.5 | 55 | 1203 | 6.7 | 21 | 312 | کمتر از20 درصد | 298 | ارسال لیست خطی بیمارستانها | بالاتر از حد انتظار : نظارت بر انجام واکسیناسیون کرونا در بازدیدها آموزش مراقبت های تنفسی به مراجعین توسط مراقبین سلامت |
| درصد موارد فوت در بیماران کرونا مثبت بستری | 5.4 | 3 | 55 | 0 | 0 | 21 | کمتر از5 درصد | - | ارسال لیست خطی بیمارستانها | درحد انتظار : نظارت بر انجام واکسیناسیون کرونا در بازدیدها آموزش مراقبت های تنفسی به مراجعین توسط مراقبین سلامت |
| درصد موارد مثبت آنفلوانزا در بیماران بستری مشکوک | 2.4 | 29 | 1203 | 8.5 | 16 | 187 | کمتر از20 درصد | 235 | ارسال لیست خطی بیمارستانها | بالاتر از حد انتظار : نظارت بر انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در بازدیدها آموزش مراقبت های تنفسی به مراجعین توسط مراقبین سلامت |
| درصد موارد فوت در بیماران آنفلوانزا مثبت بستری | - | 0 | 29 | 6.25 | 1 | 16 | کمتر از5 درصد | 80 | ارسال لیست خطی بیمارستانها | کمتر از حد انتظار: می باشدکه فوت بعلت بیماری زمینه ای و کهولت سن بوده است. |

ج)نمودار

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- آمار کرونا سال1403

| PCR گرفته شده | بستری | بستری مثبت | سرپایی | سرپایی مثبت | فوتی های مثبت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ایرانی | 308 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| اتباع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کل | 312 | 21 | 0 | 0 | 0 |

- دریافت لیست موارد بستری نمونه گیری شده کرونا از بیمارستان ها و ثبت در اکسل کرونا

- دریافت موارد نمونه گیری شده در مرکز منتخب کرونا و ثبت در اکسل کرونا

- گزارش گیری جوابها از بیمارستان و ثبت در اکسل کرونا

- گزارش گیری پورتال شهرستان و ثبت در اکسل کرونا

- ارسال موارد مثبت به مرکز منتخب جهت پیگیری بیمار واطرافیان

- ارسال  موارد آنفلوانزا به ازمایشگاه ملی انفلوانزا

- تجهیزکلیه مرکز منتخب

- پایش مراکز پایگاهها و خانه های بهداشت

- تهیه و توزیع ملزومات نمونه گیری

- هماهنگی ها جهت ارسال نمونه های pcr  به آزمایشگاه

- پیگیری و نظارت بر ثبت بیماران کرونا و آنفلوانزا ی (بستری ) در پورتال از بیمارستانها

- جمع بندی روزانه آمار کرونا

- نظارت بر پیگیری و ثبت موارد انفلوانزا درسامانه سندورمیک

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| باور های غلط تعدادی از افراد جامعه در مورد تزریق واکسن | آموزش بیشتر توسط رسانه های جمعی و مراقبین سلامت و ... در خصوص اهمیت واکسیناسیون در کنترل اپیدمی ها |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد موارد فوت  در بیماران آنفلوانزا مثبت بستری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش مراجعین در خصوص مراقبت های تنفسی | مراقب سلامت وبهورزان | مراجعین واحد های بهداشتی | 1/1/1404 | 29/12/1404 | واحد های تحت پوشش |  |
| 2 | واکسیناسیون گروه پرخطر | مراقب سلامت وبهورزان | مراجعین واحد های بهداشتی | 1/1/1404 | 29/12/1404 | واحد های تحت پوشش |  |
| 3 | برگزاری جلسات آموزشی فصلی مراقبین سلامت و بهورزان | کارشناس برنامه خانم عربی | مراقب سلامت وبهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت |  |
| 4 | نظارت بر واحد های بهداشتی تحت پوشش | کارشناس برنامه خانم عربی | مراقبین سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : بیماریهای منتقله از راه ناقلین (مالاریا) و  بیماری های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز)

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان:  306530 نفر

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حدانتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جدید مالاریا | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | آمار ارسالی به معاونت بهداشتی | شاخص حد انتظار مشخصی ندارد اما با وجود مراقبت تشدید یافته و تهیه 1093 مورد لام تشخیص مالاریا در سال 1403 مورد مثبت گزارش نشده است. |
| موارد جدید سالک | 13 | - | - | 15 | - | - | - | - | آمار ارسالی به معاونت بهداشتی | شاخص حد انتظار مشخصی ندارد اما با انجام سم پاشی ابقایی در کانون های شناسایی شده سال های قبل، مورد جدید بدون سابقه سفر در سال 1403 نداشته ایم. |
| موارد جدید هاری | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | آمار ارسالی به معاونت بهداشتی | در حدانتظار : توجه به انجام اقدامات پیشگیری از بیماری هاری جهت افراد در معرض خطر و کلیه ی موارد حیوان گزیده مورد جدید هاری نداشته ایم. |
| کشف موارد مشکوک و محتمل CCHF | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | آمار ارسالی به معاونت بهداشتی | شاخص حد انتظار مشخصی ندارد اما با توجه به آموزش ها و پیگیری های انجام شده انتظار داریم تمامی موارد مشکوک در اولین فرصت شناسایی و تحت درمان قرار بگیرند |
| کشف موارد ابتلا به بیماری تب مالت | 32 |  | - | 32 |  | - | - | - | آمار ارسالی به معاونت بهداشتی | شاخص حد انتظار مشخصی ندارد اما گزارش گیری از آزمایشگاهها و مطب ها و غیره انجام شده است. |

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعداد نمونه اخذشده مالاریا در مراقبت تشدید یافته در سال1403: 1093

- هماهنگی در خصوص آموزش کلیه پرسنل محیط جدیدالورود و  باز آموزی مراقبین سلامت و بهورزان جهت تهیه لام مالاریا با کیفیت بالا

- ادامه بررسی ناقل سالک و پروژه تحقیقاتی سالک در منطقه ی محمدآباد پیگیری و هماهنگی جهت بررسی ناقلین و مخزن سالک در شهرستان با همکاری نماینده دانشگاه (جناب آقای مهندس عبایی) به منظور مبارزه با انتقال محلی بیماری در شهرستان

- درمان و پیگیری تمام موارد سالک تا بهبودی کامل

- فعال بودن شیفت آنکال واحد هاری در طول شبانه روز

- پوشش صد درصدی واکسیناسیون هاری جهت کلیه موارد حیوان گزیده ، آموزش کلیه ی موارد حیوان گزیده و پیگیری نوبت های بعدی

- برگزاری جلسه آموزشی و هماهنگی پیشگیری از بیماری هاری در واحد واکسیناسیون هاری جهت پرسنل کشیک

- پیگیری تشکیل کارگروه کنترل جمعیت سگ های ولگرد و پیگیری مصوبات آن

- آموزش کلیه پرسنل بهداشتی درمانی (کارگاه و کمیته)  و سایر مردم و و حساس سازی و  در نتیجه فعال بودن کلیه مراکز بهداشتی درمانی  ، پایگاهها و خانه های بهداشت ،  بیمارستان ها  و بخش خصوصی  در گزارش دهی موارد حیوان گزیدگی  موارد سالک  و ....

- برگزاری دو جلسه ی آموزشی بیماریهای زئونوز در ستاد شبکه جهت مراقبین سلامت و بهورزان

ه) دستاوردها:

- کنترل طغیان بیماری سالک در روستای محمد آباد عربها و روستاهای همجوار آن ،با استفاده از نیروی تماما بومی  که از آذرسال 1400 شروع شده و بعد از گذشت تقریبا 3 سال بروز محلی موارد بیماری به صفر رسیده است.

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| -بروز بیش از حد موارد حیوان گزیدگی بدلیل ازدیاد جمعیت حیوانات بلاصاحب و افزایش نگهداری حیوانات خانگی توسط مردم -عدم تداوم کنترل، جمع آوری، عقیم سازی و واکسیناسیون حیوانات بلاصاحب | 1-ارائه پیشنهادات توسط مدیران بالادستی در خصوص مداخله بیشتر سایر ارگان های مرتبط جهت ساماندهی به وضعیت حیوانات بلاصاحب 2-آموزش های مداوم از طریق رسانه های ارتباط جمعی در مورد شرایط و قوانین نگهداری از حیوانات خانگی 3-برگزاری کلاس آموزشی در خصوص پیشگیری از حیوان گزیدگی جهت عموم مردم به ویژه دانش آموزان 4-آموزش به گروه های پر خطر شغلی، صاحبین سگ و حیوانات خانگی در خصوص پیشگیری از حیوان گزیدگی از طریق فضای مجازی و ارسال رسانه های آموزشی 5-جلب مشارکت و حمایت سازمان های مربوطه (فرمانداری، اداره محیط زیست، شهرداری، دامپزشکی ) از طریق طرح موضوع در جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی 6-تهیه امکانات و زیرساخت جمع آوری سگ های ولگرد توسط شهرداری ها 7- واکسیناسیون حیوانات بلاصاحب و خانگی توسط اداره دامپزشکی |

نام واحد: بیماری های واگیر

نام برنامه : بیماری های منتقله از آب و غذا

الف )جامعه آماری

- جمعیت کل شهرستان: 306530 نفر

- جمعیت زیر 5 سال: 23202   نفر(سامانه سیب)

* جمعیت کل براساس برآورد جمعیت سال 1403 مرکز آمار ایران

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بیماریابی التور | 104 | 1025 | 977 | 98 | 912 | 928 | >75 | 130 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | در حد انتظار می باشد: -آموزش و حساس سازی پرسنل واحد های محیطی و نظارت مستمر |
| کشف طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا | 40 | 6 | 15 | 20 | 3 | 15 | 100 | 20 | پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر | کمتراز حد انتظار : -به دلیل همکاری نامناسب در گزارش دهی به موقع از واحد های محیطی و بیمارستان ها |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعدادنمونه اخذ شده ازموارد مشکوک التور در سال 1403 : 912 مورد

- درصداخذنمونه از موارد مشکوک به التور:98 درصد

- بروزالتور: صفر

- بروزطغیان بیماریهای منتقله ازآب و غذا: 3

- تعداداسهال خونی ثبت شده درپورتال بیماریهای واگیر: 18 مورد

- تشکیل جلسه و ارسال صورت جلسات کمیته التور سالهای قبل جهت بهره برداری

- برگزاری جلسات آموزشی متعدد بیماریهای منتقله از آب و غذا

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| گزارشدهی بسیار پایین از سوی مطب ها و درمانگاه های بخش خصوصی | بازدید مشترک واحد بیماری های و کارشناسان نظارت بر درمان جهت تاکید بر گزارش دهی به موقع موارد بروز طغیان |
| همکاری نامطلوب پزشکان و مراقبین سلامت درکشف و بررسی و گزارش طغیان | در نظر گرفتن امتیاز تشویقی جهت پایش پزشکان و مراقبین سلامت |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: کشف طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی و بیمارستان ها و حساس سازی موضوع | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1404 | 1/12/1404 | شبکه بهداشت |  |
| 2 | فعالیتها و هماهنگی‌های درون و برون بخش(آزمایشگاه ها و مطب های بخش خصوصی) | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1404 | 1/6/1404 | شبکه بهداشت |  |
| 3 | بازدید و پایش بیمارستان های تحت پوشش در خصوص طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1404 | 1/12/1404 | شبکه بهداشت |  |
| 4 | آموزش مجازی و ارسال محتواهای آموزشی مرتبط در گروه های مجازی شهرستان | کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا | پرسنل محیطی و بیمارستان ها | 1/1/1404 | 1/6/1404 | شبکه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- گزارش دهی  نامناسب از مطب های خصوصی و بیمارستان ها

- گزارش دهی نامناسب  طغیان از واحدهای بهداشتی محیط

واحد تغذیه واموردارویی

سال 1403

نام برنامه : بهبود تغذیه جامعه

الف )جامعه آماری

| ردیف | گروه سنی | ورامین(سامانه سیب-30/12/1403) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مرد | زن | کل |
| 1 | کودک | 11579 | 11178 | 22757 |
| 2 | نوجوان | 41041 | 39904 | 80945 |
| 3 | جوان | 29912 | 33069 | 62981 |
| 4 | میانسال | 70673 | 74216 | 144889 |
| 5 | سالمند | 15406 | 15590 | 30996 |
| 6 | کل | 168611 | 173957 | 342568 |

| جمعیت مادر باردار تحت پوشش به تفکیک گروه سنی | کودک | نوجوان | جوان | میانسال | سالمند | کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (سامانه سیب-30/12/1403) | 0 | 15 | 502 | 345 | 0 | 862 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد غربالگری اولیه 5 تا 18 سال | 41 | 31746 | 77234 | 40.7 | 32986 | 80908 | 41 | 99.2 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم همکاری مدارس در ارجاع دانش آموزان جهت دریافت مراقب در مراکز - دانش آموزان غالبا جهت مراقبت های مدارس به مراکز مراجعه می کنند که فقط در چهار مقطع تحصیلی انجام می شود. |
| درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال | 34.4 | 75350 | 218461 | 31.5 | 75755 | 239844 | 35 | 90 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه طولانی مدت به مراکز/پایگاه ها و خانه های بهداشت جهت دریافت مراقبت تغذیه ای |
| درصد مراقبت تغذیه ای افراد بالای 5 سال چاق | 12 | 2878 | 23671 | 11.8 | 2873 | 24279 | 30 | 39.3 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم حضور کارشناسان همه روزه در مراکز (توزیع نیروی کارشناسان تغذیه در مراکز متناسب با جمعیت نمی باشد) -عدم پیگیری مراقبین وبهورزان جهت مراجعه به کارشناس تغذیه |
| درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان مبتلا به سوء تغذیه | 18.9 | 637 | 3361 | 21.5 | 715 | 3311 | 30 | 31.6 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم همکاری مدارس در ارجاع دانش آموزان جهت دریافت مراقب در مراکز عدم آگاهی مراقبین سلامت و پزشکان درخصوص ارجاع نوجوانان مبتلا به سوتغذیه به کارشناسان تغذیه |
| درصد مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی | 11 | 1352 | 12055 | 15.3 | 2203 | 14381 | 30 | 51 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم پیگیری موارد ارجاع شده توسط مراقبین/بهورزان -کمبود پزشک جهت ارجاع بیماران فشار خون بالا |
| درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون | 5.9 | 1205 | 20122 | 8.2 | 1798 | 21805 | 30 | 27.3 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم پیگیری موارد ارجاع شده توسط مراقبین/بهورزان -کمبود پزشک جهت ارجاع بیماران فشار خون بالا |
| درصد بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی | 57.3 | 40850 | 71148 | 54.6 | 41424 | 75755 | 56.3 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار: با افزایش غربالگری در گروه سنی میانسال درصد کاهش پیدا کرده است. |
| درصد مادران باردار با وزن گیری نامطلوب | 61.7 | 2199 | 3559 | 63.5 | 2141 | 3370 | 60.7 | 95.5 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: به دلیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و باور های رایج اشتباه این شاخص رو به افزایش است. |
| درصد کودکان مبتلاء به لاغری و لاغری شدید | 9.6 | 1741 | 18019 | 9.5 | 1713 | 17979 | 8.6 | 90.5 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عوامل اقتصادی و فرهنگی باعث عدم دستیابی به حد انتظار می شود. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تهیه و توزیع  رسانه های  آموزشی به کانال های مجازی

- اجرای برنامه حمایتی مشارکتی مادران باردار و شیرده بی بضاعت با همکاری کمیته امداد

- اجرای برنامه حمایتی جهت کوکان سوتغذیه کمتر از 5 سال با همکاری وزارت رفاه

- برگزاری 2 کارگاه حضوری و4 کلاس آموزشی جهت مراقبین سلامت و بهورزان و پزشکان

- 1هماهنگی با واحد امور دارویی و حسابداری در خصوص خرید مکمل های گروه های سنی و دانش آموزان

- تشکیل2 کمیته تغذیه و ید شهرستان با حضور معاون محترم بهداشتی و اعضای کمیته تغذیه

- برگزاری3 جلسه فصلی جهت کارشناسان تغذیه با حضور واحد های بهداشتی

- هماهنگی برنامه های دانش آموزان با آموزش و پرورش شهرستان ورامین

- تشکیل 1 جلسه با مددجویان کمیته امداد به مناسبت هفته سلامت

- 16 بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت، 31 بازدید از پایگاه های بهداشتی و 20 بازدید از خانه های بهداشت

- اجرای برنامه ملی پایش ید ادرار

- برگزاری یک کمیته نان کامل با حضور واحد بهداشت محیط و رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان

- اجرای برنامه مکملیاری با مگادوز ویتامین A جهت گروه سنی 5-2 سال

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| توزیع نیروی کارشناس تغذیه متناسب با جمعیت مراکز خدمات جامع سلامت نمی باشد و کمبود نیرو | - جذب نیروی کارشناس تغذیه به ازای هر 40000 نفر جمعیت |
| کمبود فضای فیزیکی و امکانات سیستم کامپیوتر جهت استقرار نیروی تغذیه | - تامین فضای فیزیکی و امکانات در مراکز و توزیع نیروی کارشناس تغذیه بر اساس جمعیت مرکز |
| پایین بودن درصد مراقبت های تغذیه ای در سوتغذیه ، چاقی و بیماری ها | - پیگیری مستقیم بیماران دیابت فشار خون تحت پوشش مرکز توسط کارشناس تغذیه - افزایش آگاهی پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان از اندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی باز آموزی برنامه بر اساس شاخص مورد نظر | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | مراقبین سلامت/بهورزان | 18/6/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | مراقبین سلامت/بهورزان | 6/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز/پایگا ها / خانه های بهداشت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان تغذیه مراکز در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | مراقبین سلامت/بهورزان/کارشناسان تغذیه | 6/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز/پایگا ها / خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- جذب نیرو که درمداخلات سال گذشته نیز بوده است اتفاق نیافتاده است .

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای افراد بالای 5 سال چاق

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه آموزشی برای مراقبین سلامت/پزشکان و کارشناسان تغذیه جهت آشنایی و حساس سازی در مورد شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | مراقبین سلامت/پزشکان/کارشناسان تغذیه | 18/6/1404 | 18/6/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 1/4/1404 | 31/1/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 24/1/1404 | 24/1/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- جذب نیرو که درمداخلات سال گذشته نیز بوده است اتفاق نیافتاده است .

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان مبتلا به سوء تغذیه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه جهت تداوم شناسایی و انجام مشاوره نوجوان سوتغذیه در مدارس | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/کارشناس تغذیه | کارشناسان تغذیه | 24/1/1404 | 24/1/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 1/4/1404 | 31/4/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | برگزاری جلسه آموزشی و کارگاه برای مراقبین سلامت/پزشکان و کارشناسان تغذیه جهت آشنایی و حساس سازی در مورد شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | مراقبین سلامت/پزشکان/کارشناسان تغذیه | 18/6/1404 | 18/6/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- مداخلات پیش بینی شده اثر بخش بوده است و شاخص ارتقا پیدا کرده است . اما دستیابی به حد انتظار زمان بر است.

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی جهت اجرای پیگیری بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز توسط کارشناسان تغذیه جهت مراجعه و دریافت مراقبت تغذیه ای در مراکز با شاخص پایین تر از حد انتظار | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/کارشناس تغذیه | کارشناسان تغذیه | 1/4/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 1/4/1404 | 31/4/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 24/1/1404 | 24/1/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- مداخلات پیش بینی شده اثر بخش بوده است و شاخص ارتقا پیدا کرده است . اما دستیابی به حد انتظار زمان بر است.

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی جهت اجرای پیگیری بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز توسط کارشناسان تغذیه جهت مراجعه و دریافت مراقبت تغذیه ای در مراکز با شاخص پایین تر از حد انتظار | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/کارشناس تغذیه | کارشناسان تغذیه | 1/4/1404 | 29/12/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 2 | هماهنگی با واحد گسترش جهت جذب نیروی کارشناس تغذیه | کارشناس برنامه بهبود تغذبه/واحد گسترش | گسترش | 1/4/1404 | 31/4/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |
| 3 | هماهنگی با کارشناسان تغذیه در خصوص تقویت پیگیری با هدف افزایش مراجعه دوم | کارشناس برنامه بهبود تغذبه | کارشناسان تغذیه | 24/1/1404 | 24/1/1404 | شبکه بهداشت ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- شاخص مداخلات پیش بینی شده اثر بخش بوده است و شاخص ارتقا پیدا کرده است . اما دستیابی به حد انتظار زمان بر است.

عنوان شاخص: درصد کودکان مبتلاء به لاغری و لاغری شدید

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی و مکاتبه در خصوص افزایش پوشش مراقبت تغذیه ای در کودکان مبتلا به لاغری و لاغری شدید | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | کارشناسان تغذیه/مراقبین سلامت/پزشکان | 24/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری جلسه آموزشی برای مراقبین سلامت/پزشکان و کارشناسان تغذیه جهت آشنایی و حساس سازی در مورد شاخص | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | کارشناسان تغذیه/مراقبین سلامت/پزشکان | 8/2/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | حساس سازی در مورد شاخص و استفاده از ظرفیت ادارات در خانه مشارکت و کارگروه سلامت | کارشناس برنامه بهبود تغذیه | ادارات شهرستان | 1/4/1404 | 29/12/1404 | خانه مشارکت کارگروه سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- وجود عوامل اقتصادی و فرهنگی غیر قابل مداخله که مانع در تبعیت از سبک زندگی سالم می باشد.

نام برنامه : امور دارویی

الف )جامعه آماری

- تعداد داروخانه های واگذار شده تحت پوشش: 2 داروخانه

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش: 11 مرکز

- تعداد پایگاههای تحت پوشش: 29 پایگاه

- تعداد خانه های بهداشت تحت پوششش: 20 خانه بهداشت

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد تامین اقلام دارویی مورد نیاز براساس پروتکل های درمانی (داروهای مبارزه با بیماریها، اورژانس و خانه بهداشت) | 96.7 | 149 | 154 | 95.83 | 1150 | 1200 | 100 | 95.83 | حواله های خرید انجام شده توسط انبار | پایین تر از انتظار : - کمبود کشوری برخی اقلام تهیه و توزیع اقلام دارویی مورد نیاز قفسه اورژانس، مکمل ها، داروهای ضد مالاریا، سل و التور |
| درصد واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی بازدیدشده با شرایط مناسب | 97 | 134 | 138 | 96 | 1152 | 1200 | 90 | 106 | بر اساس امتیاز چک لیست بازدیدهای انجام شده | بالاتر از انتظار: - بازدید مستمر از واحدهای تحت پوشش که منجر به جلوگیری از کاهش عملکرد واحدهای تحت پوشش می گردد. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- بازدید مستمر و نظارت بر واحدهای تابعه(مراکز بهداشتی و درمانی،پایگاهها و خانه های بهداشت)

- بازدید مستمر و نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی

- نظارت و پایش درخصوص تأمین اقلام دارویی بیمه روستایی

- تکمیل فرم شاخصهای دارویی و ارسال نتایج به معاونت بهداشت

- براورد میزان نیاز دارویی شهرستان

- نظارت بر تامین و توزیع دارو

- درخواست های دارویی

- نظارت بر انبار دارویی و انبار گردانی

- اقدامات لازم جهت جلوگیری از انقضا تاریخ مصرف داروها

- جابجایی اقلام با تاریخ انقضا نزدیک با سایر اقلام مصرفی

- تدوین برنامه جامع عملیاتی

- اجرای برنامه های آموزشی

- شرکت در جلسات کارشناسی

- جابجایی اقلام مازاد تاریخ نزدیک با داروخانه های شهری و بیمارستان

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود کشوری برخی اقلام دارویی | همکاری بیشتر شرکت های پخش دارویی با بخش دولتی در جهت تامین اقلام دارویی از طریق پیگیری معاونت غذا ودارو |
| پرت دارویی در ترالی کد های مراکز خدمات جامع سلامت با توجه به اینکه بسیاری از اقلام مورد استفاده قرار نمی گیرد و هم چنین با توجه به دستورالعمل امکان حذف اقلام وجود ندارد. | برنامه ریزی جهت گزارش به موقع اقلام مازاد و تاریخ نزدیک جهت جابجایی اقلام |

نام واحد :جوانی جمعیت

سال1403

نام برنامه : جوانی جمعیت

الف )جامعه آماری

| عنوان | کل |  | ایرانی |
| --- | --- | --- | --- |
| جمعیت | سرشماری 95 | 276566 | - |
|  | سامانه سیب | 339833 | 220805 |
| تعداد زنان10-54 ساله | 121347 |  | 77209 |
| تعداد زنان 10-54 ساله همسردار | 69417 |  | 46713 |
| جمعیت ثبت شده در سامانه | 339833 |  | 220805 |
| باروری کلی استان تهران | - |  | 1.15 |
| باروری کلی کشور | - |  | 1.65 |
| رشد جمعیت | 0.57 |  | - |
| تعداد مراکز مشاوره ازدواج | 1 |  | 1 |

تاریخ استخراج 14/1/1404

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد مشاوره فرزندآوری | 29.2 | 13560 | 46316 | 36.5 | 17081 | 46713 | 35درصد 20 درصد ارتقا نسبت به سال قبل | 100.8 | سامانه سیب | بیشترازحدانتظار: حساس سازی مراقبین سلامت در خصوص انجام مشاوره –رنکینگ شاخص مشاوره ه تفکیک مراکز و پایگاهها و خانه ها و ارسال با نامه به سطوح محیطی جهت انجام مداخله-حساس سازی مسئولین مراکزو نظارت برعملکرد پرسنل تحت پوشش در خصوص نحوه عملکرد - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت پرسنل جدیدالورود-انجام پایش های توجیهی سطوح محیطی جهت ارتقا شاخص و انجام راستی آزمایی |
| درصد کارکنان آموزش دیده در دوره هادیان زندگی | - | - | - | 100درصد | 136 | 136 | 100درصد برای کل سال | 100 | فرم حضور و غیاب ارسالی به واحد گسترش | در حد انتظار با برگزاری 7 کارگاه آموزشی هادیان زندگی کلیه پرسنل تحت پوشش اموزش دیدند |
| پوشش آموزش های هنگام ازدواج | 92.7 | 1505 | 1623 | 96.2 | 1587 | 1648 | 100 | 96.2 | آمارهای ارسالی به معاونت | کمترازحد انتظار: توجیه کردن زوجین توسط دفاتر ثبت ازدواج و برگزاری جلسات آموزشی جهت سردفتران ازدواج-بررسی هماهنگی درون بخش با مسئول آزمایشگاه و دبیرخانه در خصوص آموزش فلوچارت کلاسهای هنگام ازدواج |
| تعداد ازدواج های ثبت شده | 1037 | - | - | 1733 | - | - | 50 درصد ارتقای سالانه | 111.4 | سامانه سیب | بیشتر ازحد انتظار حساس سازی و اموزش به مراقبین سلامت و تاکید در ثبت ازدواج انجام رنکینگ مراکز و ارسال عملکرد با نامه |
| تعداد جلسات جوانی جمعیت برگزار شده | 12 | - | - | 6 | - | - | 6 جلسه درسال | 100 | مستندات جلسه های جوانی جمعیت | در حد انتظار: - در موعد مقرر هر (دوماه یکبار) جلسات برگزار شده.است |
| درصد مصوبات پیگیری شده در جلسات جوانی جمعیت | 86 | 43 | 50 | 88.2 | 30 | 34 | 100 | 88.2 | مستندات جلسه های جوانی جمعیت | کمتر از حد انتظار : حد انتظار شاخص در سال 1402 80 درصد بود در کانامه جوانی جمعیت نیز 80 درصد می باشد که ما به این شاخص دست پیدا کرده ایم.سال 1403 از 80 به 100 رسیده است.4 مورد مصوبات اجرا نشده مربوط به مصوبات فرمانداری در هفته ملی جمعیت میباشد |
| تعداد خلاقیت برنامه جوانی جمعیت جهت اجرای بهینه مفاد قانون | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | 200 | مستندات انجام مسابقات خاطره نویسی و نقاشی و طراحی و چاپ ماکت در حوزه جمعیت | بیشتر ازحدانتظار: - ساخت ماکت و تندیس های جوانی جمعیت جهت فضاسازی در ستاد- توزیع تراکت در آزمایشگاهها و سونوگرافی های سطح شهر جهت ارتقای شاخص شناسایی مادر باردار - هماهنگی با 5 آزمایشگاه سطح شهر و گرفتن تخفیف 50 درصدی برای انجام آزمایشات مراجعین - اعطای وام و کمک هزینه درمان به همکاران عضو صندوق از جمله درمان ناباروری و اعطای وام ازدواج |
| تعداد زوجین نابارور شناسایی شده | 85 | - | - | 105 | - | - | 10 درصد ارتقا نسبت به سال گذشته | 112 | آمار دریافتی از سطوح محیطی | بیشتراز حدانتظار: -برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی ناباروری و دستورالعمل ماده 42 برای کلیه مراقبین ماماها و بهورزان تاکید برموضوع در پایش های ستادی |
| میزان باروری کلی | 0.91 | - | - | 0.84 | - | - | 2.5 | 33.6 | مرکز ملی آمار/ثبت احوال ( عدد از معاونت بدون ذکر صورت و مخرج استعلام شده است ) | کمتر از حدانتظار: 1- بیشترین میزان باروری درزنان سنین 30-40سال است در حالیکه این میزان در سنین 20 تا 30 سال که شانس باروری بالاتر است کمتر است 2- جهت افزایش موالید نیاز است که ابتدا ازدواج صورت پذیرد در حالیکه طبق اعلام مرکز ملی آمار و ثبت احوال درصد ازدواج در شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است 3-فاصله بین ازدواج وفرزنداوری و همچنین فاصله بین فرزند اول و دوم و فرزند دوم و سوم در شهرستان در وضعیت بحرانی قرار دارد و این امر موجب به از دست دادن فرصت فرزنداوری در زنان می گردد. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات حمایت از جوانی جمعیت و پیگیری مصوبات کمیته ها

- ارسال گزارش تخصیص ها

- شرکت در جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه

- توزیع و تکثیر وچاپ رسانه های آموزشی در راستای افزایش فرزند آوری وچاپ و توزیع بنر و تراکت آموزشی با عنوان فرزند آوری در مراکز خدمات جامع سلامت و واحدهای تابعه

- 6آموزش به مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص قانون های حمایت از خانواده وجوانی جمعیت و نحوه احصای شاخص ها  و دستورالعمل ها

- برگزاری کارگاههای آموزشی  اعلام شده از معاونت بهداشتی

- آموزش به گروه هدف در خصوص دستورالعملهای  ناباروری ، نظام ارجاع و سطوح خدمات ناباروری(ماده 42)

- آزمون بدو خدمت مراقبین سلامت با موضوع دستورالعمل و شاخص های برنامه جوانی جمعیت

- انجام صد در صد پایش حضوری و ارسال گزارش آن به مراکز  و پیگیری در خصوص دریافت فیدبک و انجام مداخلات مربوط به نقایص مشاهده شده

- بررسی تحلیل  شاخص  های  ارسالی از مراکز

- برگزاری جلسات هماهنگی با روسا و نمایندگان ادارات در راستای پیشبرد اهداف برنامه جوانی جمعیت در مناسبت های مختلف

- نظارت بر حسن انجام کلاسهای آموزش هنگام ازدواج

- نمایش موشن گرافی فرزند آوری در گروه های مجازی مجاز

- نمایش فیلم های آموزشی با عناویت جمعیتی در ستاد شبکه

- برگزاری بیش از10جلسه آموزشی و 7 کارگاه آموزشی با حضور اساتید و فعالان جمعیتی و ارتقای آگاهی و عملکرد مراقبین سلامت در خصوص اجرای اهداف برنامه

- پیگیری و پرداخت کارانه پلکانی به مراقبین سلامت و بهورزان که افزایش فرزند آوری به دنبال مشاوره های موثر داشته اند.

- جلب مشارکت خیرین سلامت در حوزه جوانی جمعیت و فرزند آوری در سطح شهرستان

- فضاسازی تبلیغاتی در راستای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح ستاد و سطوح محیطی

- حضور در جلسه مجمع سلامت در فرمانداری و ارسال مصوبات به فرمانداری جهت ارسال به سایر ادارات

- حضور در جلات بخشداری-سپاه و .... در راستای اجرای قوانین جوانی جمعیت

- حضور در جلسات خانه مشارکت و حمایت طلبی از نمایندگان ادارات در راستای اجرای قوانین جوانی جمعیت

- ارسال آمارهای ماهانه ازدواج و ناباروری به معاونت بهداشتی

- محاسبه حق الزحمه مربیان کلاسهای آموزشی هنگام ازدواج و ارسال به امور مالی جهت پرداخت

- برگزاری جلسات آموزشی جهت کنشگران جمعیتی(مراقبین سلامت-رابطین محلات-مربیان ازدواج) با حضور دکتر قاسمی در فرمانداری

- اجرای فضاسازی تبلیغاتی در حوزه فرزند آوری در سطح ستاد و مراکز و پایگاهها و کلینیک ناباروری بیمارستان مفتح و پیگیری فضاسازی خانه های بهداشت از فرمانداری و شوراهای روستایی

- پیگیری مستمر جهت ثبت تاریخ ازدواج های زوجین تحت پوشش در سامانه سیب و ارسال  رنکینگ انجام شده  و ارسال به سطوح محیطی

- تشویق مالی مربیان دوره آموزشی هادیان زندگی-مراقبین سلامت و ماماهایی که مشاوره انصراف از سقط موثر داشته اند.

- ارتقای پوشش های هنگام ازدواج : از 92.7%  سال 1402 به 96.2 % در سال 1403

- پیگیری مستمر جهت ثبت تاریخ ازدواج های زوجین تحت پوشش در سامانه سیب که در سال 1403 نسبت به سال 1402  که 108.8 درصد پیشرفت در ثبت داشتیم

- ارتقای درصد مصوبات پیگیری شده در جلسه های جوانی جمعیت: از 86% در 1402  به 88.9% در سال 1403

- ارتقای شاخص مشاوره فرزند اوری :از 29.2 در سال 1402 به 36.5در  سال 1403  (بالاتر از حدانتظار)

- ارتقای شاخص  شناسایی زوجین نابارور در سال 1403 که 112 درصد پیشرفت داشته ایم.

- ارتقای شاخص تعداد خلاقیت برنامه جوانی جمعیت جهت اجرای بهینه مفاد قانون( از 2 خلاقیت در سال 1402 به 4 خلاقیت در سال 1403 رسیدده ایم) که 200 درصد پیشرفت داشته ایم.

- حفظ شاخص کارکنان آموزش دیده در دوره هادیان زندگی که 100درصد کارکنان آموزش دیده اند.

ه) دستاوردها:

- نصب ایستگاه های مطالعاتی در ده مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش با پیگیری درکمیته های جمعیت و جوانی و قراردادن محتو اهای آموزشی دراستای افزایش جمعیت

- طراحی و ساخت ماکت کات استند با موضوع فرزندان سرمایه های زندگی با ابعاد 2 متر در 1.70 و قرار دادن در سالن ستاد شبکه بهداشت در جهت فضاسازی و اجرای ماده 28و35

- طراحی و ساخت تندیس با موضوع ایران جوان بمان جهت قرار دادن روی میز کلیه همکاران ستادی در راستای اجرای ماده 28-35

- توزیع تراکت در آزمایشگاهها و سونوگرافی های سطح شهر به منظور ارتقای شاخص شناسایی مادر باردار و انجام مراقبت های بهداشتی به همت و واحد سلامت خانواده

- هماهنگی با 5 آزمایشگاه سطح شهر و گرفتن تخفیف 50 درصدی برای انجام آزمایشات مراجعین به ویژه آزمایشات مادران باردار

- اعطای وام و کمک هزینه درمان به همکاران عضو صندوق از جمله درمان ناباروری و اعطای وام ازدواج

- تعبیه دستگاه نوبت دهی با اولویت مادران باردار به منظور اجرای منشور کرامت مادری در مرکز خیرآباد ورامین

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم اجرای برخی از مواد قانون حمایت از جوانی جمعیت توسط برخی ارگانهای دولتی و خصوصی پس از گذشت نزدیک به 2سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | - پیگیری وزارتخانه از طریق رابط مستقیم از ارگانهای دولتی و خصوصی و الزام جهت اجرای مفاد قانون و همکاری با متولیان برنامه - شناسایی و گزارش ارگانهایی که قانون را اجرا نکرده اند با حساس سازی و الزام برای مدیران جهت اجرای برنامه و قوانین جوانی جمعیت |
| پایین بودن درصد مشاوره فرزندآوری در مراکز خدمات جامع سلامت توسط مراقبین سلامت | - تشویق پرسنل فعال در این زمینه از طریق پرداخت کارانه |
| پایین بودن موالید و TFR در شهرستان در جمعیت ایرانی | - اجرای برنامه های انگیزشی و فرهنگی از جمله تبلیغات جهت تغییر نگرش مردم شهرستان در حوزه ازدواج و فرزند آوری با حمایت فرمانداری و سایر ادارات |
| عدم راه اندازی مهدکودک جهت پرسنل ادارات به دلیل هزینه بالا و عدم همکاری دستگاههای ذیربط | - تخصیص بودجه برنامه جوانی جمعیت جهت راه اندازی مهد کودک درادارات دولتی و حمایت مادران شاغل دارای فرزند |
| عدم امکان استخراج شاخص های مشاوره های فرزند آوری که منجر به بارداری و تولد زنده شده از سامانه سیب | - پیگیری معاونت بهداشتی جهت گنجاندن آمار مذکور در سامانه و امکان استخراج آن |
| مشارکت خیرین سلامت در حوزه جوانی جمعیت محدود می باشد | - توجیه و آموزش و حسای سازی و بیان بحران سالمندی به خیرین توسط فعالان جمعیتی و مدیران و مسئولین |
| عدم همکاری شهرداری در خصوص انجام فضاسازی جمعیتی در سطح شهرستان در راستای ماده 32 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | - پیگیری وزارتخانه از طریق رابط مستقیم از ارگانهای دولتی و خصوصی و الزام جهت اجرای مفاد قانون و همکاری با متولیان برنامه |

و)چالش‌ها:

جدول مداخلات

عنوان شاخص : درصد مصوبات پیگیری شده در جلسات جوانی جمعیت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس سازی اعضای کمیته در جهت اجرای مصوبات مطرح شده در کمیته جاری و پیگیری مصوبات قبلی در جلسات ماهیانه جوانی جمعیت | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | اعضای کمیته | 1/1/1403 | 29/12/1403 | ستاد |  |
| 2 | حساس سازی اعضای قرارگاه جوانی جمعیت در فرمانداری ویژه شهرستان در جهت اجرای بهینه مصوبات و پیگیری مصوبات تعیین شده از طریق معاون سیاسی فرماندار و مسئول امور بانوان فرمانداری از ادارات شهرستان | مسئول امور بانوان فرمانداری | اعضای قرارگاه | 1/1/1403 | 29/12/1403 | ادارات و فرمانداری |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شا خص : میزان باروری کلی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل ستاد هماهنگی جلسات جوانی جمعیت به صورت ماهانه و ارسال صورتجلسات به صورت فصلی به معاونت بهداشتی | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | اعضای کمیته | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | بررسی وضعیت جمعیتی و شاخص های جمعیتی شهرستان و تعیین شاخص های بحرانی | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | خرد کردن تعداد موالید مطلوب بر اساس وزن جمعیتی تا سطح پایگاه و خانه بهداشت | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 4 | تنظیم برنامه عملیاتی برای بهبود شاخص های جمعیتی و رسیدن به هدف گذاری مطلوب موالید | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | ستاد شهرستان و سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 5 | رصد و پایش مراکز پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رسیدن به اهداف مطلوب خود | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 6 | برگزاری جلسات هماهنگی با گروههای مردم نهاد مثل فرمانداری و سازمان تبلیغات و سپاه جهت دسترسی به ارتقای شاخص ازدواج | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | فرمانداری- ادارات | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 7 | ابلاغ برنامه به مراکز خدمات جامع سلامت و واحدهای تحت پوشش وتعیین رابطین جمعیتی در مراکز جهت تسهیل در روند اجرای برنامه | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |
| 8 | برگزاری جلسات آموزشی جهت مسئولین مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت | رئیس شبکه بهداشت- مسئول جوانی جمعیت | سطوح محیطی | 23/1/1404 | 30/12/1404 | ستاد |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

نام واحد:سلامت خانواده

سال1403

نام برنامه : طب ایرانی

الف )جامعه آماری

| تعداد کل پرسنل مورد هدف در برنامه | مراقب سلامت | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | مراقب سلامت-ماما | 60 |
|  | بهورز | 34 |
|  | مربی بهورزی | 10 |
|  | کارشناسان بهداشت خانواده | 6 |
|  | کل | 119 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| آموزش پرسنل در برنامه " طب ایرانی "برگزاری کارگاه ها | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | مستندات برگزاری کلاس های و کارگاه ها | در حد انتظار : کارگاه پیش بینی شده بر اساس زمانبندی برگزار گردید. |
| آموزش پرسنل در برنامه " طب ایرانی "-آموزش پرسنل | 64 | 109 | 170 | 96.4 | 164 | 170 | 100 | 96.4 | مستندات برگزاری کلاس های و کارگاه ها | کمتر از حد انتظار: به علت ورود و خروج مکرر پرسنل (به ویژ ه برونسپار) تعداد از پرسنل دوره رو نگذرانده اند . |
| تکمیل شناسنامه طب ایرانی | 4.2 | 13021 | 306494 | 25.9 | 81656 | 314693 | 25 | 100 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: استخراج شاخص به صورت فصلی و ارسال به محیط |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری یک کارگاه آموزشی جهت پرسنل گروه هدف برنامه

- برگزاری کلاس آموزشی سلامت مردان با آموزه های طب ایرانی

- برگزاری کلاس آموزشی جهت پزشکان شاغل در شبکه بهداشت ورامین و پیشوا

- بازید از 10مرکز خدمات جامع سلامت، 15 پایگاه بهداشتی و 8 خانه بهداشت

- گزارش برنامه های آموزشی طب ایرانی به صورت فصلی

- برگزاری یک جلسه آموزشی با حضور ادارات در خانه مشارکت

- برگزاری آزمون آگاهی سنجی از کلیه مراقبیت سلامت و بهورزان

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| پایین بودن سطح آگاهی پرسنل ارائه دهنده مراقبت طب ایرانی از دستورالعمل های برنامه | برگزار جلسات آموزشی بسته خدمتی جهت مراقبین سلامت/بهورزان |

نام برنامه :سلامت سالمندان

الف )جامعه آماری

| عنوان | تعداد |  | استخراج آمار |
| --- | --- | --- | --- |
| جمعیت شبکه بهداشت و درمان ورامین | 319426 | شهری: 258476 | مرکز آمار ایران سال 1404 |
|  |  | روستایی: 60950 |  |
| جمیت سالمندان شبکه | 24150 |  | مرکز آمار ایران |
| ضریب سالمندی | 7.56 |  |  |
| جمعیت ثبت نام شده | 343,145 |  | سامانه سیب پایان سال 1403 |
| جمعیت سالمندان ثبت شده | 31,129 |  |  |
| درصد سالمندان ثبت شده | 9 |  |  |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت سالمندان توسط غیرپزشک | 78.4 | 10045 | 12800 | 87.5 | 11385 | 13000 | 100 | 87.5 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -به علت پراکندگی مراقبت های سالمندان این خدمت به حدانتظار نرسیده است. |
| پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک | * | * | * | 37.4 | 2432 | 6500 | 100 | 37.4 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -کمیود پزشکان در مراکزجامع سلامت عدم تمایل سالمندان به دلیل ازدحام جمعیت مراجعه کننده به پزشک - شاخص مذکور در سه ماه دوم سال جز شاخص های رنکینگ شده است. |
| درصد مراقبت کامل | 43.3 | 5,544 | 12800 | 62.8 | 8,173 | 13000 | 100 | 62.8 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: این شاخص نسبت به سال قبل افزایش داشته،اما به دلیل پراکندگی خدمت در ارائه خدمات و نداشتن آزمایش خطرسنجی توسط مراجعین شاخص به حدانتظار نرسیده است. |
| مرکز دوستدار سالمند | - | - | - | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | یک مرکز افتتاح شده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعداد57 پایش با چک لیست استاندارد از مراکز ،پایگاه ها و خانه های بهداشت انجام شده است

- تعداد 3پایش از مراکز تجمعی (مراکز نگهداری معلولین ذهنی با حضور سالمندان) انجام شد

- برگزاری  دو کمیته راهبردی سالمندان با حضور ادارات مرتبط

- برگزاری جلسه جهت استاندارد سازی مرکز دوستدار سالمند

- خرید تجهیزات و استاندارد کردن فضای مکان مرکز دوستدار سالمند

- آموزش بوکلت سالمندان به مراقبین سلامت جدیدالورود

- احصا شاخص های برنامه به صورت سه ماهه و شش ماهه و نه ماهه و سالانه و ارسال به سطوح محیطی و معاونت

- برگزاری جلسه با آموزشگاه بهورزی جهت ارتقا شاخص برنامه سالمندان در خانه های بهداشت

- برگزاری جلسه با واحد غیرواگیر در خصوص ارتقا شاخص های خطرسنجی و مراقبت سالمندان

- برگزاری جلسه با مراقبین سلامت و آموزش نحوه استخراج شاخص ها و بررسی شاخص ها در سطوح محیطی

- برگزاری دو کارگاه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالمندان (تغذیه سالمندان و سلامت روان)

- برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع فعالیت بدنی با حضور مدرس فیزیوتراپ

- برگزاری و بزرگداشت هفته جهانی سالمندان

- شرکت در جلسات کارشناسی  معاونت بهداشتی

- هماهنگی با ازمایشگاه جهت انجام آزمایش خطرسنجی سالمندان

- هماهنگی و همکاری با کانون بازنشستگان نیروی انتظامی

- مطرح کردن اهمیت برنامه و یاری طلبی از سازمان های دیگر در خانه مشارکت شهرستان

- شرکت در جلسه کارگروه سلامت با محوریت برنامه سالمندان

ه) دستاوردها:

- ارتقا شاخص پوشش مراقبت کامل سالمندان از طریق هماهنگی با آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه روستایی شهرستان و انجام رایگان آزمایش های خطرسنجی جهت مراجعین بیمه روستایی و حضور نمونه گیر در خانه های بهداشت و مراکز روستایی با فاصله مکانی زیاد تا آزمایشگاه طرف قرار داد بیمه روستایی

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم پوشش کامل مراکز به علت کمبود پزشک | جذب پزشک |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش مجدد پزشکان مراکز در خصوص خدمات سالمندان و ثبت خدمات | کارشناس ستاد | پزشکان | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بررسی عملکرد پزشکان به صورت ماهانه هر ماه و گزارش تلفنی به پزشکان مراکز در خصوص ثبت خدمات سالمندان ( به ویژه ثبت کد مراقبت فشار خون اولیه) | کارشناس ستاد | پزشکان | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | پایش از مراکز و بررسی خدمات پزشکان جهت سالمندان مراقبت شده | کارشناس ستاد | پزشکان | 1/02/1404 | 30/06/1404 | مراکز |  |
| 4 | تاکید به مراقبین سلامت جهت بررسی پرونده سالمندانی که توسط پزشک مراقبت نشده اند و ارجاع ایشان | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص: مراقبت کامل سالمندان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی پراکندگی خدمت در سطوح محیطی در پایش ها | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | اعلام وضعیت موجود به واحدهای مشکل دار پیرو نتایج حاصله از بررسی فوق | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به پرسنل واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند جهت طراحی مداخله متناسب با شرایط منطقه ی خود | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | بررسی نهایی در پایان فصل و رنکینگ شاخص و ارسال به واحد ها به منظور اطلاع از موثر بودن یا نبودن مداخله انجام شده | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 5 | برگزاری جلسه با پرسنل با تاکید بر تغییر در مداخله های غیر موثر جهت مداخله مناسب در سه ماهه چهارم | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟

- پراکندگی خدمات زیاد است و خدمات سالمندان کامل ارائه نشده است.

عنوان شاخص: پوشش مراقبت سالمندان توسط غیرپزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی پراکندگی خدمت در سطوح محیطی در پایش ها | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | اعلام وضعیت موجود به واحدهای مشکل دار پیرو نتایج حاصله از بررسی فوق | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به پرسنل واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند جهت طراحی مداخله متناسب با شرایط منطقه ی خود | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | بررسی نهایی در پایان فصل و رنکینگ شاخص و ارسال به واحد ها به منظور اطلاع از موثر بودن یا نبودن مداخله انجام شده | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 5 | برگزاری جلسه با پرسنل با تاکید بر تغییر در مداخله های غیر موثر جهت مداخله مناسب در سه ماهه چهارم | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 1/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟

- پراکندگی خدمات زیاد است و خدمات سالمندان کامل ارائه نشده است.

نام برنامه : سلامت کودکان

الف )جامعه آماری

الف ) جامعه آماری جمعیت برآوردی سال1404  بر اساس ضرایب اعمال شده براساس اطلاعات مرکز آمار ایران

| گروه سنی | ورامین |  | دانشگاه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
| 0تا4 ساله | 26001 | 8.13 | 424096 | 7.01 |
| زیریک ساله | 4793 | 1.50 | 84473 | 1.39 |
| یکساله | 5382 | 1.68 | 89854 | 1.48 |
| دو ساله | 5593 | 1.75 | 87198 | 1.44 |
| سه ساله | 5007 | 1.56 | 82722 | 1.36 |
| چهارساله | 5225 | 1.63 | 79849 | 1.32 |

جدول مقایسه ایی گروه سنی کودکان ثبت نام شده در سامانه سیب  به جمعیت و درصد گروه های سنی کودکان در سال 1403

| گروه سنی | جمعیت ورامین |  |  | جمعیت ثبت نام شده در سامانه سیب (تا 30 اسفند ماه 1403) |  |  | درصد ثبت نام شده درسامانه سیب به جمعیت دانشگاه |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زن | مرد | جمع کل | زن | مرد | جمع کل | زن | مرد | جمع کل |
| 0-4 ساله | 10959 | 11553 | 22512 | 11381 | 11791 | 23179 | 108.3 | 105.9 | 107.1 |

کودکان ثبت نام شده در قید حیات

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت هاي 3 تا 5 روزگي | 73.78 | 3228 | 4375 | 77.93 | 3047 | 3910 | 80 | 97.41 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -با توجه به مهاجرت کوتاه مدت مادران پس از زایمان به شهرستان های دیگر مراقبت های کودکان تا پایان یک ماهگی کامل انجام نمی شود و ثبت نمی گردد. - گروهی از خانواده ها به دلیل بی قراری نوزاد در روزهای اول تولد و با توجه به شرایط بعد از زایمان مادران به مراکز بهداشتی مراجعه نمی کنند. |
| پوشش مراقبت 1 ماهگي. | 88.66 | 3879 | 4375 | 93.04 | 3638 | 3910 | 88.66 | 104.1 | سامانه سیب | بیشتر از حدانتظار: -برگزاری 4 دوره کلاس آموزشی جهت مراقبین و بهورزان و تاکید به اهمیت انجام مراقبت های نوزادی در کاهش مرگ و میر کودکان |
| پوشش ASQ کودکان 12 ماهه | 65.40 | 3079 | 4708 | 74.52 | 3323 | 4459 | 80 | 90.36 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: - به دلیل جابه جایی متعدد نیرو ها و عدم اشراف نیرو ها به جمعیت تحت پوشش عدم دسترسی به فرم تکامل بعد از 3 هفته در سامانه سیب از 12 ماهگی کودک |
| پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک | 50.43 | 2206 | 4375 | 52.04 | 1939 | 3910 | 80 | 61.98 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -عدم تمایل اتباع به انجام این خدمت به دلیل تغییر وضعیت پرداختی ( خروج از وضعیت رایگان) -توجیه نبودن پزشکان و تعداد کم پزشکان در مراکز – حذف فرم ویزیت پزشک ازسامانه. - مادران به دلیل ازدحام جمعیت مراجعه کننده به پزشک تمایل به مراقبت توسط پزشک ندارند. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- شرکت فعال درکمیته هاو جلسات برگزار شده هم در سطح معاونت و سطح شهرستان

- تدوین برنامه عملیاتی و گانت پایش ها سال 1403

- تهیه و تدوین آنالیز برنامه MCMC  و ارسال به معاونت (کودکان پر خطر)

- تهیه و تدوین آنالیز پایش بیمارستان ها و ارسال به معاونت

- هماهنگی و پیگیری برای برنامه کودکان کم وزن و ثبت در سامانه

- هماهنگی و پیگیری جهت را ه اندازی اتاق بیلی

- پیگیری و خرید تجهیزات اتاق بیلی

- پیگیری و هماهنگی جهت آموزش کارشناسان بیلی

- تهیه سوالات نوزادان، کودکان، مانا و شیر مادر برای آزمون بهورزی

- جمع بندی آمار پیگیری نوزادان نارس و کم وزن از نظر ارجاع و پیگیری رتینو پاتی نارسی

- تدوین عملکرد برنامه کوکان در سطح شهرستان و معاونت

- آموزش و توجیه نیروهای طرحی مرتبط با برنامه های کودکان و شیرمادر

- نظارت مستمر بر عملکرد سطوح محیطی درسیستم یکپارچه بهداشت (سیب)، پایش مجازی پزشکان در برنامه شیرمادر

- برگزاری 4کمیته کودکان و 4کمیته مانا- برگزاری 4کمیته مرگ کودکان و نوزادان در سطح شهرستان  و برگزاری 2کمیته شیر مادر در طول سال و حضور در کمیته شیر مادر بیمارستان

- ورود اطلاعات مرگ نوزادان  و کودکان در سایت پورتال وزارت بهداشت

- انجام72پایش از برنامه های سلامت کودکان, تعداد 51بازدید از برنامه شیرمادر  ،4 بازدید از بیمارستان های جهت مرگ کودک در سطح شهرستان, بازدید از2 بیمارستان دوستدار کودک  شهرستان و بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان در خصوص اموزش های شیرمادر و تکمیل چک لیست ارزیابی مجدد بیمارستان

- برگزاری آزمون جهت تمام مراقبین سلامت در پایش های محیطی

- درخواست قوطی شیر خشک و تامین شیر خشک های انبار دارویی، تکمیل اکسل کوپن شیرخشک و درخواست و پیگیری تحویل کوپن های جدید شیرخشک

- بررسی وضعیت مکمل ها و درخواست خرید مکمل های برنامه کودک سالم و مانا

- ،برگزاری 1کارگاه اپیک ،برگزاری دو کارگاه احیا و یک کارگاه مانا و یک کارگاه کودک سالم

- بزرگداشت هفته جهانی کودک و هفته جهانی شیر مادر

- تکمیل پورتال کودکان در معرض خطر و اخذ اطلاعات کودکان بیمار از بیمارستان ها (MMC)

- جمع بندی آمار کودکان منفی 3انحراف معیار و ثبت در پورتال اداره سلامت کودکان

- هماهنگی جهت تهیه لیست تجهیزات و مکمل ها  شش ماهه اول  و شش ماهه دوم سال 1403

- تحلیل و آنالیز چک لیست پایش های انجام شده و ارسال به سطوح محیطی و معاونت

- توجیه پزشکان و نیروهای جدید الورود در خصوص چگونکی روند اجرای برنامه

- هماهنگی جهت  اعلام مداخلات مرگ کودک 1 تا 59 ماهه در جلسات کارگروه شهرستان

- برگزاری آزمون مجازی  کودکان، درسطح شهرستان

- آموزش و توجیه مراقبین سلامت قرچک،پاکدشت ،پیشوا و رامین در برنامه  کودک سالم و مانا و نوزادی

- اجراء دوره های آموزش جهت بازآموزی بهورزان

- برگزاری هفته جهانی کودک در ستاد و محیط

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| جابه جایی متعدد نیرو ها و عدم اشراف نیرو ها به جمعیت تحت پوشش | ثبات محل خدمت مراقبین سلامت بویژه در مراکز محیطی که چمعیت زیادی را تحت پوشش دارند |
| عدم دریافت آموزش های اهمیت شیر مادر در روز های اولیه پس از زایمان (بیمارستان) | آموزش مستقیم توسط کارشناس برنامه شیرمادر و کارشناس مسئول واحد جهت پرسنل در بیمارستان ها |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش ASQ کودکان 12 ماهه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال وضعیت موجود به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری تلفنی واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل داربه استخراج مرتب کودکان 12ماهه و پیگیری جهت دریافت خدمت ASQ | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | تاکید به اعلام وضعیت شاخص هر دو هفته یکبار از سوی واحدهای فوق الذکر به ستاد ( جهت حساس سازی پرسنل) | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- جابه جایی پرسنل و عدم اشراف به وضعیت جمعیتی ( کودکان 12ماهه)

- با توجه به تغییر در این شاخص احتمال افت این شاخص در شش ماهه اول 1404 وجود دارد .

عنوان شاخص: پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | حساس سازی پرسنل با برگزاري جلسات كارشناسي | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | بازديد برنامه طبق چك ليست استاندارد از سطوح محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | آموزش پزشکان و حساس سازی آنها | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- عدم  توجه پزشکان به تکمیل فرم های  مراقبتی سامانه سیب( صرفا تکمیل ویزیت انجام می شود)

- تغییر وضعیت پرداختی ( خروج از وضعیت رایگان برای اتباع )

نام برنامه : سلامت مادران

الف )جامعه آماری

| جمعیت شهرستان | 319426 |  |  |  |  | برآورد مرکز آمار ایران 1404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعیت ثبت شده در سامانه سیب | 318573 |  |  |  |  | سامانه سیب پایان سال 1403 |
| درصد ثبت نام شده | 106.83 |  |  |  |  | سامانه سیب پایان سال 1403 |
| تعداد مادران باردار ثبت شده در سامانه سیب سال 1403 | ملیت | زیر 18 سال | 35-18 سال | بالای 35 سال | کل | سامانه سیب |
|  | ایرانی | 11 | 195 | 235 | 441 | سامانه سیب |
|  | غیر ایرانی | 6 | 286 | 163 | 455 | سامانه سیب |
|  | کل | 17 | 481 | 398 | 896 | سامانه سیب |

ب) شاخص ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد شناسایی مادران باردار | 59.84 | 2601 | 4346 | 61.68 | 2377 | 3854 | 100 | 61.68 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -عدم تمایل مادران باردار ایرانی به مراکز دولتی به علت شلوغی و ازدحام مراکز و افزایش حضور اتباع - کاهش تعداد مادران باردار و زایمان در سطح شهرستان |
| درصد تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک | 87.21 | 2339 | 2682 | 83.11 | 2012 | 2421 | 80 | 103.88 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری تلفنی به صورت هفتگی و همچنین ارسال شاخص مذکور بصورت فصلی به پزشکان مراکز و ارسال مداخلات به ستاد |
| پوشش مراقبت پیش از بارداری | 36.99 | 962 | 2601 | 34.88 | 829 | 2377 | 60 | 58.13 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: - افزایش مهاجرت اتباع باردار و پس از زایمان از افغانستان |
| پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان | 35.34 | 1536 | 4346 | 32.48 | 1252 | 3854 | 50 | 64.96 | اطلاعات مراکز / شبکه ها | کمتر از حدانتظار: -عدم امکان اعزام مربی به مراکز با فاصله مکانی دور - افزایش تعطیلات به علت برودت هوا و کاهش مراجعه مادران |

ج ) نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پیگیری مستمر مادران باردار نیازمند به مراقبت ویژه بصورت آنکال

- پیگیری کارشناس ستادجهت  تهیه مکمل های مورد نیاز  برنامه

- هماهنگی بابیمارستان شهید مفتح جهت تخفیف انجام زایمان مادران  باردار بی بضاعت در بیمارستان

- تعداد 62 بازدید برنامه مادران توسط کارشناس ستاد از سطوح محیطی طبق چک لیست استاندارد اانجام شد

- فراخوان پزشک متخصص زنان جهت ارجاع مادران نیازمند به مراقبت ویژه

- تحلیل  عملکرد( پایش ها )  مراکز ،پایگاه و خانه های بهداشت به تفکیک

- برگزاری کمیته موربیدیتی و مورتالیتی

- برگزاری جلسه با پزشکان و توجیه در خصوص  شاخص های برنامه

- سوالات دوره ای طراحی شده فصلی جهت اگاهی سنجی مراقبین سلامت

- برگزاری یک جلسه آموزشی با مراقبین سلامت و اموزش و توجیه برنامه سلامت مادران

- آموزش و توجیه مراقبین سلامت قرچک،پاکدشت ،پیشوا ورامین در برنامه سلامت مادران ( 4 جلسه )

- استحصال آمار شاخص های مربوط به پزشکان به تفکیک مراکز و ارسال به صورت فصلی

- همکاری با مسئول زایشگاه بیمارستان شهید مفتح و 15 خرداد جهت ارجاع و اعزام مادران نیازمند به مراقبت ویژه

- استحصال آمار انصراف سقط و ارسال به صورت فصلی به معاونت

- استخراج آمار کارنامه جوانی جمعیت و ارسال به واحد جمعیت و معاونت

- برگزاری کمیته جهت مراکز ، پایگاه ها و خانه هایی که امتیاز چک لیست پایش آنها نامطلوب می باشد.

- برگزاری جشن روز ماما و تقدیر از ماما های فعال در خصوص ارتقاء شاخص ها ، عملکرد مطلوب در پیگیری مادران ویژه و نجات جان مادر، مشاوره انصراف از سقط )

- انجام روایتگری سقط در راستای انصراف از سقط عمدی جنین براساس بسته خدمت حفظ حیات جنین برای مراقبین سلامت با هماهنگی با فرمانداری شهرستان

- برگزاری دو کمیته مورتالیتی و سه کمیته موربیدیتی

- تدوین و توزیع تراکت در آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری ( بخش خصوصی) : در خصوص ارائه خدمات مرتبط با برنامه سلامت مادران به منظور آگاهی  و ترغیب به تشکیل پرونده مادران  باردار در واحدهای تابعه شبکه بهداشت

- بهسازی کلاس  های آمادگی زایمان با تعویض کف پوش ها و سایر تجهیزات لازم

ه) دستاوردها:

- ارتقا شاخص شناسایی مادر باردار  به میزان 1.83 درصد ازطریق اطلاع رسانی ،جلب توجه  و حساسیت مادر باردار در مراکز تجمع مراجعه مادر باردار در شهرستان به وسیله طراحی تراکت ونصب در مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه ها و کلاس آمادگی زایمان ستاد و مراکز

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تاثیر گزاری تعداد زیاد اتباع (افغان ) و ورود و خروج زیاد در منطقه در اکثر شاخص های مادر باردار وعدم تمایل مراقبت مادران ایرانی در مراکز بهداشتی به علت شلوغی و حضور اتباع | ورود سطوح نظارتی بالادستی اعم از فرمانداری و ...در کنترل رفت و آمد |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: شناسایی مادر باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال نامه به مربیان کلاس آمادگی زایمان جهت تشویق و ترغیب مادران شرکت کننده در کلاس که مراقبت بخش خصوصی می باشند | کارشناس ستادی | پرسنل سطوح محیطی | 01/02/1404 | 30/03/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | هماهنگی با نظام پزشکی جهت ارسال نامه به پزشکان عمومی سطح شهرستان به منظورجلب همکاری ایشان جهت راهنمایی و تشویق مادران باردار مراجعه کننده به تشکیل پرونده در بخش دولتی | کارشناس ستادی | پزشکان عمومی | 01/02/1404 | 30/03/1404 | نظام پزشکی ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- عدم تمایل مادران به ویژه (ایرانی و حوزه شهری)به تشکیل پرونده در مراکز دولتی به دلیل حضور اتباع، کاهش تعداد مادران باردار و زایمان در سطح شهرستان

عنوان شاخص: پوشش مراقبت پیش از بارداری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین QR COD اطلاع رسانی اهمیت انجام مراقبت های پیش از بارداری | کارشناس ستادی | مراجعین | 01/02/1404 | 30/03/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | نصب QR COD پیش گفت در کلاس مشاوره حین ازدواج توسط مربی | کارشناس ستادی | زوجین در شرف ازدواج | 01/02/1404 | 30/03/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | نصب QR COD پیش گفت برای آگاهی رسانی از اهمیت انجام مراقبت های پیش از بارداری در واحد های محیطی | کارشناس ستادی | مراجعین | 01/02/1404 | 30/03/1404 | واحدهای محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- حضور مادران باردار اتباع جدید الوروداز کشور افغانستان  که مراقبت پیش از بارداری دریافت نکرده اند

عنوان شاخص: پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین QR COD اطلاع رسانی در خصوص کلاس آمادگی زایمان | کارشناس ستادی | مادران باردار | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | نصب QR COD اطلاع رسانی در خصوص کلاس آمادگی زایمان دفترچه سبز مادران باردار | کارشناس ستادی | مادران باردار | 01/02/1404 | 31/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تجهیز دو کلاس آمادگی زایمان | کارشناس ستادی | مادران باردار | 01/02/1404 | 31/06/1404 | دو مرکز کهریزک و خیرآباد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- عدم امکان اعزام مربی به واحدهای دورتر از کلاس آمادگی زایمان ( مانند جوادآباد و محمد آباد) به دلیل چند پیشه بودن مربی

الف )جامعه آماری

نام برنامه : سلامت میانسالان

| عنوان | تعداد |  | استخراج آمار |
| --- | --- | --- | --- |
| جمعیت شبکه بهداشت و درمان ورامین | 319426 | شهری: 258476 | برآورد مرکز آمار ایران 1404 |
|  |  | روستایی: 60950 |  |
| جمیت میانسالان شبکه | 135240 | شهری: 110318 |  |
|  |  | روستایی : 24922 |  |
| درصد میانسالی | 42.33 |  |  |
| جمعیت ثبت نام شده در سامانه | 343,144 |  | براساس سامانه سیب پایان سال 1403 |
| جمعیت میانسالان ثبت شده در سامانه | 145,227 |  |  |
| درصد میانسالان ثبت شده در سامانه | 42.3 |  |  |
| تعداد میانسالان که حداقل یک بار خدمت گرفته اند. | 146,858 |  |  |
| درصد میانسالان که حداقل یک بار خدمت گرفته اند | 101 |  |  |

ب) شاخص ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد میانسالانی که خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند. | 26.1 | 35,921 | 137,450 | 26.7 | 37,743 | 141414 | 30 | 89 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -عدم جذب میانسال جدید و ارائه خدمات مربوطه به ایشان |
| درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند. | 34 | 47,000 | 137,450 | 33 | 46,720 | 141414 | 30 | 110 | سامانه سیب | بیشتر از حدانتظار: -با توجه به پیگیری های متعدد در خصوص مراقبت میانسالان این شاخص به حد انتظار رسید |
| درصد میانسالانی که خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند . | 18.5 | 12,987 | 70,250 | 19 | 13,769 | 72,281 | 30 | 63 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -عدم تمایل مراجعین به معاینه پستان علیرغم مشاوره توسط مامای مراکز و پایگاهها |
| درصد میانسالانی که خدمت ارزیابی علائم و عوارض یائسگی را دریافت نموده اند. | 22.3 | 5,595 | 25109 | 23.3 | 6,154 | 26420 | 30 | 38 | سامانه سیب | کمتر از حدانتظار: -عدم تمایل گروه سنی یائسه جهت مراجعه به مراکز و دریافت خدمات |

ج ) نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- 57 بازدید با چک لیست استاندارد ار مراکز ،پایگاه ها و خانه های بهداشت  انجام شده است.

- آموزش بوکلت میانسالان به مراقبین سلامت جدیدالورود

- آموزش شاغلین بیمارستان 15 خرداد با موضوع فعالیت بدنی و تغذیه

- شرکت در پویش پیشگیری از سرطان پستان و آموزش خودآزمایی پستان به کارکنان ادارات و بهورزان و کارکنان ستاد شبکه

- برگزاری دو کلاس آموزش نحوه خودآزمایی برست و معاینات دوره ای و تفسیر ماموگرافی توسط سونولوژیست جهت مراقبین سلامت

- برگزاری کلاس آموزشی نحوه نمونه گیری و تفسیر پاپ اسمیر جهت ماما های شاغل توسط پاتولوژیست

- احصا شاخص ها به صورت سه ماهه و شش ماهه و ارسال به سطوح محیطی و معاونت

- بزرگداشت هفته ملی سلامت مردان

- بزرگداشت هفته ملی سلامت زنان

- چاپ پوستر خودآزمایی برست جهت مراکز و پایگاه های جدید سطح شهرستان

- چاپ کتاب راهنمای خودآزمایی پستان جهت مراکز و پایگاه های جدید شهرستان

- برگزاری جلسه و هماهنگی با امور بهورزی و واحد گسترش جهت افزایش سیاری مامای بیمه روستا و ارتقا خدمات مامایی خانه های بهداشت

- برگزاری جلسه با مسئول و مربی مرکز محمدآباد و بررسی شاخص های مامایی خانه های بهداشت

- شرکت در جلسات کارشناسی معاونت

- آنالیز و تحلیل چک لیست بازدید از سطوح محیطی و ارسال به معاونت و سطوح محیطی

- انجام غربالگری بادی آنالیز جهت کارکنان ستاد شبکه

- اعزام تعدادی از بانوان شاغل در ستاد شبکه به بیمارستان مهدیه جهت انجام ماموگرافی

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم آگاهی مراجعین گروه سنی یائسه از اهمیت مراقبت های ویژه این گروه | اطلاع رسانی به عموم مردم توسط رسانه های جمعی |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و بررسی وضعیت موجودو ارسال نتایج به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری تلفنی واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل داربه استخراج مرتب شاخص مذکور | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | هماهنگی با ادارت جهت ارائه خدمات به گروه میانسال ( به ویژه مردان) | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 5 | تاکید به اعلام وضعیت شاخص هر دو هفته یکبار از سوی واحدهای فوق الذکر به ستاد ( جهت حساس سازی پرسنل) | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- عدم جذب میانسال جدید

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند .

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و بررسی وضعیت موجودو ارسال نتایج به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری تلفنی واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل داربه استخراج مرتب شاخص مذکور | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | هماهنگی با بانوان شاغل در ادارات و انجام معاینه و ثبت در سامانه | کارشناس ستادی | بانوان شاغل در ادارات | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- حساس نبودن مراقبین سلامت به انجام این خدمت

- وقت گیر بودن  انجام  این خدمت در زمان پیک مراجعه  باعث می شد مراقب سلامت به انجام این خدمت اهمیت کمتری بدهد .

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمت ارزیابی علائم و عوارض یائسگی را دریافت نموده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و بررسی وضعیت موجودو ارسال نتایج به واحدهای محیطی | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری تلفنی واحدهای که به حد انتظار دستیابی نداشته اند | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | تاکید به واحدهای مشکل داربه استخراج مرتب شاخص مذکور | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | تاکید به اعلام وضعیت شاخص هر دو هفته یکبار از سوی واحدهای فوق الذکر به ستاد ( جهت حساس سازی پرسنل) | کارشناس ستادی | پرسنل محیطی | 01/02/1404 | 30/06/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- تمایل گروه سنی به انجام این خدمات باتوجه به این که جذابیت خدمت به انجام خدماتی مانند ارایه دارو و یا اقدامات درمانی خاص می باشد بسیار کم می باشد .

سلامت دهان و دندان

سال 1403

نام برنامه :   سلامت دهان و دندان

الف )جامعه آماری

- تعداد کودکان 3 تا 5 سال : 10020 – منبع وتاریخ استخراج : پایان سال 1403 - سامانه سیب

- تعداد کودکان زیر 2 سال :  8466- منبع وتاریخ استخراج : پایان سال 1403 - سامانه سیب

- تعداد کل جمعیت کودکان 14-6  : 35746 – منبع :آمار  واحد  سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش : 11

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | 6 ماهه اول سال 1402 |  |  | 6 ماهه اول سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کل مراجعین | 138.5 | 16568 | 12001 | 110.21 | 15970 | 14490 | 100 | 110.21 | سامانه سیب | بالاتر از انتظار : -استفاده از خدمات دندانپزشکی رایگان در کلینیک سیار - حضور دندانپزشکان دلسوز و متعهد |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کودکان زیر 14 سال | 94.20 | 10174 | 10800 | 81 | 8351 | 10350 | 100 | 81 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار : -تعطیلات آلودگی و گرما و عدم فعالیت مراکز در ساعات بعد از ظهر |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان مادران باردار | 23 | 653 | 2885 | 22.3 | 517 | 2317 | 50 | 44.6 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -تمایل کم مراجعه مادران باردار به انجام خدمات دندانپزشکی به دلیل باور نادرست خطر برای جنین -عدم تمایل دندانپزشکان به ارائه خدمات دندانپزشکی به مادران بارداربه علت بار مسئولیت |
| درصد تحوبل مسواک انگشتی به کودکان زیر 2سال | 91 | 8678 | 9539 | 90.27 | 8155 | 9034 | 90 | 100.3 | سامانه سیب | بالاتر از انتظار: -آموزش و حساس سازی مراقبین و بهورزان - موجودی مناسب انبار دارویی و توزیع به موقع |
| درصد وارنیش فلورایدتراپی کودکان 3 تا 5 سال | 59 | 2976 | 5087 | 75 | 4403 | 5888 | 70 | 107 | سامانه سیب | بالاتر از انتظار: آموزش و حساس سازی مراقبین و بهورزان - موجودی مناسب انبار دارویی و توزیع به موقع |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات هماهنگی و اموزشی با دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان

- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات در کلینیک سیار ( نیروی انسانی – اقلام و تجهیزات و برون بخش )

- استفاده از ظرفیت خیر جهت تهیه مواد مصرفی و استفاده از کلینیک سیار

- هماهنگی با دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان و دندان و بهورزان  در ارائه خدمات دندانپزشکی کلینیک سیار

- افزایش خدمات  سلامت دهان و دندان مادران باردار و کودکان زیر 14 سال و کل مراجعین  با انجام طرح استقرار خدمات رایگان کلینیک سیار در مناطق کم برخوردار

- پایش مکرر مجازی و حضوری از برنامه ها

- برگزاری جلسات برون بخش  اموزش و پروش شهرستان ورامین و بخش جواد آباد به منظور هماهنگی ها –  آموزش و ...

- برنامه تحویل مسواک انگشتی  به کودکان زیر 2 سال بالاتر از انتظار به میزان  90.27

- ارائه خدمت وارنیش فلوراید به کودکان 3 تا 5 سال به بالاتر از حد انتظار به میزان  75%.

ه) دستاوردها:

- ادامه خدمت رسانی به اقشار کم درآمد با استفاده از کلینیک سیار  در مناطق کم برخوردار  ورامین و مدارس ابتدایی  و تامین مواد دندانپزشکی با کمک خیر و انجام خدمات توسط دندانپزشکان شاغل  در  شبکه بهداشت و درمان ورامین گام موثر در افزایش شاخص ارائه خدمت و برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان گروه هدف  ( دانش آموزان مقطع ابتدایی )می باشد که بصورت مستمر و هدفمند دنبال می شود .

- انجام خدمات سطح 3  برای اقشار کم درآمد و نیازمند با هماهنگی واحد نظارت بر درمان با دندانپزشکان و رادیولوژی (بخش خصوصی)

و)چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم مراجعه مادران باردار به مراکز خدمات جامع سلامت و... | در مراجعات پایش بارداری و زمان تشکیل پرونده حتما یک ویزیت دندانپزشکی لحاظ شود. |
| تعدد زنان باردار افغان و عدم دسترسی به خدمات رایگان | شاخص ها برای جمعیت ایرانی محاسبه گردد تا در صورت خروج اتباع بیگانه دچار چالش نشویم. |
| آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و عدم مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت | فعال کردن شیفت عصر در صورت تامین نیروی انسانی |

جدول مداخلات

عنوان شاخص:  درصد ارائه خدمات دهان و دندان  به کودکان 6 تا 14 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ادامه همکاری خدمات رایگان کلینیک سیار از طریق جذب خیر | کارشناس مسئول دهان و دندان | خیرین سلامت | 1/7/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | رایزنی با مدیر شبکه درخصوص فعال سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول دهان و دندان | مدیر ومعاون شبکه | 1/5/1404 | 1/7/1704 | ستاد شبکه |  |
| 3 | اعزام کلینیک سیار به مدارس شیفت عصر از طریق هماهنگی با معاون بهداشتی | کارشناس مسئول دهان و دندان | مدیر ومعاون شبکه | 1/5/1404 | 1/7/1704 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص: درصد ارائه خدمات به مادران باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری آموزش مراقبین بهورزان و مراقبین سلامت دهان و دندان در راستای ارجاع مادران باردار | کارشناس مسئول دهان و دندان و دندانپزشکان | بهورزان ومراقبین سلامت | 1/5/1404 | 29/12/1404 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | هماهنگی با بهورزان جهت حضورمادران باردار در کلینیک سیار | کارشناس مسئول دهان و دندان و مسئول مراکز | بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | هماهنگی با مسئول کلاس های امادگی زایمان جهت ارجاع مادران باردار جهت حضور آموزش یار دهان ودندان و توجیه برنامه | کارشناس مسئول دهان و دندان و دندانپزشکان | مادران باردار | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
|  | آموزش و تشویق دندانپزشکان به ارائه خدمت به مادران باردار در مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول واحد | دندانپزشکان | 1/3/1404 | 29/12/1404 | جلسات آموزشی در ستاد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- با توجه به شرایط جسمی مادر باردار بایستی از انجام کارهای با استرس  پرهیز  شود  و دندانپزشکان تمایل  به انجام کار برای خانم باردار با توجه به اینکه بایستی درمانها انتخابی و اورژانس باشد .( کتاب جراحی پیترسون )ندارند.

واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

سال 1403

نام برنامه :  واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

- جمعیت گروه هدف 6تا65 سال : 209320 نفر

- والدین دارای کودکان 2تا12سال :60140نفر

- والدین دارای نوجوان :48120 نفر

منبع استخراج سامانه سیب  -پایان سال 1403

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت روان | 92.37 | 112400 | 121672 | 81.66 | 119074 | 145804 | 100 | 81.66 | سامانه سیب | پایین تر از حدا نتظار: علت اصلی ضعف این شاخص در نحوء احصاءآن در سامانه سیب می باشد در صورت کسر ،تمامی موارد ی که غربال اولیه سلامت روان شده اند قرار می گیرد ودر مخرج کل نفراتی که حداقل یکبار در سال خدمت دریافت نموده اند . بسیاری از افرادی که یکبار خدمت گرفته اند به صورت تلفنی و یا غربال گری در مدارس و یا خدمت وارنیش بوده اند و امکان تکمیل فرم غربالگری اولیه سلامت روان برای این افراد نمی باشد به همین علت شاخص کسب شده به حد انتظار نمی رسد. |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی | 74.06 | 80004 | 108014 | 59.30 | 71111 | 110906 | 100 | 59.30 | سامانه سیب | پایین تر از حدا نتظار: -عدم همکاری مراجعین درتکمیل فرم غربالگری اولیه سلامت اجتماعی -غربالگری فقط درخصوص جمعیت زنان تکمیل می شود درحالی که در مخرج این شاخص جمعیت کل زنان و مردان دریافت کننده یک مراقبت لحاظ میگردد |
| پوشش غربالگری اولیه اعتیاد | 69.62 | 65574 | 94176 | 66.54 | 72951 | 109627 | 80 | 83.17 | سامانه سیب | پایین تر از حدا نتظار: -عدم همکاری مراجعین درتکمیل فرم غربالگری اولیه اعتیاد - ضعف این شاخص در نحوء احصاءآن در سامانه سیب (در صورت کسر تمامی مواردی که غربال اولیه اعتیاد شده اند قرار می گیرد و در مخرج کل نفراتی که حداقل یکبار در سال خدمت دریافت نموده اند .) - بسیاری از افرادی که یکبار خدمت گرفته اند به صورت تلفنی بوده و امکان تکمیل فرم غربالگری اولیه اعتیاد برای این افراد نمی باشد به همین علت شاخص کسب شده به حد انتظار نمی رسد |
| درصد مداخله روانشناختی دراقدام به خودکشی | 45.38 | 118 | 260 | 58.44 | 263 | 450 | 30 | 194.81 | پرتال سامانه ثبت خودکشی وزارت بهداشت | بالاتر از حدا نتظار: -پیگیری تمامی موارد اقدام به خودکشی و ارجاع بیماران به مراکز جامع خدمات سلامت جهت دریافت مداخلات تخصصی روانشناختی و روانپزشکی وارائه58 درصد مداخله توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار شاخص حدانتظار30 درصد |
| موارد فوت ناشی ازخودکشی | 9 |  |  | 17 |  |  | کاهش 2 درصدی 0.18 | 1 | پرتال سامانه ثبت خودکشی وزارت بهداشت | پایین تر از حد ا نتظار: این امر یه علت عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی موجود شکل گرفته است کاهش شاخص به عنوان پیشرفت محسوب میشود که حدانتظار بر شاخص 1403 تقسیم شده |
| شاخص غربال مثبت سلامت روان | 4.70 | 5289 | 112400 | 4.33 | 5165 | 119074 | 12 | 36.08 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم همکاری مراجعین در پاسخ گویی درست به سوالات غربالگری سلامت روان به علت وجود انگ روانی درجامعه به بیمارانی که خدمات روانپزشکی و روانشناختی دریافت می نمایند -عدم انگیزه بیماران جهت دریافت خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت به علت رایگان نبودن داروهای روانپزشکی -عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان |
| شاخص غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد | 2.69 | 1769 | 65574 | 2.96 | 2161 | 7291 | 7 | 42.28 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم انگیزه بیماران جهت دریافت خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت به علت عدم وجود خدمات دارویی (متادون تراپی) -عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه اعتیاد |
| شاخص غربال مثبت کودک آزاری | 0.51 | 179 | 34809 | 0.06 | 42 | 71111 | 0.5 | 12 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه کودک آزاری |
| شاخص غربال مثبت همسرآزاری | 0.07 | 32 | 45271 | 0.35 | 250 | 71111 | 3 | 11.66 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه همسرآزاری |
| شاخص غربال تکمیلی سلامت اجتماعی | 74.40 | 251 | 339 | 40.89 | 119 | 292 | 40 | 102.22 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: - پیگیری و مراقبت کارشناسان سلامت روان و رفتار در تمامی موارد صورت گرفته است . |
| شاخص غربال تکمیلی اعتیاد | 46.99 | 765 | 1628 | 30.07 | 650 | 2161 | 40 | 75.17 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: -عدم همکاری و وجود مقاومت موارد غربال مثبت اعتیاددر خصوص دریافت مداخله درمانی و دخانیات و مواد -عدم انگیزه بیماران جهت دریافت خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت به علت عدم وجود خدمات دارویی (متادون تراپی) |
| شاخص آموزش مهارت های زندگی | 149.87 | 6347 | 4235 | 141.97 | 6559 | 4620 | 100 | 141.97 | مستندات | بالاتز از انتظار: - همکاری بسیار عالی بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت در جمع آوری گروه هدف جهت برگزاری جلسات آموزشی در مراکز جامع خدمات سلامت -اجرای چندین دوره بازآموزی جهت بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت توسط کارشناسان ستادی واحد سلامت روان و تاکید برضرورت برگزاری دوره های آموزشی -تنظیم گانت ماهانه وبرگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه گزارش از برگزاری جلسات به صورت ماهانه به واحد ستادی |
| شاخص آموزش مهارتهای فرزند پروری | 115.29 | 5390 | 4675 | 112.95 | 5964 | 5280 | 100 | 112.95 | مستندات | بالاتر انتظار: - همکاری بسیار عالی بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت در جمع آوری گروه هدف جهت برگزاری جلسات آموزشی در مراکز جامع خدمات سلامت - اجرای چندین دوره بازآموزی جهت بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت توسط کارشناسان ستادی واحد سلامت روان و تاکید برضرورت برگزاری دوره های آموزشی -تنظیم گانت ماهانه برگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه گزارش از برگزاری جلسات به صورت ماهانه به واحد ستادی |
| شاخص آموزش نوجوان سالم من | 120.61 | 3317 | 2750 | 94.33 | 2900 | 3000 | 100 | 96.6 | مستندات | پایین تر از انتظار : - همکاری بسیار عالی بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت در جمع آوری گروه هدف جهت برگزاری جلسات آموزشی در مراکز جامع خدمات سلامت - اجرای چندین دوره بازآموزی جهت بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت توسط کارشناسان ستادی واحد سلامت روان و تاکید برضرورت برگزاری دوره های آموزشی -تنظیم گانت ماهانه برگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه گزارش از برگزاری جلسات به صورت ماهانه به واحد ستادی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- ثبت اطلاعات موارد اقدام به خودکشی

- تماس توسط کارشناس مسئول وکارشناس واحد سلامت روانی اجتماعی اعتیاد با موارد اقدام به خودکشی جهت شروع  انجام مداخلات روانشناختی فوریت های رواپزشکی و ارجاع این بیماران به کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکزجامع خدمات سلامت جهت تشکیل پرونده روانپزشکی وارائه خدمات مشاوره

- توانمند سازی تیم های مداخله کنندگان اولیه در صحنه خودکشی  ویژه اورژانس  115، پلیس ،آتش نشانان  از طریق اجرای کارگاه های آموزشی

- برگزاری کمیته های درون بخش  ودرون بخش در خصوص مناسبت های بهداشتی

- برگزاری کمیته های درمان اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدرو کمیته خودکشی و.......بر اساس برنامه عملیاتی

- پیگیری و اجرای مصوبات کمیته های درمان شورای مبارزه با مواد مخدر وکمیته خودکشی و........

- برگزاری کمیته کارشناسی ماهانه جهت کارشناسان سلامت روان

- برگزاری کارگاههای پیش بینی شده در برنامه عملیاتی  درسال 1403 جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار،کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان

- برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل های واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار،کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان

- پایش وارزیابی از مراکز درمانی ومراکز تابعه به صورت مجازی وحضوری به صورت فصلی

- اجرای کلیه برنامه ها وشاخص ها ی برنامه های عملیاتی در سطح غربالگری اولیه سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد و آموزش در سه حیطه سلامت روان ،سلامت اجتماعی واعتیاد(آموزش فردی وگروهی در برنامه مهارت های زندگی ،فرزند پروری 2-12 سال ،  برنامه نوجوان سالم والدین 12 تا 18 ، پیشگیری از اعتیاد ، خود مراقبتی درسلامت  روان همسر آزاری ،کودک آزاری و......... )

- تدوین عملکرد 3 ماهه ،6 ماهه ،12 ماهه،عملکردفصلی درستاد در خصوص شاخص های  برنامه های عملیاتی و نیزتدوین گزارش برنامه عملیاتی سال 1403 وتمامی آمارهای درخواستی واحد آمار و برنامه ریزی در خصوصHIM وشبکه بهره ور

- تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پیشگیری از خودکشی ،بلایا  ،مصرف الکل   وغیره......جهت ارسال به معاونت بهداشتی

- برگزاری مراسم وجلسات آموزشی در روزشمارهای بهداشتی  واحد سلامت روان وتعیین محدوده زمانی جهت ارسال عملکرد باقیدفوریت به معاونت بهداشتی تاکنون مراسم هفته مبارزه بامواد مخدر وهفته بهداشت روان،هفته سلامت مردان ،هفته پیشگیری از خودکشی  برگزارگردیده است .

- برگزاری2دوره کارگاه های آموزشی تحکیم بنیان خانواده

- انجام غربالگری اولیه سلامت روان درکادر بهداشتی شاغل درمراکز  جامع خدمات سلامت و ارائه خدمات روانشناختی به پرسنل

- برگزاری 4کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی(مهارت خودآگاهی،مهارت ارتباط موثر،پیشگیری از خودکشی) جهت پرسنل بیمارستان شهید مفتح

- انجام غربالگری سلامت روان پرسنل جدید الورود  درکادر درمان شاغل در بیمارستان شهید مفتح و ارائه خدمات روانشناختی به پرسنل

- برگزاری آزمون های ماهانه دستورالعمل های تخصصی واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار

- اجرای جلسات آموزشی  جهت بهورزان جدید الورود به صورت هفتگی

- توجیه فردی پرسنل جدید الورود در خصوص برنامه های واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

- -برگزاری4کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر و پیگری و اجرای 10مصوبه در کمیته های مذکور

- برگزاری کارگاه های آموزشی گروهی در برنامه توانمند سازی روانی ،اجتماعی جهت تمامی پرستاران بیمارستان شهید مفتح

- انجام مراحل اولیه تامین مکان و تجهیزات جهت راه اندازی مرکز سلامت روانی ،اجتماعی جامعه نگر سراج

- انجام کمیته های درون بخش و برون بخش جهت راه اندازی مرکز سلامت روانی ،اجتماعی جامعه نگر سراج

- پیگیری کلیه موارد ارجاع شده اقدام به خودکشی

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| افزایش تعداد موارد اقدام به خودکشی در جمعیت عمومی و نوجوانان | -تشکیل کمیته فصلی در فرمانداری -راه اندازی مرکز سلامت روانی ،اجتماعی جامعه نگر سراج - ارائه وضعیت سلامت روانی جامعه به معاونت بهداشتی و دریافت سهمیه بیشتر جهت جذب نیروی انساتی کارشناس سلامت روان و رفتار -بررسی و انجام پروژه پژوهشی در خصوص شناخت علل افزایش افسردگی در جمعیت عمومی -افزایش تعداد کارشناسان سلامت روان و رفتار - شناسایی بهنگام کودکان و نوجوانان آسیب دیده و دارای اختلالات اعصاب وروان در مدارس و ارجاع فوری به مراکز جامع خدمات سلامت جهت ارزیابی روان و ارائه مداخلات روانپزشکی و روانشناختی شناسایی بهنگام بیماران اعصاب و روان در مددجوهای بهریستی و کمیته امدادخمینی (ره) و ارجاع فوری به مراکز جامع خدمات سلامت جهت ارزیابی روان و ارائه مداخلات روانپزشکی و روانشناختی -تشکیل اتاق فکر ارتقاء سطح سواد سلامت روانی جامعه به ریاست فرماندارشهرستان - تشکیل کمیته باهدف تربیت کادر مربی در جهت آموزش مباحث یشگیری از خودکشی به ریاست فرماندارشهرستان - ایمن سازی نقاط حساس در شهر -تدوین برنامه عملیاتی جهت نظارت بر عطاری های موجود |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص:  پوشش غربالگری اولیه سلامت روان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش عملی و کیس محور در خصوص نحوء صحیح غربالگری از طریق تکنیک ایفای نقش در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقبین سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 31/3/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/140 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 4 | برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی برنامه های واحد سلامت روان بر اساس شاخص های عملیاتی | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/9/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- علت اصلی ضعف این شاخص در نحوء احصاءآن در سامانه سیب می باشد

- در صورت  کسر ،تمامی موارد ی که غربال اولیه سلامت روان شده اند قرار می گیرد ودر مخرج کل نفراتی که حداقل یکبار در سال خدمت دریافت نموده اند .

- بسیاری از افرادی که یکبار خدمت گرفته اند به صورت تلفنی و یا غربال گری در مدارس و یا خدمت وارنیش بوده اند و امکان تکمیل فرم غربالگری اولیه سلامت روان برای این افراد نمی باشد به همین علت شاخص کسب شده به حد انتظار نمی رسد

عنوان شاخص: پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش عملی و کیس محور در خصوص نحوء صحیح غربالگری از طریق تکنیک ایفای نقش در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 30/6/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 4 | برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی برنامه های واحد سلامت روان بر اساس شاخص های عملیاتی | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- عدم همکاری مراجعین در تکمیل فرم غربالگری سلامت اجتماعی

این غربالگری فقط درخصوص جمعیت زنان تکمیل می شوددرحالی که در مخرج این شاخص جمعیت کل زنان و مردان دریافت کننده  یک مراقبت لحاظ میگردد

عنوان شاخص:  پوشش غربالگری اولیه اعتیاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش عملی و کیس محور در خصوص نحوء صحیح غربالگری از طریق تکنیک ایفای نقش در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 31/3/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت و تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء شاخص نامطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/140 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 4 | برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی برنامه های واحد سلامت روان بر اساس شاخص های عملیاتی | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/9/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- عدم همکاری مراجعین درتکمیل فرم غربالگری اولیه اعتیاد

- ضعف این شاخص در نحوء احصاءآن در سامانه سیب می باشد.در صورت کسر تمامی مواردی که غربال اولیه اعتیاد شده اند قرار می گیرد و در مخرج کل نفراتی که حداقل یکبار در سال خدمت دریافت نموده اند  .

- بسیاری از افرادی که یکبار خدمت گرفته اند به صورت تلفنی بوده و امکان تکمیل فرم غربالگری اولیه اعتیاد برای این افراد نمی باشد به همین علت شاخص کسب شده به حد انتظار نمی رسد

عنوان شاخص:  موارد فوت ناشی ازخودکشی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استقرار و راه اندازی مرکز سلامت روانی ،اجتماعی جامعه نگر سراج | رییس شبکه بهداشت ودرمان ،معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان و کارشناس مسئول ستادی واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد | مددجوهای بهریستی و کمیته امدادخمینی (ره)،مراکز جامع خدمات سلامت و آموزش و پرورش | 1/3/1404 | 31/6/1404 | شبکه بهداشت ودرمان |  |
| 2 | شناسایی بهنگام بیماران اعصاب و روان در مددجوهای بهریستی و کمیته امدادخمینی (ره) و ارجاع فوری به مراکز جامع خدمات سلامت جهت ارزیابی روان و ارائه مداخلات روانپزشکی و روانشناختی | کارشناس مسئول ستاد وکارشناسان سلامت روان و رفتار | مددجوهای بهریستی و کمیته امدادخمینی (ره) | 1/3/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | شناسایی بهنگام کودکان و نوجوانان آسیب دیده و دارای اختلالات اعصاب وروان در مدارس و ارجاع فوری به مراکز جامع خدمات سلامت جهت ارزیابی روان و ارائه مداخلات روانپزشکی و روانشناختی | کارشناس مسئول ستاد وکارشناسان سلامت روان و رفتار | کودکان و نوجوانان آسیب دیده و دارای اختلالات اعصاب وروان در مدارس | 1/1/140 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت،آموزش و پرورش از سامانه غرالگری سلامت روان نماد |  |
| 4 | توانمند سازی تیم های مداخله کنندگان اولیه در صحنه خودکشی ویژه اورژانس 115، پلیس ،آتش نشانان از طریق اجرای کارگاه های آموزشی | کارشناس مسئول ستاد وکارشناسان سلامت روان و رفتار | پرسنل اورژانس 115، پلیس ،آتش نشانان | 1/9/1404 | 29/12/1404 | سازمان های اورژانس 115، کلانتری، پایگاه های آتش نشانی |  |
| 5 | برگزاری کارگاه های آموزشی جهت مدیران ،مربیان پرورشی و مشاوران روانشناس آموزش و پرورش با موضوعات مهارت های زندگی ،مهارت رفتارهای جرات مندانه ،تاب آوری و حل مساله و....... باهدف تربیت مربی در مدارس | کارشناس مسئول ستاد وکارشناسان سلامت روان و رفتار | مدیران ،مربیان پرورشی و مشاوران روانشناس آموزش و پرورش | 1/3/1404 | 31/6/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 6 | برگزاری جلسات آموزشی مهارت فرزند پروری جهت والدین ، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت خودآگاهی و مهارت تاب آوری جهت کودکان و نوجوانان در مدارس، برگزاری جلسات آموزشی بیشتر با موضوع مقابله با خلق منفی در جمعیت عمومی | کارشناس مسئول ستاد وکارشناسان سلامت روان و رفتار | والدین کودکان و نوجوانان | 31/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت، مدارس ،مساجد ،پایگاه های بسیج و سایر سازمان ها ........ |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص:شاخص غربال مثبت سلامت روان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 30/6/1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- عدم وجود فضای  فیزیکی امن روانی  مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان ،اعتیاد ،همسر آزاری و  کودک آزاری

عنوان شاخص : غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 30/6/1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عدم وجود فضای  فیزیکی امن روانی  مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان ،اعتیاد ،همسر آزاری و  کودک آزاری

عنوان شاخص :  غربال مثبت کودک آزاری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 30/6/1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عدم وجود فضای  فیزیکی امن روانی  مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان ،اعتیاد ،همسر آزاری و  کودک آزاری

عنوان شاخص: غربال مثبت همسرآزاری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل نحوء اجرای درست غربالگری سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 30/6/1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | همکاری کارشناسان سلامت روان و رفتار در پیگیری موارد غربال مثبت در حیطه های سلامت روان ، پیشگیری از اعتیاد،کودک آزاری،همسرآزاری | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/6/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 3 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |
| 4 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به وضعیت شاخص های موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- عدم وجود فضای  فیزیکی امن روانی  مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان ،اعتیاد ،همسر آزاری و  کودک آزاری

عنوان شاخص:  شاخص غربال تکمیلی اعتیاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تدوین برنامه نظارتی بر عملکرد کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان در خصوص روند پیگیری موارد غربال مثبت اعتیاد جهت مراجعه به کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 31/6/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | برگزاری جلسات باز آموزی جهت توانمند سازی کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان با موضوع اقناع سازی بیماران مثبت شناسایی شده جهت دریافت خدمات درمانی و مراجعه به کارشناس سلامت روان و رفتار | کارشناسان ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/9/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان ورامین |  |
| 3 | مداخله مستقیم کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص جلب مشارکت موارد مثبت که عدم همکاری جهت دریافت خدمات درمانی دارند | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان سلامت روان و رفتار | 1/1/1401 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

نام  واحد: سلامت کار

سال 1403

نام برنامه : بهداشت حرفه ای

الف )جامعه آماری

| لیست کل کارگاهها و شاغلین تحت پوشش به تفکیک بعد کارگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بیمارستان | شهرداری | زندان | بعد جمعیت شاغلین |  |  |  |  |  | عنوان |
|  |  |  | خانگی | ≥500 | 50-499 | 20-49 |  | 20≤ |  |
| 2 | 1 | 1 | - | 0 | 17 | 56 |  | 2861 | تعداد کارگاه |
| 865 | 720 | 64 | - | 0 | 1305 | 1807 |  | 6260 | تعداد شاغل |
|  |  |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 64 | تعداد کلینیک |
|  |  |  |  | 0 | 173 |  | 118 | 376 | تعداد شاغل |
| 2 | 1 | 1 | 3004 |  |  |  |  |  | تعداد کارگاه |
| 865 | 720 | 64 | 10039 |  |  |  |  |  | تعداد شاغل |
| 3007 |  |  |  |  |  |  |  |  | تعدادکل کارگاههای تحت پوشش |
| 11688 |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد کل شاغلین تحت پوشش |

تعداد مراکز خدمات جامع سلامت فعال از لحاظ سلامت کار  : 9 مرکز و 1پایگاه

منبع استخراج: داده های واحد سلامت کار در سال 1403

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش بازرسی کارگاهها | 100 | 3080 | 3080 | 100 | 3007 | 3007 | 100 | 100 | آمار ارسالی | در حد انتظار: - برنامه ریزی جهت بازدید از کارگاهها بر اساس ریسک - برگزاری طرح تشدید بازدید کارگاهی - نظارت بر تعداد بازرسی کارشناسان به صورت ماهیانه ، |
| پوشش کارگاه های بهسازی شده | 8.19 | 101 | 1233 | 12.82 | 151 | 1177 | 13.2 | 97.12 | آمار ارسالی | پایین تر از حد انتظار: -مشکلات اقتصادی وعدم توان مالی کارفرمایان صنایع و کارگاههای خویش فرما و زیر 20 نفر شاغل مانع صرف هزینه برای بهسازی عوامل زیان آور می گردد. -هزینه بر بودن انجام بهسازی عوامل زیان آور - سنتی بودن کارگاهها و ماهیت وجود عوامل زیان آور در آنها |
| درصد شاغلين معاينه شده | 53.6 | 6846 | 12751 | 65.75 | 7685 | 11688 | 55 | 119 | آمار ارسالی | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری معاینات در واحدهای کارگاهی و کشاورزی مشمول - پیگیری انجام معاینات طب کار در شهرداری - پیگیری انجام معاینات طب کار در شاغلین مراکز درمانی و بیمارستانها |
| درصد کارگاههاي داراي تشکيلات بهداشت حرفه اي | 96.25 | 77 | 80 | 97.56 | 80 | 82 | 100 | 97.56 | آمار ارسالی | پایین تر از حد انتظار: -حد انتظار از 68 در سال 1402 به 100 درصد در سال 1403 افزایش داشته است. - عدم جذب کارشناس در شهرداری با وجود مکاتبات و پیگیری های مکرر - عدم جذب کارشناس زندان با وجود مکاتبات و پیگیری های انجام شده |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تدوین برنامه جامع عملیاتی جهت دستیابی به برنامه های جامع عملیاتی در ابتدای سال 1403 و ارسال به واحد بهداشت حرفه ای مراکز خدمات جامع سلامت

- بررسی برنامه توسط واحد بهداشت حرفه ای ستاد شبکه و بیان  نقاط قوت و ضعف در اجرای این برنامه ها در جلسات ماهیانه با بازرسان بهداشت حرفه ای

- مکاتبه با صنایع مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری به منظور جذب کارشناس بهداشت حرفه ای

- معرفی کارفرمایان متخلف بهداشتی به مراجع قضایی به منظور رفع نواقص موجود و ارتقا شاخصها

- تدوین برنامه به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار از جمله صدا- روشنایی – پرتو- استرس حرارتی  با استفاده از دستگاههای موجود در واحد

- بازدید از زندان خورین در راستای اجرای برنامه عملیاتی زندان

- بازرسی از  کارگاههای تحت پوشش  در سال1403

- پیگیری به منظور بهسازی عوامل زیان آور در کارگاههای مشمول

- برگزاری جلسه آموزشی بهداشت  کشاورزان، ارگونومی جهت کارشناسان مراکز

- برگزاری طرح تربیت بهگر در صنایع مشمول

- شناسایی کارگاههای مشمول  تشکیلات بهداشت حرفه ای و پیگیری به منظور تشکیل کمیته  حفاظت فنی و بهداشت  کار و جذب کارشناس –

- برگزاری جلسه آموزشی بهگران و بهداشتیاران صنایع در سال 1403 به منظور استقرار تشکیلات در صنایع مشمول

- بازرسی از  100 در صد کارگاههای تحت پوشش  در سال1403

- افزایش  پوشش بهسازی کارگاهها به میزان حدود 4 درصد نسبت به سال 1402

- ارزیابی عوامل زیان آور صدا- روشنایی – پرتو- استرس حرارتی  در کارگاههای مشمول بر اساس حد انتظار تعیین شده

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مشکلات اقتصادی که باعث عدم توان مالی کارفرمایان کارگاههای خویش فرما و زیر 20 نفر شاغل در صرف هزینه برای اصلاح نواقص مرتبط با بهداشت | حمایت ارگانهای مرتبط از مشاغل خویش فرما و کارگاههای زیر بیست نفر اعطای تسهیلات – معافیت های مالیاتی و کسر هزینه بهسازی از در آمدها |
| بهسازی نامطلوب عوامل زیان آور درکارگاههای صنفی وغیرصنعتی | آموزش کارفرمایان در خصوص مزایای بهسازی جهت پیشگیری از بیماریهای شغلی |
| کمبود وسیله نقلیه جهت ارائه خدمات و نظارت توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای | افزایش ساعات استفاده از وسیله نقلیه جهت بازرسی و نظارت به میزان مصوب80 ساعت در ماه جهت هر کارشناس |
| همکاری نامناسب زندان در انجام خدمات طب کار پرسنل و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار | پیگیری توسط معاونت به منظور ابلاغ از استان به منظور رفع نواقص |
| تمایل کارشناسان بهداشت حرفه ای با سابقه جهت انتقال به تهران به علت بعد مسافت و سایر مشکلات و جذب نیروی طرحی و آموزش ندیده به جایگزینی آنها | جذب نیروهای بومی انتقال نیروها با شرط جایگزین همطراز |

واحد بهداشت محیط

سال 1403

نام برنامه :

الف )جامعه آماری

- تعداد کل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی:2813  مورد

- تعدادکل اماکن عمومی:1577 مورد

- تعداد کل مراکز واماکن بین راهی: 15 مورد

- تعداد مراکز آموزش و تربیتی :271

- تعداد سامانه های آبرسانی :65

- تعدا کل متصدیان مشمول دریافت کارت بهداشت : 5330

- تعداد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند:4468 مورد

- منبع آمار: آمار ارسالی از مراکز جامع سلامت مربوط به سال 1403

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش بازرسی مراکز و اماکن | 96.32 | 26355 | 27360 | 96.47 | 25007 | 25920 | 100 | 96.5 | آمار شش ماهه | پایین تر از حد انتظار: با توجه کاهش نیرو بدلیل اتمام طرح و دیرجایگزین شدن نیرو تعداد بازدید کاهش داشته است |
| پوشش کلرسنجی از آب آشامیدنی | 111.6 | 40770 | 36500 | 106 | 39472 | 37230 | 100 | 106 | آمار شش ماهه | بالاتر ازحد انتظار: برنامه ریزی مناسب و پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| پوشش نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی | 120.6 | 782 | 648 | 116.3 | 761 | 654 | 100 | 116.3 | آمار شش ماهه | بالاتر ازحد انتظار: برنامه ریزی مناسب و پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند | 100 | 15573 | 15573 | 100 | 16975 | 16975 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهاي برخوردار از شبكه عمومي آب آشاميدني | 100 | 15573 | 15573 | 100 | 16975 | 16975 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهاي روستايي برخوردار از توالتهاي بهداشتي | 99.7 | 15528 | 15573 | 99.7 | 16930 | 16975 | 99.6 | 100.1 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهاي روستايي كه فاضلاب را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند | 99.2 | 15420 | 15573 | 99.2 | 16841 | 16975 | 98.5 | 100.7 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع ميكنند | 100 | 15573 | 15573 | 100 | 16975 | 16975 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : پیگیری کارشناسان وبهورزان و ارائه آموزشهای لازم |
| در صد خانوارهايي كه فضولات دامي را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع ميكنند | 97.6 | 368 | 382 | 98.9 | 378 | 382 | 96.3 | 102.7 | آمار شش ماهه | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری کارشناسان وبهورزان وارائه آموزشهای لازم -انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر ميكروبي در شهر | 99.7 | 379 | 380 | 99.7 | 364 | 365 | 95 | 104.9 | آمار شش ماهه | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری و کلر زنی مناسب توسط شرکت آب وفاضلاب |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر ميكروبي در روستا | 98.7 | 397 | 402 | 99 | 392 | 396 | 95 | 104.2 | آمار شش ماهه | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری و کلر زنی مناسب توسط شرکت آب وفاضلاب |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در شهر | 91.8 | 226 | 246 | 86.2 | 25 | 29 | 86 | 100.2 | آمار شش ماهه | درحدانتظار : یگیری و خارج کردن از مدار کردن چاه های نیتراته |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در روستا | 90.33 | 458 | 507 | 65.2 | 47 | 72 | 86 | 75.8 | آمار شش ماهه | پایین تر از حد انتظار: بدلیل وارد مدار کردن چاه های نیتراته برای جبر کمبود آب |
| در صد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهري داراي معيار بهداشتي | 68.76 | 1581 | 2299 | 68.77 | 1588 | 2309 | 68.7 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: -پیگیری کارشناسان وبهورزان وارائه آموزشهای لازم -انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي روستايي داراي معيار بهداشتي | 56.5 | 266 | 470 | 59.5 | 291 | 489 | 59.5 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار: -پیگیری کارشناسان وبهورزان وارائه آموزشهای لازم -انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد اماكن عمومي شهري داراي معيار بهداشتي | 56.77 | 729 | 1284 | 57.63 | 736 | 1277 | 59 | 97.6 | آمار شش ماهه | کمتر از حد انتظار : عدم پیگیری کارشناسان وبهورزان وعدم انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد اماكن عمومي روستايي داراي معيار بهداشتي | 44.1 | 131 | 297 | 51 | 153 | 300 | 51 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار: -پیگیری کارشناسان وبهورزان وارائه آموزشهای لازم -انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد مراكزو اماكن بين راهي داراي معيار بهداشتي | 46.6 | 7 | 15 | 53 | 8 | 15 | 46.6 | 113.7 | آمار شش ماهه | بالاتر از حد انتظار: -پیگیری کارشناسان وبهورزان وارائه آموزشهای لازم -انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد كاركنان مراكز و اماكن شهري داراي كارت معاينه معتبر | 83 | 3778 | 4562 | 84.18 | 3838 | 4559 | 83 | 101.4 | آمار شش ماهه | در حد انتظار: اصلاح شاخص ونیز اجرای صحیح دستورالعملها توسط همکاران بهداشت محیط |
| در صد كاركنان مراكز و اماكن روستايي داراي كارت معاينه معتبر | 82 | 608 | 742 | 81.7 | 630 | 771 | 82 | 99.6 | آمار شش ماهه | پایین تر از حد انتظار: اصلاح شاخص وعدم انجام اقدام قانونی معرفی به دادگاه متخلفین |
| در صد واحدهاي بهداشتي درماني شهري مطلوب از نظر بهداشت محيط | 95.65 | 23 | 24 | 95.65 | 22 | 23 | 95.65 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |
| در صد واحدهاي بهداشتي درماني روستايي مطلوب از نظر بهداشت محيط | 93 | 27 | 29 | 92.59 | 25 | 27 | 93 | 99.5 | آمار شش ماهه | پایین تر از حد انتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |
| در صد بيمارستانهايي داراي جمع آوري مطلوب پسماند | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |
| در صد بيمارستانهايي داراي دفع مطلوب فاضلاب | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |
| در صد بيمارستانهايي داراي آشپزخانه مطلوب | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |
| در صد بيمارستانهايي كه وضعيت بخش هاي آن ها مطلوب | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | درحدانتظار: پیگیری وبازدیدهای مداوم همکاران بهداشت محیط |

ج)نمودارها:

د د)عملکرد برنامه‌ها  :

- بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي و اماكن عمومي 25007 مورد

- -پیگیری 276 مورد پرونده متخلفين به مراجع قضائي

- -پیگیری تعطیلی (پلمپ)  179  مورد مراکز و اماكن متخلف

- ثبت وارسال به آزمایشگاه مواد غذایی 109 مورد مواد غذايي نمونه برداری شده

- انجام آزمایش میکروبی  761 مورد آب آشامیدنی  نمونه برداري شده

- ثبت و ارسال 101 مورد  آب آشاميدني نمونه برداری شده از نظر شيميايي

- -جمع آوری وتجیزیه تحلیل آمارهای ارسال از مراکز

- -شرکت در جلسات برون بخشی ودرون بخشی در طول سال 1403

- 8 مورد بازدید از بیمارستان شهید  مفتح وشهدای 15 خرداد در طول سال 1403

- انجام بازدید مشترک با ارگانهای برون بخش از قبیل فرمانداری، دامپزشکی ،تعزیرات،صنعت ومعدن و...

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تحویل آب شرب روستاهای غیر تحویلی به شرکتهای آب وفاضلاب | طرح موضوع در شورای تامین شهرستان و کارگروهای استانی |
| وجود سگهای ولگرد در سطح شهر و روستا وافزایش حیوان گزیدگی | برگزاری جلسات مستمر ستاد اتلاف سگهای ولگرد و اجرای صحیح دستورالعمل |
| وجود جوندگان موذی (موش) وافزایش شکایات مردمی | طرح موضوع در جلسات کارگروهای شهرستانی و برگزاری جلسات مستمر و اجرای صحیح دستورالعمل از سوی شهرداری |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني  از نظر شيميايي در روستا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | طرح موضوع در جلسه کارگروه سلامت امنیت غذا و دارو شهرستان | مدیر شبکه | فرمانداری-اداره آب وفاضلاب | 1/1/1404 | 30/12/1404 | فرمانداری |  |
| 2 | مکاتبه با اداره آب وفاضلاب شهرستان وصدور اخطار بمنظور رفع نواقص | واحد بهداشت محیط | اداره آب وفاضلاب | 1/1/1404 | 30/12/1404 | شبکه |  |
| 3 | بازدید از سامانه های آب رسانی روستایی ونمونه برداری از آب شرب مناطق روستایی | کارشناسان بهداشت محیط | سامانه های آب رسانی شهری | 1/1/1404 | 30/12/1404 | شهرستان ورامین |  |
| 4 | انجام نمونه برداری مشترک آب شرب مناطق روستایی با اداره آب وفاضلاب | کارشناسان بهداشت محیط | سامانه های آب رسانی شهری | 1/1/1404 | 30/1/1404 | شهرستان ورامین |  |
| 5 | انجام اقدام قانونی در صورت عدم رفع مشکل | مدیر شبکه | اداره آب وفاضلاب | 1/1/1404 | 30/12/1404 | شهرستان ورامین |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

واحد: سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

سال 1403

نام واحد : نوجوانان ، جوانان ومدارس

نام برنامه: نوجوانان و مدارس

الف )جامعه آماری

الف )جامعه آماری

- تعداد دانش آموزان تحت پوشش : 54975 (منبع اطلاعات :آموزش و پرورش)

- تعداد نوجوانان 18-5 سال تحت پوشش :  75848  (منبع اطلاعات : سامانه سیب – پایان سال 1403)

- تعداد مدارس مروج سلامت :  60(منبع اطلاعات :آموزش و پرورش)

- تعداد مدارس تحت پوشش : 279(منبع اطلاعات :آموزش و پرورش)

- تعداد مدارس تحت پوشش به تفکیک: (پیش دبستانی: 32، ابتدایی:137، متوسطه اول: 81 ، متوسطه دوم: 61) (منبع اطلاعات :آموزش و پرورش)

- تعداد دانش آموزان پایه اول: 5719  ، پایه چهارم:4725، پایه هفتم : 4700 ، پایه دهم: 3446 = جمع کل : 18590(منبع اطلاعات :آموزش و پرورش)

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش آموزان | 158 | 31767 | 20051 | 103 | 19302 | 18590 | 100 | 103 | سامانه سیب | در حد انتظار : - مکاتبه با آموزش و پرورش از ابتدای سال جهت ارجاع دانش آموزان به پایگاهها و خانه های بهداشت - ارجاع دانش آموزان از مدارس به پایگاهها و خانه های بهداشت - مکاتبه آموزش و پرورش با مدیران مدارس جهت مراقبت پایه های هدف در سال 1403 |
| پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان | 80 | 16043 | 20051 | 52 | 9756 | 18590 | 100 | 52 | سامانه سیب | پائین تر از حد انتظار : -کمبود پزشک در مراکز خدمات جامع سلامت - عدم مراجعه دانش آموزان به پزشک مراکز خدمات جامع سلامت - ثبت نام دانش آموزان توسط مدیران مدارس بدون توجه به عدم مراقبت پزشک در فرم خلاصه معاینات دانش آموز |
| تعداد کودکان کار و خیابانی 5-18 سال که ارزیابی مقدماتی برای آنان تکمیل شده |  | 53 |  |  | 29 |  |  |  | مراکز خدمات جامع سلامت | جمعیت قابل استخراج نمی باشد. |
| تعداد کودکان کار و خیابانی که معاینات پزشکی برای آنان تکمیل شده |  | 53 |  |  | 27 |  |  |  | مراکز خدمات جامع سلامت | جمعیت قابل استخراج نمی باشد. |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز که ارزیابی مقدماتی برای آنان تکمیل شده | 48 | 2946 | 6084 | 74.7 | 536 | 717 | 30 | 249 | مراکز خدمات جامع سلامت | بالاتر از حد انتظار : بعضی از مراقبتهای اتباع به علت نداشتن کارت هویتی تکراری ثبت شود . |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز که معاینات پزشکی برای آنان تکمیل شده | 25 | 1545 | 6084 | 38 | 278 | 717 | 30 | 126 | مراکز خدمات جامع سلامت | بالاتر از حد انتظار : بعضی از مراقبتهای اتباع به علت نداشتن کارت هویتی ممکن است تکراری ثبت شود . |
| پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط مراقب سلامت | 76 | 4655 | 6098 | 82.9 | 4743 | 5719 | 100 | 82.9 | سامانه سیب | در حد انتظار : هماهنگی با پایگاه سنجش جهت ارجاع دانش آموزان به مراکز خدمات جامع سلامت پیگیری مراقبتها توسط بهورزان و مراقبین سلامت از سامانه سیب پایش مراقبین سلامت و بهورزان به صورت مجازی |
| پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط پزشک | 57 | 3480 | 6098 | 49.5 | 2833 | 5719 | 100 | 49.5 | سامانه سیب | پائین تر از حد انتظار : ثبت نام دانش آموزان بدو ورود به دبستان با کارت سنجش بدون فرم خلاصه معاینات توسط برخی مدیران مدارس. عدم مراجعه دانش آموزان به پزشک مراکز خدمات جامع سلامت کمبود پزشک در مراکز |
| پوشش غربالگری پدیکولوزیس دانش‌آموزان | 87 | 47368 | 54148 | 111 | 61113 | 54975 | 100 | 111 | سامانه سیب | درحد انتظار : ارسال ماهانه ی شاخصها به مراکز جهت ارتقاء غربالگری پیگیری مدیران مدارس جهت غربالگری دانش آموزان و تحویل اطلاعات کدملی دانش آموزان به مراقبین سلامت و بهورزان و ثبت در سامانه سیب ثبت مراقبتها توسط مراقبین سلامت و بهورزان |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط مراقب سلامت |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | فرم خطی | قابلیت احصاء شاخصها در هر سال وجود ندارد-حدانتظار اعلام نشده |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط مراقب سلامت |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | فرم خطی | قابلیت احصاء شاخصها در هر سال وجود ندارد-حدانتظار اعلام نشده |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص بلوغ و سلامت باروری در گروه هدف (مجموع تعداد دختران پایه 7 و پسران پایه10 ) | 100 | 3825 | 3825 | 100 | 21139 | 3915 | 100 | 100 | فرم خطی | در حد انتظار : ارسال فایل های آموزشی بهداشت دوران بلوغ به آموزش و پرورش برگزاری کارگاه بهداشت دوران بلوغ جهت توانمند سازی مراقبین سلامت در سال 1402 ارسال فایل های آموزشی بهداشت دوران بلوغ به مراکز خدمات جامع سلامت |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص ارتقا فعالیت بدنی و حرکات کششی | 162 | 87837 | 54148 | 343 | 188734 | 54975 | 343 | 100 | فرم خطی | بالاتر از حد انتظار : بازدید حضوری از فعالیتهای انجام شده پایگاهها و خانه های بهداشت تکمیل چک لیست و بازدید حضوری از کلاسهای درس توسط مراقبین سلامت و بهورزان استخراج نوجوانان دارای فعالیت بدنی نامناسب از سامانه سیب و گزارش به مراقبین سلامت مکاتبه با آموزش و پرورش جهت اجرای فعالیت بدنی و تمرینات کششی در مدرسه برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای فعالیت بدنی و تمرینات کششی در مدرسه چاپ و تکثیر پوستر حرکات کششی در کلاس |
| پوشش مدارس مجری برنامه ارتقا فعالیت بدنی و تمرینات کششی | 100 | 356 | 356 | 100 | 279 | 279 | 100 | 100 | فرم خطی | در حد انتظار : مکاتبه با آموزش و پرورش جهت اجرای فعالیت بدنی و تمرینات کششی در مدرسه -تکمیل چک لیست و بازدید حضوری از کلاسهای درس توسط مراقبین سلامت و بهورزان بازدید حضوری از فعالیتهای انجام شده پایگاهها و خانه های بهداشت استخراج نوجوانان دارای فعالیت بدنی نامناسب از سامانه سیب و گزارش به مراقبین سلامت برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای فعالیت بدنی و تمرینات کششی در مدرسه |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص خودمراقبتی | 100 | 54148 | 54148 | 283 | 155601 | 54975 | 100 | 283 | فرم خطی | بالاتر از حد انتظار : برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان توسط مراقبین سلامت در مدارس برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان توسط مراقبین سلامت ، بهورزان ، کارشناسان تغذیه ، سلامت روان ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بیماریها ، سلامت دهان و دندان و دندانپزشکان برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های آموزشی هماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش و ارسال فایلهای آموزشی جهت بارگزاری در برنامه شاد برگزاری جلسات آموزشی مجازی توسط مراقبین سلامت و بهورزان در گروههای سفیران سلامت بازدید حضوری و مشاهده فرمهای آموزشی درپایگاه و خانه بهداشت بارگزاری فایلهای آموزشی در فضاهای مجازی استفاده از سفیران سلامت دانش آموزی در اجرای برنامه های آموزشی |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص سوانح و حوادث | 84 | 45543 | 54148 | 184 | 101608 | 54975 | 100 | 184 | فرم خطی | بالاتر از حد انتظار: کمپین نه به تصادفات در اسفند ماه 1403 برگزاری جلسات آموزشی به مناسبت چهرشنبه سوری برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان توسط مربیان بهداشت در مدارس برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان توسط مراقبین سلامت ، بهورزان ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های آموزشی هماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش و ارسال فایلهای آموزشی جهت بارگزاری در برنامه شاد برگزاری جلسات هماهنگی جهت مراقبین سلامت و بهورزان در ستاد شبکه بازدید حضوری و مشاهده فرمهای آموزشی درپایگاه و خانه بهداشت |
| درصد مدارس مروج سلامت تحت پوشش | 16.8 | 60 | 356 | 20 | 60 | 297 | 20 | 100 | فرم خطی | در حد انتظار : برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی جهت مراقبین سلامت و بهورزان برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه وهماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه بازدید حضوری و مشاهده چک لیست های بازدید درپایگاه و خانه بهداشت دریافت فایل اکسل ممیزی خارجی از مراکز جمع بندی فایل اکسل ممیزی خارجی و ارسال به معاونت |
| درصد مدارس مروج سلامت پنج ستاره | 91.6 | 55 | 60 | 91.6 | 55 | 60 | 91.6 | 100 | چک لیست ممیزی خارجی | در حد انتظار : برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی جهت مراقبین سلامت و بهورزان برگزاری جلسه در آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه وهماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه بازدید حضوری و مشاهده چک لیست های بازدید درپایگاه و خانه بهداشت دریافت فایل اکسل ممیزی خارجی از مراکز جمع بندی فایل اکسل ممیزی خارجی و ارسال به معاونت |

ج)نمودارها:

د) عملکرد برنامه‌ها  :

| ردیف | برنامه عملیاتی سال1403 | اقدامات انجام شده |
| --- | --- | --- |
| 1 | کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان 5% نسبت به سال پایه (فعاليت فیزیکی نوجوانان و دانش آموزان ) | - تهیه محتوای آموزشی مناسب جهت استفاده دانش آموزان ، اولیاء ، کارکنان درخصوص پیشگیری ازسوانح و حوادث ، افزایش فعالیت بدنی ،انجام حرکات کششی و... انتشاردر فضای مجازی - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - ارسال گزارش بازدید به مراکز و دریافت فیدبک - جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آماری مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت - چاپ و تکثیر پوستر حرکات کششی توسط شبکه بهداشت - ارسال پوستر تمرینات کششی به مدارس توسط شبکه بهداشت - ارسال فایل پوستر حرکات کششی به آموزش و پرورش جهت تکثیر توسط مدیران مدارس - بازدید از مدارس و تکمیل چک لیست تمرینات کششی - برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی جهت مراقبین سلامت و بهورزان - انجام هماهنگی با آموزش و پرورش و واحدهای تحت پوشش جهت اجرای برنامه - برگزاری غیرحضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - برگزاری حضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس |
| 2 | ( مدارس مروج سلامت) برگزاری برنامه ی آموزشی برای گروه های هدف برنامه مدارس مروج سلامت | - چاپ و تکثیر پوستر حرکات کششی توسط شبکه بهداشت - ارسال پوستر تمرینات کششی به مدارس توسط شبکه بهداشت - ارسال فایل پوستر حرکات کششی به آموزش و پرورش جهت تکثیر توسط مدیران مدارس - ارسال پوستر تمرینات کششی به مدارس - انجام ممیزی خارجی از مدارس مروج سلامت و ارسال نواقص مشاهده شده به آموزش و پرورش - جمع بندی ممیزی خارجی مدارس مروج سلامت ، تکمیل چک لیست و تکمیل فایل اکسل و ارسال به معاونت امور بهداشتی - انجام هماهنگی با آموزش و پرورش و واحدهای تحت پوشش جهت اجرای برنامه - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - حفظ شاخص و تعداد مدارس مروج سلامت با انجام مستمر آموزش و ممیزی خارجی - ارسال فایل های آموزشی به مدارس مروج سلامت - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - برگزاری حضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس - برگزاری غیرحضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس |
| 3 | مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال(ارایه خدمات سلامت شش ماهه اول ( انجام غربالگری دوره اي) به دانش آموزان براساس بسته های خدمات گروه سني هدف ويژه پزشك و غيرپزشك | - برگزاری جلسه هماهنگی با آموزش و پرورش جهت مراقبت دانش آموزان پایه اول ، چهارم ، هفتم و دهم - برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان جهت مراقبت دانش آموزان پایه اول ، چهارم ، هفتم و دهم - بازدید و نظارت از پایگاه سنجش سطح شهرستان ،تکمیل چک لیست مربوطه - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - تهیه و ارسال آمار معاینات نوجوانان جهت کلیه خانه های بهداشت ، پایگاه های سلامت و مراکز جامع سلامت جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات در واحد های تحت پوشش (بازدید مجازی) - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود |
| 4 | مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال (استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول) | - برگزاری کارگاه بهداشت بلوغ جهت رابطین بهداشت در منطقه آموزش و پرورش ورامین و جواد آباد - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - برگزاری حضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس - برگزاری غیرحضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس |
| 5 | مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال (دریافت اطلاعات آماری شناسایی- ارجاع و پیگیری موارد (آذر)پدیکولوزیس- سه بار در سال تحصیلی) | - تهیه و توزیع شامپو پرمترین در مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت و نظارت بر غربالگری دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس و درمان مبتلایان غربالگری دانش آموزان توسط مراقبین سلامت ، بهورزان و مربیان بهداشت سه بار در طول سال تحصیلی و ثبت در سامانه سیب - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورو برگزاری حضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس - برگزاری غیرحضوری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدارس |
| 6 | مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال (شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز از طریق پایگاه ها و مراکز ارایه خدمات سلامت، سازمان ها و نهادهای همکار در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی) | - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت - غربالگری غیر دانش آموزان توسط پزشک ، مراقبین سلامت و بهورزان و ثبت در سامانه سیب - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود |

ه) دستاوردها:

- جذب خیر جهت تهیه  عینک جهت دانش آموزان کم برخوردار

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| پائین بودن مراقبت پزشکی دانش آموزان | الف- هماهنگی با آموزش و پرورش جهت ارجاع دانش آموزان مراقبت نشده به مرکز خدمات جامع سلامت ب- هماهنگی مراقبین سلامت و بهورزان با مدیران مدارس جهت ارجاع دانش آموزان به مرکز خدمات جامع سلامت ج- حضور پزشکان در مدارس روستائی و انجام مراقبتها و ثبت در سامانه سیب د- حضور حضور پزشکان در خانه بهداشت و انجام مراقبتها و ثبت در سامانه سیب |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی نتایج مراقبت فصلی دانش آموزان توسط پزشک به صورت فصلی براساس سامانه سیب | واحد نوجوانان | پزشکان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | ارسال نتایج غربالگری به صورت فصلی به مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | مکاتبه با مراکز در خصوص ارائه برنامه مداخلاتی | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | تشکیل جلسه با مسئولین مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 5 | تشکیل جلسه با روسای آموزش وپرورش | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | آموزش و پرورش |  |
| 6 | مکاتبه با آموزش و پرورش جهت ارجاع دانش آموزان به مراکز | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 7 | مراقبت دانش آموزان توسط پزشکان روستائی در مدارس | پزشکان | پزشکان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مدارس |  |
| 8 | بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 9 | دریافت فیدبک بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت | واحد نوجوانان | واحد نوجوانان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- کمبود پزشک– همکاری نامناسب مدیران مدارس – عدم مراجعه والدین به مراکز

نام برنامه :سلامت جوانان

الف )جامعه آماری

- تعداد جوانان تحت پوشش:57348

- -تعداد جوانان زن تحت پوشش براساس سامانه سیب : شهری 24444- روستایی 5770 -

- تعداد جوانان مرد تحت پوشش براساس سامانه سیب : شهری : 21911-روستائی 5223

| جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زن |  |  | مرد |  |  | زن |  |  | مرد |  |  |
| مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل |
| 15569 | 8875 | 24444 | 18796 | 3115 | 21911 | 2915 | 2855 | 5770 | 4066 | 1157 | 5223 |
| کل جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | کل جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| 35063 |  |  |  |  |  | 10993 |  |  |  |  |  |
| کل جمعیت جوانان تحت پوشش: 57348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- تاریخ و منبع سامانه سیب – پایان سال 1403

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش جوانان (29-18 سال) غربالگری شده توسط مراقب سلامت | 42 | 24523 | 58286 | 30 | 17513 | 57348 | 30 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار: - برگزاری جلسات توجیهی جهت بهورزان و مراقبین سلامت - پایش از واحدهای محیطی - استخراج شاخصهای مراقبت جوانان فصلی یکبار و ارسال به پایگاه و خانه بهداشت |
| پوشش جوانان (29-18 سال) معاینه شده توسط پزشک | 9.8 | 5770 | 58286 | 9.7 | 5577 | 57348 | 13 | 74.6 | سامانه سیب | پایین تر از انتظار: به علت تمایل بسیار کم جوانان جهت مراجعه به مراکز جامع سلامت جهت ارزیابی توسط پزشک کمبود پزشک در مراکز جامع سلامت |
| پوشش جوانان اموزش دیده در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی (حضوری-مجازی) | 35 | 20826 | 58286 | 56.9 | 32681 | 57348 | 30 | 186 | فرم خطی | بالاتر از حد انتظار: کمپین نه به تصادفات آموزش به جوانان در واحدهای تابعه آموزش به جوانان در دبیرستانها آموزش در فضای مجازی |
| پوشش جوانان آموزش دیده در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر (حضوری- مجازی) | 34 | 19881 | 58286 | 39 | 23286 | 58286 | 30 | 130 | فرم خطی | در حد انتظار: آموزش به جوانان در واحدهای تابعه آموزش به جوانان در دبیرستانها آموزش در فضای مجازی آموزش به جوانان توسط همکاران سلامت روان با هماهنگی مراقبین سلامت و بهورزان |
| تعداد کمیته‌های سلامت جوانان برگزارشده (حضوری- مجازی) |  | 8 |  |  | 12 |  | 4 | 100 |  | در حد انتظار : برگزارشده است |

ج)نمودارها:

عملکرد: برنامه جوانان

| اقدامات انجام شده | برنامه عملیاتی سال 1403 | ردیف |
| --- | --- | --- |
| - تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء معاینات جوانان - تهیه و ارسال آمار معاینات جوانان جهت کلیه خانه های بهداشت ، پایگاه های سلامت و مراکز جامع سلامت جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات در واحد های تحت پوشش (بازدید مجازی) - شرکت در جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه جهت کلیه برنامه های جوانان در سال 1403 - مکاتبه با واحد های تحت پوشش شبکه ،مبنی بر انجام کلیه برنامه های جوانان در سال 1403 - جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آماری مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت و بهورزان - تشکیل کمیته جوان درون بخشی و برون بخشی - برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت | افزایش پوشش مراقبت پزشکی ‌گروه های سنی جوانان به میزان 13 % | 1 |
| - تهیه محتوای آموزشی مناسب جهت استفاده جوانان در فضای مجازی - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت - جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آماری مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت - تشکیل کمیته جوان درون بخشی و برون بخشی - برگزاری جلسات آموزشی جهت جوانان توسط مراقبین سلامت و بهورزان در مراکز و خانه های بهداشت - برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت و بهورزان | ارتقاء سطح آگاهی حداقل 10% جمعیت گروه سنی (جوانان 18 تا 29 سال) (نهادینه سازی سبک زندگی سالم در جوانان) | 2 |
| - برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت و بهورزان - تهیه محتوای آموزشی مناسب جهت استفاده جوانان در فضای مجازی - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت - جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آماری مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت - برگزاری جلسات آموزشی جهت جوانان توسط مراقبین سلامت و بهورزان در مراکز و خانه های بهداشت - تشکیل کمیته جوان درون بخشی و برون بخشی | ارتقاء سطح آگاهی حداقل 10% جمعیت گروه سنی (جوانان 18 تا 29 سال)(پیشگیری از مرگ جوانان 18 تا 29 سال به واسطه حوادث ترافیکی) | 3 |
| - تهیه محتوای آموزشی مناسب جهت استفاده جوانان در فضای مجازی - برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت و بهورزان - توجیه بدو خدمت کارکنان بدو ورود - بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال گزارش بازدید از واحدهای بهداشتی ، پیگیری فیدبک بازدید از واحد های مربوطه ، تهیه و ارسال فایل اکسل بازدید ها و ارسال به واحد نظارت و ارزشیابی شبکه - برگزاری شورای کارشناسی واحد نوجوانان ، جوانان و مدارس با حضور مراقبین سلامت - جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آماری مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت - برگزاری جلسات آموزشی جهت جوانان توسط مراقبین سلامت و بهورزان در مراکز و خانه های بهداشت - تشکیل کمیته جوان درون بخشی و برون بخشی | ارتقاء سطح آگاهی حداقل 10 %جمعیت گروه سنی (جوانان 18 تا 29 سال) در خصوص سبک زندگی سالم (اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان) | 4 |

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم رغبت جوانان جهت انجام ارزیابی توسط پزشک | پر بار کردن ارزیابی ها توسط پزشک و مراقب سلامت |
| کمبود پزشک در مراکز جامع سلامت | هماهنگی با گسترش شبکه |

و)چالش‌ها:

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش جوانان (29-18 سال) معاینه شده توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با پزشکان مسئول مرکز جهت تکمیل بسته های خدمتی برای کلیه جوانان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | پزشکان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری کارگاه بسته خدمتی جوان جهت مراقبین سلامت | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مراقبین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | هماهنگی جهت ارجاع سربازان به پزشک مرکزامام حسین (ع) | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مسئول مرکز- کارشناس مسئول واحد بیماریها | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | هماهنگی جهت ارزیابی و ارجاع دانش آموزان سال آخر دبیرستان به پزشک | واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | مراقبین سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

مشکل کمبود پزشک رفع نشده است . عدم تمایل جوانان جهت مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت

نام واحد:گسترش

سال 1403

نام واحد:گسترش

نام برنامه : نیروی انسانی

جامعه آماری

- تعداد نیروهای  شاغل بر اساس آمار ماهانه ی نیروی انسانی در سال 1403و سامانه رشد

| عنوان | تعداد کل نیروهای شاغل در شبکه |
| --- | --- |
| تعداد | 306 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصدکارکنان جدیدالورود که آموزش بدوخدمت را گذرانده اند | 100 | 38 | 38 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | گواهی های آموزش بدو خدمت (مستندات آموزشی )صادر شده برای کارکنان واجد شرایط در سال 1403 | درحد انتظار : -در بدو ورود فرم های طراحی شده داخلی جهت آموزش بدو خدمت از تمامی واحدهای ستادی به نیرو داده میشود و در مدت تعیین شده آموزش ارائه و فرم با امضای کارشناس مسئول هر واحد نهایی میگردد . -در مرکز آموزش و بازآموزی دوره های مقدماتی و تکمیلی جهت تمامی نیروهای جدیدالورود طبق لیست ارسالی از واحد گسترش برگزار و نمرات از سوی آن مرکز بصورت مکتوب اعلام و در صورت تایید جهت صدور گواهی بدو خدمت اقدام میگردد . -پس از هماهنگی با واحدهای فنی مرتبط نیرو آموزش عملی را در یکی از مراکز و پایگاه های مورد تائید می گذراند. |
| درصد نیروهای طرحی جذب شده | 138 | 36 | 26 | 95 | 23 | 24 | 100 | 95 | سامانه رشد وآمار ارسالی درسال 1403 | پایین تر از حد انتظار : -یک پزشک (دکتر امیر صالحی )در زمان کرونا جذب شده و امکان جذب به جایگزینی نامبرده در سامانه رشد وجود ندارد |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تامین نیروی انسانی مراکز با جابجایی نیرو

- پیگیری جذب نیرو انسانی مورد نیاز بر اساس ترخیصی های اعلامی، جذب در قالب طرح تحول و هماهنگی با معاونت بهداشت در خصوص نیروهای انتقالی به این شبکه و استخراج سرانه نیروی انسانی و تصمیم گیری تامین نیرو بر این اساس

- هماهنگی در خصوص آموزش بدو خدمت و توجیه تئوری و عملی پرسنل

- به روز رسانی آمار ماهانه نیروهای فنی و پشتیبانی نیروهای شبکه و شناسنامه ی نیروی انسانی

- بازدید از واحدهای تابعه

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| وجود طرح های اضافه شده که حجم کاری پرسنل را زیاد کرده و موجب فرسودگی شغلی شده است | - تامین نیروی مازاد از اورگانهای برونبخش نظیر بسیج ،هلال احمر و ... جهت انجام امور پیگیری و معطوف شدن پرسنل به وظایف خودشان |
| جذب نیروهای انسانی در راستای تامین نیاز رشته ی مورد نظر شبکه نمی باشد | - اطلاع رسانی به دانشگاه های علوم پزشکی در راستای ثبت نام افراد در سامانه رشد طبق اعلام نیاز شبکه در رشته های خاص |
| دستورالعمل جذب پزشکان طرحی و ممانعت از بکارگیری نیروی بومی مجرد که پیامد آن کمبود شدید پزشک می باشد | - صدور مجوز جذب پزشک با اولویت بومی و بدون درنظر گرفتن تاهل (طبق نظر ستاد شبکه ) |
| نیروی جذب شده بدون مصاحبه و اطلاع شبکه می باشد | - در بدو ورود نیروها، مصاحبه توسط ستاد شبکه صورت گیرد |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد نیروهای طرحی جذب شده

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ثبت درخواست نیرو در سامانه رشد (با همکاری واحد کارگزینی ) | مسئول کارگزینی | نیروی طرحی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری کارشناس نیروی انسانی گسترش از معاونت بهداشتی | کارشناس نیروی انسانی گسترش | نیروی طرحی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه –معاونت بهداشتی |  |
| 3 | پیگیری و هماهنگی واحد کارگزینی از نیروی انسانی دانشگاه | مسئول کارگزینی | نیروی طرحی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه –دانشگاه |  |
| 4 | پیگیری اعلام نیازهای انجام شده از معاونت بهداشتی دانشگاه | کارشناس نیروی انسانی گسترش | نیروی طرحی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه –معاونت بهداشتی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات راذکر نمایید

نام برنامه : امور بهورزی

الف )جامعه آماری

- تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش و تعداد نیروهای  شاغل بهورز و مربیان بهورزی مراکز  بر اساس اشتغال در خانه های بهداشت  و جمعیت روستایی بر اساس سامانه سیب  در سال  1403

| عنوان | تعداد کل بهورزان شاغل در شبکه | تعداد کل خانه های بهداشت | جمعیت روستایی | تعداد مربیان امور بهورزی در مراکز تابعه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 34 | 20 | 69800 | 4 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصدبرگزاری آزمون جامع سالانه بهورز ی درراستای نیازسنجی آموزشی | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | تحلیل نتایج آزمون جامع بهورزی | در حد انتظار : -آزمون به صورت سالیانه تعریف وبرگزار گردیده است . |
| درصد برگزاری جلسات بازآموزی ماهانه بهورزان بر اساس نیازسنجی | 92 | 11 | 12 | 92 | 11 | 12 | 90 | 102 | مستندات آموزشی بهورزان در سال1403 | بالاتر از حد انتظار : -جلسات طبق برنامه زمان بندی برگزار گردیده است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- نظارت و پایش بر واحدهای تابعه و خانه های بهداشت دانش آموزی

- جمع آوری وخلاصه نمودن دستورالعمل هاوارسال به خانه های بهداشت جهت مطالعه بهورزان

- برگزاری آزمون حضوری بدو خدمت اعضای تیم سلامت شهرستانهای پاکدشت وپیشوا و قرچک و ورامین و تدوین و ارسال گواهیهای تیم سلامت

- برگزاری آموزش غیرحضوری تکمیلی جهت اعضای تیم سلامت شهرستان دربازه های زمانی مشخص

- برگزاری دوره های آموزش تئوری و عملی و کارآموزی فراگیران دوره هفدهم و هجدهم  بهورزی و انجام آزمون فینال مهارتی فراگیران دوره هفدهم در خانه های بهداشت مورد تعهد

- برگزاری شورای بهورزی شهرستان درراستای بررسی مشکلات و رفع چالش ها به صورت فصلی

- برگزاری جلسات ماهانه بازآموزی بهورزان با هماهنگی واحد های ستادی جهت افزایش آگاهی بهورزان شاغل

ه) دستاوردها:

- تهیه و تدوین جزوه های آموزشی فراگیران بهورزی در قالب فایل pdf (جزوه ها در قالب فایل پاور پوینت توسط وزارت خانه ارسال گردیده بود که جهت تسهیل در بهره برداری فراگیران ،جزوات توسط مربیان شاغل در آموزشگاه بهورزی با اضافه نمودن دستورالعمل های بروز و ابلاغ شده ی جدید به صورت فایل پی دی اف تدوین گردید )

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم وجود وسیله نقلیه ثابت جهت مرکز آموزش بهورزی به منظور انجام پایش مستمر از خانه ها بهداشت تحت پوشش و خانه ها بهداشت مورد تعهد فراگیران در شهرستان های همجوار به صورت ماهانه | - اعزام مربیان بهورزی به صئرت گروهی جهت پایش خانه های بهداشت هم جوار |
| عدم شرکت نیروها در دوره های غیر حضوری تکمیلی | - مکاتبه با واحد گسترش و مدیریت جهت الزام نیروها در شرکت در دوره |

نام برنامه : شاخص‌ها ی آموزش و بازآموزی کارکنان

الف )جامعه آماری

- نیروهای شاغل در شبکه بهداشت ودرمان ورامین ( رسمی – پیمانی- طرحی – قرادادی و....)  بر اساس آمار کارگزینی و دوره های برگزار شده بر اساس سامانه آموزش کارکنان در سال 1403

| عنوان | تعداد کل نیروهای شاغل در شبکه | تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1403 |
| --- | --- | --- |
| تعداد | 306 | 44 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد برگزاری دوره های آموزشی طبق نیاز سنجی واحد های فنی | 100 | 41 | 41 | 100 | 44 | 44 | 90 | 100 | اطلاعات سامانه آموزش کارکنان در سال 1403 وفصل نامه ارسالی معاونت بهداشتی | بالاتر از حد انتظار : -با توجه به پیگیری های مستمر و برنامه ریزی دقیق درراستای اجرای کارگاهها کلیه کارگاههای آموزشی مطابق با نیازسنجی واحد های ستادی انجام شده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- ثبت دوره های آموزشی درابتدای هرفصل و تهیه وارسال مستندات مربوط به برگزاری دوره هابه معاونت بهداشت دانشگاه جهت تائید نهایی

- نظارت بر برگزاری دوره های  آموزش حضوری ومجازی وهمکاری با واحد مرتبط جهت برگزاری دوره

- تعریف آزمون های مربوط به دوره های تایید شده در سامانه آموزش کارکنان و نظارت بر انجام پیش و پس آزمون دوره ها

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| انجام پیش و پس ازمون کارگاهها به صورت الکترونیک و در تایم محدود می باشد ،طوریکه ممکن است در زمان انجام آزمون مشکلاتی از قبیل روزهای تعطیل ،قطعی اینترنت و .... وجود داشته باشد که مانع از برگزاری آزمون گردد | - بازه زمانی انجام پیش و پس ازمون جهت پرسنل بیشتر گردد - گزینه اجباری بودن پیش آزمون غیر فعال باشد |
| تعداد زیاد کارگاهها در فصول مختلف سال که واحد های فنی پیش بینی می نمایند | - پیش بینی کارگاهها بر اساس نیاز واقعی پرسنل به آموزش باشد و واحدهای فنی نیاز سنجی اموزشی انجام دهند |

نام برنامه :پزشک خانواده روستایی

الف )جامعه آماری

- تعداد نیروهای شاغل در برنامه بیمه روستایی  بر اساس آمار ارسالی به معاونت بهداشتی در سال 1403

| عنوان | تعداد پزشکان شاغل در برنامه بیمه روستایی | تعداد ماماهای شاغل در برنامه بیمه روستایی | تعداد دندانپزشکان شاغل در برنامه بیمه روستایی |
| --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 7 | 10 | 6 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تامین و نگهداشت پزشک بیمه روستایی | 56 | 9 | 16 | 43 | 7 | 16 | 50 | 86 | تعداد پزشک موجود در واحدهای مجری برنامه در سال 1403 | پایین تر از حد انتظار : - عدم تمایل پزشکان بخش خصوصی جهت عقد قرارداد بیمه روستایی به علت پایین بودن دریافتی -عدم تامین پزشکان طرحی جایگزین به تعداد ترخیص شده |
| تامین و نگهداشت دندانپزشک بیمه روستایی | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 100 | تعداد دندانپزشک موجود در واحد های مجری برنامه در سال 1403 | درحد انتظار : -بکارگیری نیروهای طرحی دندانپزشک در مراکز مجری برنامه روستایی |
| تامین و نگهداشت مامای بیمه روستایی | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 | تعداد ماما ی بیمه روستای شاغل در مراکز مجری برنامه در سال 1403 | درحد انتظار : -تامین نیروی ماما ی موردنیاز بر اساس جمعیت استاندارد ابلاغی در دستورالعمل برنامه بیمه روستایی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- جذب پزشک و مامای جانشین

- تمدید قرارداد  و به روز رسانی اطلاعات مراکز پاراکلینک

- پیگیری اصلاح متن قرارداد با داروخانه های بخش خصوصی

- بازدید از واحدهای تابعه مجری برنامه

- برگزاری آزمون و مصاحبه با نیروهای متقاضی همکاری با برنامه پیگیری پرداخت به موقع حقوق پرسنل تیم سلامت

- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت آموزشهای بدو خدمت پزشکان و ماماها و هماهنگی با واحد های ستادی

- ارائه مشکلات اجرایی و اعتباری در ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

ه) دستاوردها:

- نظر به پیگیری های مستمر صورت گرفته درراستای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده روستایی ،شبکه بهداشت ورامین مشمول تعدیلات مالی برنامه نگردید .

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تمایل پزشکان بخش خصوصی به عقد قرارداد در برنامه پزشک خانواده با توجه به پایین بودن پرداختی نسبت به بخش خصوصی | - ا فزایش پرداختی پزشکان در مکانیسم پرداختی |
| تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز روستایی با توجه به جمعیت اعلامی از سوی سامانه ی بیمه می باشد که از سوی سامانه ی مذکور دیر اعلام می گردد و موجب اعمال کسورات می شود | - رایزنی با بیمه در خصوص دستورالعمل کسورات انجام شود - عقد قرارداد بعد از اعلام جمعیت از سوی بیمه صورت پذیرد |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: تامین و نگهداشت پزشک بیمه روستایی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال آگهی درخواست همکاری به منظور جذب پزشک دربرنامه بیمه روستایی به سازمان نظام پزشکی | کارشناس بیمه روستایی گسترش | پزشکان | 01/01/1404 | 31/01/1404 | سازمان نظام پزشکی |  |
| 2 | درج آگهی جذب پزشک در بیمه روستایی در سایت شبکه | کارشناس بیمه روستایی –و مسئول انفورماتیک | پزشکان | 01/01/1404 | 31/01/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | هماهنگی و مکاتبه با معاونت بهداشتی درراستای جذب نیروی جایگزین نیروهای ترخیصی طرحی | کارشناس بیمه روستایی - | معاونت بهداشتی دانشگاه | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | عقد قرارداد بیمه روستایی با نیروهای طرحی جذب شده | کارشناس بیمه روستایی | پزشکان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکرنمایید .

نام برنامه : امور خیرین سلامت

الف )جامعه آماری

- تعداد خیرین سلامت و ارزش ریالی کمک های مردمی براساس فرم های موجود در برنامه خیرین سال 1403

| عنوان | تعداد خیرین سلامت | ارزش ریالی کمک های مردمی |
| --- | --- | --- |
| تعداد | 19 | 5118میلیون ریال |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| ارزش ریالی کمک های خیرین و مسئولیت پذیری اجتماعی | 59384 | - | - | 5118 | - | - | - | - | فرمهای آماری برنامه عملیاتی خیرین 1403 | -حد انتظاری اعلام نشده است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- استخراج اطلاعات مربوط به خیرین و ارزش ریالی جلب شده بر اساس فرمت ابلاغیه معاونت

- جلب حمایتهای مردم توسط پرسنل شاغل در واحدهای تابعه هر منطقه جهت رفع نیازهای واحدهای تابعه فعال در همان منطقه ,

- برآورد نیاز واحدهای تابعه, استخراج آمار و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه

- تکمیل سامانه خیرین در سایت دانشگاه

ه) دستاوردها:

- تکمیل پروژه خانه  بهداشت خاوه توسط خیرین سلامت

- تامین اقلام مورد نیاز کلینیک سیار داندانپزشکی توسط خیرین سلامت

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تمایل خیرین محلی جهت ارائه کمک به سایر محلات و مناطق شهرستان | - برگزاری جلسات با خیرین و اعلام نیازهای شهرستان به صورت کلی به ایشان در راستای توجیه انجام هزینه در سایر محلات - برگزاری جشن ها و تقدیر کتبی از خیرین از سوی دانشگاه و .. |

نام برنامه :بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزات

الف )جامعه آماری

- تعداد واحد های تابعه ی فعال در شبکه بهداشت ورامین بر اساس اطلاعات موجود در سال1403

| مراکز خدمات جامع سلامت |  |  |  | پایگاههای سلامت |  |  | خانه بهداشت | مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری فعال | مرکز آموزش بهورزی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شهری | روستایی | شهری روستایی | شبانه روزی | شهری دولتی ضممیه و غیرضمیمه | شهری برون سپاری شده | روستایی |  |  |  |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 20 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  | 29 |  |  | 20 | 1 | 1 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد فضای فیزیکی استاندارد شده | 33.9 | 33.9 | 100 | 69 | 69 | 100 | 70 | 98 | نمره چک لیست های تکمیل شده در واحد در سال 1403 | پایین تر از حد انتظار : -عدم تامین بودجه ی مالی |
| درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی | - | - | - | 91 | 116 | 127 | 100 | 91 | سامانه یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی در سال 1403 | پایین تر از حد انتظار : -11 مورد از تجهیزات مربوطه فاقد گواهی کنترل کیفی می باشند . |

ج)نمودارها:

عملکرد برنامه‌ها  :

- کالیبراسیون  و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی موجود در واحد های تابعه

- تعمیرات تجهیزات پزشکی موجود در واحدهای تابعه

- ثبت و بروز رسانی سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی

- پایش و نظارت بر واحد های تابعه و تکمیل چک لیست

- هماهنگی با معاونت بهداشتی در خصوص تخصیص بودجه درراستای استاندارد فضای فیزیکی واحد های تابعه

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز طبق اولیت های اعلام شده | - تخصیص اعتبار لازم از سوی ستاد دانشگاه - تخصیص اعتبار ازمحل پروژه ها ی استانی و تملک دارایی |
| عدم امکان تعویض برخی از تجهیزات پزشکی مستعمل و مستهلک مورد استفاده در واحد های تابعه | - تامین اعتبار لازم جهت خریداری مجدد تجهیزات - استفاده از مارک های تایید شده |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با واحد اموراداری و مالی جهت تامین بودجه درراستای اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئو.ل مالی شبکه | 01/05/1404 | 31/05/1404 |  |  |
| 2 | هماهنگی و تهیه پیش فاکتور از شرکت های مجاز جهت اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئول مالی شبکه | 01/06/1404 | 31/10/1404 |  |  |
| 3 | دریافت گواهی های کنترل کیفی و ثبت در سامانه یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی | کارشناس تجهیزات گسترش | مسئول مالی شبکه | 01/10/1404 | 29/11/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات رانام ببرید

الف )جامعه آماری:

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای 20هزار نفر و پایگاههای سلامت شهری براساس اطلاعات موجود در سال 1403

| مرکز مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر بالای 20 هزار نفر | پایگاه سلامت شهری |  | جمعیت تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده در شهر های بالای 20 هزارنفر |
| --- | --- | --- | --- |
|  | دولتی | برونسپار |  |
| 6 | 8 | 8 | 262211 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوشش در پایگاههای شهری برونسپار | 50 | 55072 | 110556 | 51 | 59456 | 117921 | - | - | گزارشات دوره ا ی و جمعیت ثبت نام شده سامانه سیب در سال 1403 | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |
| نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته به تعداد مراقب سلامت در پایگاههای شهری برونسپار | 1835 | 55072 | 30 | 1981 | 59456 | 30 | - |  | گزارشات دوره ای د رسامانه سیب و آمار نیروی انسانی در سال 1403 | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوشش در پایگاههای شهری دولتی | 28 | 40230 | 140833 | 29 | 41727 | 143372 | - |  | گزارشات دوره ای و جمعیت ثبت نام شده سامانه سیب در سال 1403 | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |
| نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته به تعداد مراقب سلامت در پایگاههای شهری دولتی | 1436 | 40230 | 28 | 1160 | 41727 | 36 | - |  | گزارشات دوره ای د رسامانه سیب و آمار نیروی انسانی در سال 1403 | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- آموزش و توجیه نیروی انسانی

- استخراج امار افردا یکبارخدمت گرفته از سامانه سیب و هماهنگی در خصوص دعوت جهت دریافت خدمت افرادیکه خدمات بهداشتی دریافت ننموده اند

- پایش و ارزیابی در واحد های تابعه

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تمایل به مراجعه حضوری ثبت نام شدگان درسامانه سیب علیرغم پیگیری مراقبین سلامت | - افزایش سطح آگاهی مراجعین در خصوص اهمیت دریافت خدمات بهداشتی - کاهش زمان انتظار و افزایش سرعت ارائه خدمات وتجهیز کردن واحد های بهداشتی به تجهیزاتی نظیر دستگاه سنجش قند خون چربی خون و .... |
| ثبت نام تکراری اتباع باعث افزایش جمعیت غیر فعال (غایب در بلوک خدمتی واحد های تابعه )و کاهش دقت اطلاعات و هدررفتن منابع می گردد مهاجرت های مکرر اتباع در شهرهای مختلف و عدم ارائه ی کد سامانه به واحد های بهداشتی محل سکونت جدید | - استفاده از شناسه ی یکتا یا کد آمایش اتباع در زمان ثبت نام و لینک بودن سامانه های سطح 1 _سیب )با اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی - اعتبار سنجی دقیق اطلاعات هویتی (بررسی تطابق دقیق نام -نام خانوادگی -تاریخ تولد -محل تولد با سایر اطلاعات شناسایی به منظور جلوگیری از ثبت نام های مکرر - استفاده از شناسه ی یکتا یا کد آمایش اتباع در زمان ثبت نام |

نام برنامه : برنامه پزشک خانواده شهری و نظا م ارجاع

الف )جامعه آماری

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت  مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای 20هزار نفر

براساس اطلاعات موجود در سال 1403 و تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده در شهرهای بالای 20هزار نفر بر اساس سامانه سیب در سال 1403

| مرکز مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر بالای 20 هزار نفر | پایگاه سلامت شهری |  |  |  |  |  | جمعیت تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده در شهر های بالای 20 هزارنفر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | دولتی |  |  | برونسپار |  |  |  |
|  | تعداد پایگاه | تعداد بلوک تعریف شده در سامانه سیب | تعداد مراقبین سلامت | تعداد پایگاه | تعداد بلوک تعریف شده در سامانه سیب | تعداد مراقبین سلامت |  |
| 6 | 8 | 45 | 36 | 8 | 35 | 30 | 262211 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد انتساب جمعیت در مراکز و پایگاههای مجری برنامه | 52 | 132363 | 255156 | 71 | 185916 | 261293 | - | - | سامانه سیب | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |
| درصد ارجاعات پزشکان شهری به سطح 2 | 0.9 | 709 | 75946 | 1.2 | 856 | 68716 | - | - | سامانه سیب | حد انتظار در سال 1403 از قبل تعیین نشده و شاخص جدید می باشد |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعریف گروههای خدمتی در سامانه سیب

- بررسی و تحلیل بلوک بندی د رواحد های تابعه

- پایش و نظارت و راستی آزمایی بلوک بندی

- بررسی ارجاعات سطح 2 و دریافت نوبت

- هماهنگی با بیمارستان شهرستان در خصوص اختصاص نوبت دهی

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| ثبت نام تکراری اتباع باعث افزایش جمعیت غیر فعال (غایب در بلوک خدمتی واحد های تابعه )و کاهش دقت اطلاعات و هدررفتن منابع می گردد | - استفاده از شناسه ی یکتا یا کد آمایش اتباع در زمان ثبت نام و لینک بودن سامانه های سطح 1 _سیب )با اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی - اعتبار سنجی دقیق اطلاعات هویتی (بررسی تطابق دقیق نام -نام خانوادگی -تاریخ تولد -محل تولد با سایر اطلاعات شناسایی به منظور جلوگیری از ثبت نام های مکرر |

نام برنامه :ساختار نظام شبکه های بهداشت و درمان

الف )جامعه آماری

- تعداد واحد های تابعه ی فعال و مصوب در شبکه بهداشت ورامین بر اساس اطلاعات موجود در سال1403و طرح گسترش

| مراکز خدمات جامع سلامت |  |  |  |  |  |  |  | پایگاههای سلامت |  |  |  |  |  | خانه بهداشت |  | مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری فعال |  | مرکز آموزش بهورزی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شهری |  | روستایی |  | شهری روستایی |  | شبانه روزی |  | شهری دولتی |  | شهری برونسپار |  | روستایی |  | خانه بهداشت |  | مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری فعال |  | مرکز آموزش بهورزی |  |
| مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود | مصوب | موجود |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی براساس طرح گسترش مصوب | 14 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 17 | 100 | اطلاعات واحدهای موجود در شبکه طبق طرح گسترش | در حد انتظار : -راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خورین با حفظ پایگاه ضمیمه |
| درصد دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات | 89 | 58 | 65 | 91 | 60 | 66 | 80 | 113 | طرح گسترش و اطلاعات واحد های موجود در شبکه | بالاتر از حد انتظار : -حفظ پایگاههای برونسپار -راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خورین با حفظ پایگاه ضمیمه |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پیش بینی و انجام بازدید از تمامی واحدهای تابعه و استخراج نیازهای بهسازی و برآورد اعتبار

- پیگیری رفع نواقص فضای فیزیکی واحدهای تابعه دارای اولویت بهسازی در روستاها (براساس اعتبارات تخصیص داده شده )

- پیگیری جلب مشارکت های مردمی و محلی در راستای بهبود استاندار فضای فیزیکی واحدهای تابعه علی الخصوص خانه های بهداشت

- پیگیری از امور اداری پشتیبانی در راستای انجام بهسازی های اولویت دار تعیین شده بر اساس اعتبارات تخصیص یافته از معاونت بهداشتی دانشگاه

- پیگیری و تعمیر تجهیزات نیاز به تعمیر  واحدهای تابعه براساس اولویت های تعیین شده

- پایش و نظارت به واحدهای مجری برنامه

- آموزش نیروهای بدو خدمت و شاغل در واحدهای مجری

- برگزاری کمیته های اجرایی برنامه براساس دستورالعمل های موجود

- نیازسنجی فضای فیزیکی –تجهیزات و نیروی انسانی درراستای اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع 3

- تبدیل خانه های بهداشت آبباریک –علی آباد فرسوده و محمد آباد عربها به پایگاه سلامت

ه) دستاوردها:

- راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خورین و تجهیز آن مرکز

- اتمام پروژه خانه های بهداشت خاوه  ،طغان ،قلعه خواجه

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود اعتبارات تخصیص داده شده به واحدهای دارای اولویت تخریب و باز سازی | - برگزاری کمیته خیرین جهت تهیه ملک در راستای راه اندازی واحد های دارای اولویت |
| واحدهای فاقد سند مالکیت قطعی در برخی موارد مانع از شروع ساخت واحدها میشود | - مکاتبه با امور حقوقی دانشگاه در راستای اخذ سند جهت واحدهای فاقد سند مالکیت قطعی |
| کمبود نیروی انسانی –فضای فیزیکی مورد نیاز مطابق با دستورالعمل پزشکی خانواده شهری | - جذب نیروی طرحی –دوشیفته نمودن پایگاههای برونسپار |
| عدم مشارکت فرمانداری و سایر اورگانها در اجرای برنامه پزشکی خانواده شهری | - نظارت و الزام استانداری به فرمانداری شهرستان در راستای مشارکت و همکاری در اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع |
| طولانی بودن روند اداری صدور سند مالکیت و مجزهای ساخت | - الزام دستگاههای دولتی به اولویت دادن و تسهیل روند اداری جهت صدور سند و مجوز های ساخت برای املاک دولتی |

مدیریت خطر بلایا و حوادث

سال 1403

نام برنامه :DART  / DSS/ SNS/ EOP/ SARA

الف )جامعه آماری

- خانوارهای تحت پوشش :105388 – منبع سامانه سیب – اسفند سال 1403

- تعداد کل واحدهای بهداشتی تحت پوشش : 51واحد بهداشتی دارای سساختمان مستقل

- مرکز خدمات جامع سلامت (11)

- پایگاه سلامت دولتی غیر ضمیمه شهری و روستایی :(10)

- پایگاه سلامت برونسپار (8)

- خانه بهداشت (20)

- ستاد (1)

- آموزشگاه بهورزی (1)

- تعداد مخاطرات اتفاق افتاده: 3

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا | 31.5 | 31787 | 100808 | 33.6 | 33301 | 105388 | 36.5 | 92.05 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار : -تعداد زیاد خانوار تک نفره در برخی واحدها که معظلی جدی برای ثبت فرم برنامه دارت در سیب ایجاد کرده است و در مجموع مخرج شاخص تعداد خانوارهایی را در بر دارد که ثبت اطلاعات برنامه باتوجه به تاکید بر آموزش و ارزیابی مادر خانوار برای آنان میسر نمی باشد. -شاخص نسبت به 1402 افزایش یافته است و انتظار می رود با برنامه ریزی صحیح در سال آتی شاخص ها مطلوب تر گردد |
| درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است | 0.8 | 4 | 52 | 19.23 | 10 | 52 | 20 | 96.15 | سامانه سیب | پایین تراز حدانتظار : - برخی از واحدهای تابعه حتی با وجود پیاده سازی اقدامات فیکس سازی از آنجایی که زیرساخت های قدیمی دارند امکان ارتقاء شاخص مذکور به کندی و بسیار هزینه بر خواهد بود. با توجه به حساسیت موضوع که میبایست حتما به صد دردصد حد انتظار دست یابیم این شاخص در مداخلات آورده شده است |
| پوشش برنامه آموزش خانواردر برابر بلایا | 29.69 | 29962 | 100808 | 31.08 | 30657 | 105388 | 35.5 | 87.54 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار : -تعداد زیاد خانوار تک نفره در برخی واحدها که معظلی جدی برای ثبت فرم برنامه دارت در سیب ایجاد کرده است و در مجموع مخرج شاخص تعداد خانوارهایی را در بر دارد که ثبت اطلاعات برنامه باتوجه به تاکید بر آموزش و ارزیابی مادر خانوار برای آنان میسر نمی باشد. |
| سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا | 18.23 | 86517 | 31787 | 21.92 | 109022 | 33301 | 34 | 64.47 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار : این شاخص ارتباط مستقیمی با دانش خانوارها در زمینه اقدامات ایمنی سازه ای و غیر سازه ای دارد و به دلیل تعداد زیاد خانوارهای روستائی و اتباع در شهرستان و نیز استجیاری بودن منزل در اغلب مناطق اقدامات موثری توسط خانوار درخصوص ارتقاء ایمنی انجام نمی گردد که نیاز به فرهنگ سازی و اموزش های ملی در این مورد وجود دارد. |
| درصد پوشش برنامهDSS | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | مستندات | در حد انتظار : تمام مخاطات گزارش شده است |
| درصد پوشش برنامه EOP | 100 | 52 | 52 | 100 | 52 | 52 | 100 | 100 | مستندات | در حد انتظار : تمام مخاطات گزارش شده است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- هرسال برنامه مدونی جهت آموزش  برنامه های مدیریت خطر بلایا و حوادث برای مراقبین سلامت، بهورزان و نیروهای جدیدالاستخدام وجود دارد همچنین بصورت مستمر توجیه پرسنل در پایش های محیطی انجام می گردد.

- از کلیه رابطین بلایا درخواست شده است بر روی شاخص های برنامه دارت نظارت مکفی داشته باشند و با واحدهایی که شاخص آن ها پایین است مکاتبه فصلی صورت میگیرد.

- درخصوص برنامه ارتقاء ایمنی در کمیته مورد نظر برنامه ریزی لازم برای فیکس سازی تجهیزات و وسایل در برابر زلزله صورت رفته است و مقرر گردید که در هفته یکروز نیروی فنی جهت انجام اقدامات فی در اختیار واحد بلایا باشند.

- فرمت جدید EOP بصورت مدون بررسی و یکسان سازی شده است لیکن هنوز در سال 1403 ابلاغ نشده است

- کلیه مخاطرات رصد شد و از تمامی رابطین درخواست گردید هر مخاطره ای را سریعا تلفنی اطلاع رسانی و سپس فرم DSS تکمیل و اتوماسیونی ارسال گردد.

- برنامه ریزی و ارزیابی مجدد واحدها از لحاظ ارتقاء ایمنی منجر به افزایش شاخص تا 19درصد شده است.

- جلسات سالیانه با رابطین بلایا ترتیب داده شده است تا ارتباط موثری در خصوص ارتقاء روند شاخص ها روی دهد.

ه) دستاوردها:

- و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| وجود خانوارهای تک نفر در سامانه سیب که نمیتوان برای خیلی از ایشان فرم برنامه دارت را تکمیل نمود و این موضوع باعث عدم دسترسی به شاخص دارت میگردد. | - برنامه ریزی و مداخله واحد گسترش |
| هزینه دار بودن اقدامات ارتقاء ایمنی | - اختصاص بودجه مشخص برای امر ذکر شده از سوی معاونت بهداشت |
| تغییر مداوم خانوارهای در سامانه سیب که بعنوان مخرج شاخص برنامه دارت مورد توجه ویژه است | - پیگیری برنامه بلوک بندی و ویرایش خانوارها در سامانه سیب |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با واحدهایی که شاخص آنان پایین تر از حد انتظار است | فرزانه تاجیک مسئول برنامه | مسئولین واحدهای محیطی | 1/12/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | پایش مستمر برنامه بصورت مجازی | رابطین بلایا مراکز فرزانه تاجیک مسئول برنامه ستاد | مراقبین سلامت-بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

عنوان شاخص: درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی مدون جهت انجام اقدامات در تعداد مشخصی از واحدهای تابعه بر اساس شاخص | فرزانه تاجیک مسئول برنامه | واحدهای متبوع | 1/1/1404 | 31/3/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | تعین نیروی فنی و تاسیساتی ماهر جهت اجرای اقدامات | پشتیبانی | // | 1/1/1404 | 31/3/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | رصد اقدامات انجام شده در واحدهای محیطی | مسئول برنامه تاجیک با همکاری رابطین بلایا | واحدهایی که اقدامات داشته اند | 1/11/1404 | 30/11/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- انجام فعالیت های ارتقاء ایمنی در واحدها  مشمول زمان و صرف هزینه بسیار است که اغلب به دلیل کمبود نیروی فنی و نبود بودجه کافی به تعویق می افتد

- با توجه به حساسیت موضوع که میبایست حتما به صد دردصد  حد انتظار دست یابیم این شاخص در مداخلات آورده شده است وگرنه با توجه به محاسبه درصد پیشرفت نیاز به مداخله ندارد

عنوان شاخص: پوشش آموزش خانوار در برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | فرزانه تاجیک مسئول برنامه | مراقبین سلامت بهورزان | 1/3/1404 1/6/1404 | 31/3/1404 31/6/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری و مجازی | فرزانه تاجیک مسئول برنامه | مراقبین سلامت بهورزان | 1/9/1404 1/12/1404 | 30/9/1404 29/12/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | پایش مستمر برنامه بصورت حضوری | رابطین بلایا مراکز | مراقبین سلامت-بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- مشکلات سامانه سیب در خصوص خانوارهای تک نفره هنوز کاملا بر طرف نشده است وچون مخرج کسر شاخص تعداد خانوار است  این معضل همچنان ادامه دارد و نیاز به پیگیری جدی مسئولین سامانه سیب  دارد

عنوان شاخص: سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با واحدهایی که شاخص آنان پایین تر از حد انتظار است | فرزانه تاجیک مسئول برنامه | مسئولین واحدهای محیطی | 1/12/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | پایش مستمر برنامه بصورت مجازی | رابطین بلایا مراکز فرزانه تاجیک مسئول برنامه ستاد | مراقبین سلامت-بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز-پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- مشکلات سامانه سیب در خصوص خانوارهای تک نفره هنوز کاملا بر طرف نشده است وچون مخرج کسر شاخص تعداد خانوار است  این معضل همچنان ادامه دارد و نیاز به پیگیری جدی مسئولین سامانه سیب  دارد